| Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области 14.01.2014 № 1 |  | УТВЕРЖДАЮ Исполняющий обязанности Министра сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области _____________________ А.И.Братяков «_14__» __01______2014 г. |
| --- | --- | --- |

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по подготовке региональной программы «Развитие торговли на территории Ульяновской области»

на 2014-2018 годы

| № | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание рабочей группы по разработке Региональной программы. | До 01 января 2014 года | Департамент производства, переработки сельскохозяйственной продукции и торговли Министерства |
| 2. | Размещение на официальном сайте Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области информации о создании рабочей группы по разработке Региональной программы. | До 15 января 2014 года | Департамент производства, переработки сельскохозяйственной продукции и торговли Министерства |
| 3. | Направление проекта в государственно –правовое управление администрации Губернатора Ульяновской области для включения в план нормотворческой деятельности Губернатора Ульяновской области. | До 18 января 2014 года | Департамент правовой, организационной и кадровой работы Министерства Департамент производства, переработки сельскохозяйственной продукции и торговли Министерства |
| 4. | Проведение заседаний рабочей группы по вопросу разработки Региональной программы с приглашением депутатов Законодательного Собрания Ульяновской области. | До 27 января 2014 года | Департамент производства, переработки сельскохозяйственной продукции и торговли Министерства Департамент экономики и целевых программ Министерства |
| 5. | Предоставление предложений по вопросу формирования Региональной программы. | До 10 февраля 2014 года | Члены рабочей группы по разработке региональной программы |
| 6. | Формирование Региональной программы в соответствии с предложениями членов рабочей группы. | До 20 февраля 2014 года | Департамент экономики и целевых программ Министерства Департамент производства, переработки сельскохозяйственной продукции и торговли Министерства |
| 7. | Проведение заседаний рабочей группы по вопросу утверждения проекта Региональ-ной программы с приглашением депутатов Законодательного Собрания Ульяновской области. | До 01 марта 2014 года | Департамент экономики и целевых программ Министерства Департамент производства, переработки сельскохозяйственной продукции и торговли Министерства |
| 8. | Размещение на официальном сайте Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области проекта Региональной программы. | До 10 марта 2014 года | Департамент экономики и целевых программ Министерства |
| 9. | Подготовка правового акта Губернатора Ульяновской области об утверждении Региональной программы. | До 01 сентября 2014 года | Департамент экономики и целевых программ Министерства |

| Заместитель Министра – директор департамента производства, переработки сельскохозяйственной продукции и торговли _________________ В.Ю.Рожнов | Директор департамента правовой, организационной и кадровой работы _______________ Ю.Н.Шагаева | Директор департамента экономики и целевых программ _______________ М.Н.Монин |
| --- | --- | --- |

Лариса Алексеевна Юманова

44-14-22