**Отчёт об исполнении государственной программы по 2018 года**

государственная программа Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области на 2014-2021 годы»

1. При реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области на 2014-2021 годы» были достигнуты запланированные результаты и намеченные цели государственной программы, такие как обеспечение продовольственной безопасности Ульяновской области с учетом положений Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120 "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации"; повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей; воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация производства; создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе на территории Ульяновской области путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации; повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов.
2. В рамках реализации подпрограммы «Развитие сельского хозяйства» были достигнуты высокие показатели в области растениеводства и животноводства. В частности, удалось собрать высокий урожай зерновых и зернобобовых культур – 1167,3 тыс.тонн, что значительно превышает плановый показатель. Перевыполнены плановые показатели, связанные с оказанием мер государственной поддержки производства и переработки продукции животноводства. Благодаря государственной поддержке были созданы новые постоянные рабочие места, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 21 место, в сельскохозяйственных производственных кооперативах – 69 мест. Кроме того, удалось стимулировать инновационную деятельность и инновационное развития АПК Ульяновской области, создать условия для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения. Подпрограммой на реализацию мероприятий в 2018 году предусмотрен объём финансирования из всех источников в сумме 1366699,36332 тыс. рублей, освоено по итогам 2018 года 1335844,4531 тыс. рублей.
3. В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» улучшены условия 184 граждан, проживающих в сельской местности; введено с эксплуатацию 5,334 тыс.кв.м жилых помещений; введено в эксплуатацию 31,07 км газораспределительных сетей; введено в эксплуатацию 15,95 км локальных водопроводов; введено в эксплуатацию 7,357 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием; построено введено в эксплуатацию 3 фельдшерско-акушерских пункта. Подпрограммой на реализацию мероприятий в 2018 году предусмотрен объём финансирования из всех источников в сумме 424348,728 тыс. рублей, освоено по итогам 2018 года 268163,359 тыс. рублей.
4. Выполненные мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» привели к повышению продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации, увеличена площадь земель, введеных и используемых в сельскохозяйственном обороте на 2,472 тыс. га соответственно. Подпрограммой на реализацию мероприятий в 2018 году предусмотрен объём финансирования из всех источников в сумме 181130,44 тыс. рублей, освоено по итогам 2018 года 166674,5 тыс. рублей.
5. На реализацию мероприятий государственной программы в 2018 году запланировано выделение средств в объёме 2054968,6949 тыс. рублей, в том числе за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета – 1160463,68425 тыс. рублей, за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета – 724546,48065 тыс. рублей, за счёт бюджетных ассигнований муниципальных бюджетов – 1667,09555 тыс. рублей, за счёт внебюджетных средств – 164928,5 тыс. рублей.
6. В отчётном периоде освоение средств составило 1633579,5914 тыс. рублей, в том числе за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета – 898850,64221 тыс. рублей, за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета – 566445,81519 тыс. рублей, за счёт бюджетных ассигнований муниципальных бюджетов – 3354,634 тыс. рублей, за счёт внебюджетных средств – 164928,5 тыс. рублей.
7. В результате реализации государственной программы было обеспечено достижение установленных значений показателей продовольственной безопасности Ульяновской области.
8. Оценка эффективности реализации государственной программы
9. Степень достижения значений целевых индикаторов, данные по которым представлены органами статистики Министерству.

СДЦ(Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году) - 94,81%

СДЦ(Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году) - 100 %

СДЦ(Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, тыс. га) — 102,1%

СДЦ(Доля площади, засеваемая элитными семенами в общей площади посевов, %) - 133,75%

СДЦ(Объём производства семенного картофеля, тонн) - 90%

СДЦ ( Объём реализованного семенного картофеля, тонн ) - 90%

СДЦ ( Валовой сбор продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн: зерновых и зернобобовых ) - 113,75%

СДЦ ( Валовой сбор продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн: сахарной свеклы ) - 103,21%

СДЦ ( Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн ) - 103,76%

СДЦ ( Площадь закладки многолетних насаждений, тыс. га ) - 10,02 %

СДЦ ( Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году ) – 106,1 %

СДЦ ( Размер застрахованных посевных площадей, тыс. га ) – 90 %

СДЦ ( Посевная площадь, занятая семенами питомников второго и (или) третьего года размножения зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур, в общей площади посевов зерновых и зернобобовых сельскохозяйственных культур ) - 122,26 %

СДЦ ( Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году ) - 100 %

СДЦ ( Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных, тыс. условных голов ) - 100,55%

СДЦ ( Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток, голов ) - 110%

СДЦ ( Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тыс. тонн ) - 95,86%

СДЦ ( Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн ) - 91,75%

СДЦ ( Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн ) - 105,88 %

СДЦ ( Численность застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных, тыс.усл. голов ) - 90%

СДЦ ( Объём производства (выращивания) товарной рыбы и других объектов промышленного рыбоводства, тонн ) - 148,33%

СДЦ ( Количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, ед. ) - 100%

СДЦ ( Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм, ед. ) - 100%

СДЦ ( Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства грантовой поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии, % к пред.году ) - 100%

СДЦ ( Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивших свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки, ед. ) - 140%

СДЦ ( Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства грантовой поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии, % к пред. году ) - 90%

СДЦ ( Прирост количества используемых земельных участков садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан из числа ранее не используемых земельных участков садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, ед. ) - 100%

СДЦ ( Увеличение реализации молока, собранного сельскохозяйственными потребительскими кооперативами у сельскохозяйственных товаропроизводителей, по сравнению с прошлым годом, % к пред. году ) - 90%

СДЦ ( Количество созданных новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства грантовой поддержки для развития материально-технической базы, ед. ) - 90%

СДЦ ( Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств грантовой поддержки, ед. ) - 90%

СДЦ ( Количество участников социально значимых мероприятий, чел. ) - 100%

СДЦ ( Доля хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в агропромышленном комплексе на территории Ульяновской области и принявших участие в проводимых организациями высшего образования научно-производственных семинарах, в общей численности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в агропромышленном комплексе на территории Ульяновской области, % ) - 100%

СДЦ ( Рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), % ) - 90 %

СДЦ ( Индекс производительности труда к предыдущему году, % к предыдущему году ) -100%

СДЦ ( Количество высокопроизводительных рабочих мест, тыс.ед. ) -100%

СДЦ ( Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), руб.) - 85,940%

СДЦ ( Площадь земель, для которых проведено преобразование материалов комплексного разномасштабного кадрирования плодородия почв на основе геоинформационных систем-технологий для проведения мониторинга, га ) - 100%

СДЦ (Объём ввода жилых помещений в эксплуатацию (приобретение жилых помещений) для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м.) -100 %;

СДЦ (Объём ввода жилых помещений в эксплуатацию (приобретение жилых помещений) для молодых семей и молодых специалистов, тыс. кв. м. - 100,0 %;

СДЦ (Протяженность введенных в эксплуатацию распределительных газовых сетей, км) -109,02%;

СДЦ (Протяженность введенных в эксплуатацию локальных водопроводов, км ) - 129,67 %;

СДЦ (Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, км ) - 90%;

СДЦ (Общее количество введенных в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики, ед. ) 150,0 %;

СДЦ (Количество введенных в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений, кв.м) - 100 %

СДЦ (Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счёт реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования, тыс. га ) 10,34%

СДЦ (Площадь введенных в оборот ранее не используемых сельскохозяйственных угодий в результате проведения культуртехнических мероприятий, тыс.га) 90 %

СДЦ (Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счёт проведения агролесомелиоративных мероприятий, тыс. га) 0 %

СДЦ=96,6%.

2)Оценка соотношения фактического и запланированного объёмов финансового обеспечения реализации государственной программы

УФ=99,0.

3) Оценка степени достижения плановых значений показателей ожидаемого эффекта от реализации мероприятий государственной программы.

Оценка степени достижения плановых значений показателей ожидаемого эффекта от реализации мероприятий государственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| СДЭ (удельный вес сельскохозяйственной продукции, произведённой на территории Ульяновской области, зерно) | 120,48 |
| СДЭ (удельный вес сельскохозяйственной продукции, произведённой на территории Ульяновской области, сахар) | 146,73 |
| СДЭ (удельный вес сельскохозяйственной продукции, произведённой на территории Ульяновской области, растительное масло) | 158,56 |
| СДЭ (удельный вес сельскохозяйственной продукции, произведённой на территории Ульяновской области, картофель) | 102,64 |
| СДЭ (удельный вес сельскохозяйственной продукции, произведённой на территории Ульяновской области, мясо и мясопродукты (в пересчёте на мясо) | 98,16 |
| СДЭ (удельный вес сельскохозяйственной продукции, произведённой на территории Ульяновской области, молоко и молочная продукция) | 95,58 |
| СДЭ (Прирост инвестиций в основной капитал сельского хозяйства) | 108,7 |
| СДЭ (Уровень рентабельности сельскохозяйственного производства) | 110,17 |
| СДЭ (Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов) | 106,52 |
| СДЭ (повышение уровня обеспеченности сельских населённых пунктов природным газом) | 55,88 |
| СДЭ (повышение уровня обеспеченности сельских населённых пунктов водой) | 65,42 |
| СДЭ (повышение уровня обеспеченности сельских населённых пунктов автомобильными дорогами, ведущими к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, расположенным в границах территорий сельских населённых пунктов) | 78,13 |
| СДЭ (повышение уровня обеспеченности населения сельских населённых пунктов медицинскими услугами) | 44,42 |
| СДЭ (уровень обеспеченности населения Ульяновской области объектами спорта исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, находящихся на территории Ульяновской области) | 65,79 |
| СДЭ (увеличение площади мелиорируемых земель за счёт строительства новых и реконструкции имеющихся оросительных систем, а также технического перевооружения оросительных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования) | 102,27 |
| СДЭ (увеличение площади используемых сельскохозяйственных угодий за счёт введения в оборот ранее не используемых сельскохозяйственных угодий в результате выполнения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями) | 123,79 |
| СДЭ (увеличение площади земель, защищённых от водной эрозии, затопления и подтопления за счёт проведения противопаводковых мероприятий) | 120,0 |
| СДЭ (увеличение площади земель, защищённых от ветровой эрозии и опустынивания за счёт проведения агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий) | 110,96 |

СДЭ = 100,8 %.

4) Степень соответствия результатов реализации основных мероприятий, предусмотренных государственной программой, значениям целевых индикаторов государственной программы

СОМ=100;

Интегральная оценка =96,7.

Таким образом, оценка эффективности реализации государственной программы составляет 96,7%. Согласно указанной методике при значении оценки государственной программы от 80 процентов реализация государственной программы признается эффективной.

3.Сведения об объёмах финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основ­ного мероприя­тия/мероприятия | Распорядитель средств | Планируемый объем финансирования (на год), тыс. руб. | | | | Предоставленное финансирование, тыс. руб. | | | | | Освоение за отчётный период, тыс. руб. | | | | | В рамках каких соглашений поступают средства из ФБ,МБ и ИИ |
| ФБ | ОБ | МБ | ИИ | ФБ | ОБ | МБ | ИИ | ФБ | | ОБ | МБ | ИИ |  | |
| **Подпрограмма** «**Развитие сельского хозяйства**» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие «Развитие подотрасли растениеводства»** | **Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее – Министерство)** | **54342,69074** | **19512,74626** | **0,0** | **0,0** | **54342,69074** | **19512,74626** | **0,0** | **0,0** | **54342,69074** | | **19512,74626** | **0,0** | **0,0** |  | |
|  | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением элитных семян сельскохозяйственных культур | Министерство | 48134,0 | 10566,0 | 0,0 | 0,0 | 48134,0 | 10566,0 | 0,0 | 0,0 | 48134,0 | | 10566,0 | 0,0 | 0,0 | Соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета № 082-09-2018-392 от 09 февраля 2018г. | |
|  | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с закладкой и уходом за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями | Министерство | 6208,69074 | 1362,86626 | 0,0 | 0,0 | 6208,69074 | 1362,86626 | 0,0 | 0,0 | 6208,67674 | | 1362,88026 | 0,0 | 0,0 |
|  | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с производством овощей в защищённом и (или) открытом грунте | Министерство | 0,0 | 7064,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7064,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 7064,6 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.4. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением семян питомников второго и (или) третьего года размножения зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур | Министерство | 0,0 | 519,28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 519,28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 519,28 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 2. | **Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки производства и переработки и реализации продукции растениеводства»** | **Министерство** | **210821,9544** | **624830,15693** | **0,0** | **0,0** | **210821,9544** | **624830,15693** | **0,0** | **0,0** | **209047,92638** | | **624568,32095** | **0,0** | **0,0** |  | |
| 2.1. | Предоставление сельскохозяйствнным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием экономической деятельности в области растениеводства | Министерство | 0,0 | 58928,45632 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58928,45632 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 58928,45632 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 2.2. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, российским организациям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным на цели развития подотрасли растениеводства, переработки её продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (инвестиционные кредиты, займы) | Министерство | 4866,57638 | 2003,03163 | 0,0 | 0,0 | 4866,57638 | 2003,03163 | 0,0 | 0,0 | 4866,57638 | | 1978,21163 | 0,0 | 0,0 | Соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета № 082-09-2018-471 от 31 января 2018г. | |
| 2.3. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | Министерство | 7713,18 | 1030,48 | 0,0 | 0,0 | 7713,18 | 1030,48 | 0,0 | 0,0 | 5939,15 | | 793,47 | 0,0 | 0,0 | Соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета № 082-09-2018-392 от 09 февраля 2018г. | |
| 2.4. | Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям | Министерство | 198242,20 | 47868,183 | 0,0 | 0,0 | 198242,20 | 47868,183 | 0,0 | 0,0 | 198242,20 | | 47868,183 | 0,0 | 0,0 | Соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из  федерального бюджета № 082-09-2018-313 от 19 января 2018г. | |
| 2.5. | Поддержка промышленной переработки продукции растениеводства | Министерство | 0,0 | 515000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 515000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 515000,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 3. | **Основное мероприятие «Развитие подотрасли животноводства и скотоводства»** | **Министерство** | **99627,11048** | **21688,50296** | **0,0** | **0,0** | **99627,11048** | **21688,50296** | **0,0** | **0,0** | **99627,11048** | | **21688,50296** | **0,0** | **0,0** |  | |
| 3.1. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с деятельностью в области племенного животноводства | Министерство | 53021,30926 | 11638,81374 | 0,0 | 0,0 | 53021,30926 | 11638,81374 | 0,0 | 0,0 | 52903,8659 | | 10985,8893 | 0,0 | 0,0 | Соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета № 082-09-2018-392 от 09 февраля 2018г. | |
| 3.2. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | Министерство | 41122,8 | 9026,957 | 0,0 | 0,0 | 41122,8 | 9026,957 | 0,0 | 0,0 | 41122,8 | | 9026,957 | 0,0 | 0,0 | Соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из  федерального бюджета № 082-08-2018-074 от 24 января 2018г. | |
| 3.4. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, российским организациям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства | Министерство | 5483,00122 | 1022,73222 | 0,0 | 0,0 | 5483,00122 | 1022,73222 | 0,0 | 0,0 | 5483,00122 | | 1022,73222 | 0,0 | 0,0 | Соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета № 082-09-2018-471 от 31 января 2018г. | |
| 4. | **Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки производства и переработки и реализации продукции животноводства и скотоводства»** | **Министерство** | **16152,44438** | **61793,16889** | **0,0** | **0,0** | **16152,44438** | **61793,16889** | **0,0** | **0,0** | **16152,44438** | | **61793,16889** | **0,0** | **0,0** |  | |
| 4.1. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием экономической деятельности в области животноводства и рыбоводства, включая переработку продукции рыбоводства | Министерство | 0,0 | 56938,00909 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56938,00909 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 56938,00909 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, российским организациям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на цели развития подотрасли животноводства, переработки её продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства (инвестиционные кредиты, займы) | Министерство | 13999,6224 | 3719,95078 | 0,0 | 0,0 | 13999,6224 | 3719,95078 | 0,0 | 0,0 | 13999,6224 | | 3719,95078 | 0,0 | 0,0 | Соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета № 082-09-2018-471 от 31 января 2018г. | |
| 4.3. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства | Министерство | 2152,82198 | 1135,20902 | 0,0 | 0,0 | 2152,82198 | 1135,20902 | 0,0 | 0,0 | 2152,82198 | | 1135,20902 | 0,0 | 0,0 | Соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета № 082-09-2018-392 от 09 февраля 2018г. | |
| 5. | **Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования»** | **Министерство** | **151457,6** | **88712,78828** | **0,0** | **0,0** | **151457,6** | **88712,78828** | **0,0** | **0,0** | **151457,6** | | **88712,78828** | **0,0** | **0,0** |  | |
| 5.1. | Предоставление грантов в форме субсидий на поддержку начинающих фермеров | Министерство | 48000,0 | 10536,6 | 0,0 | 0,0 | 48000,0 | 10536,6 | 0,0 | 0,0 | 48000,0 | | 10536,6 | 0,0 | 0,0 | Соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета № 082-09-2018-392 от 09 февраля 2018г. | |
| 5.2. | Предоставление главам крестьянских (фермерских) хозяйств грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с развитием семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств | Министерство | 35000,0 | 7682,93 | 0,0 | 0,0 | 35000,0 | 7682,93 | 0,0 | 0,0 | 35000,0 | | 7682,93 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3. | Предоставление потребительским обществам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с развитием их экономической деятельности | Министерство | 0,0 | 41828,46595 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41828,46595 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 41828,46595 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 5.4. | Предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат в связи с осуществлением деятельности по развитию своей материально-технической базы | Министерство | 40187,6 | 8821,7 | 0,0 | 0,0 | 40187,6 | 8821,7 | 0,0 | 0,0 | 40187,6 | | 8821,7 | 0,0 | 0,0 | Соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета № 082-09-2018-392 от 09 февраля 2018г. | |
| 5.5. | Предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на цели развития малых форм хозяйствования на селе | Министерство | 28270,0 | 6205,6 | 0,0 | 0,0 | 28270,0 | 6205,6 | 0,0 | 0,0 | 28270,0 | | 6205,6 | 0,0 | 0,0 |
| 5.6. | Информационная, консультационная и методическая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | Министерство | 0,0 | 288,36333 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 288,36333 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 288,36333 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 5.7. | Предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потребительским обществам из областного бюджета Ульяновской области субсидий в целях возмещения их затрат в связи с осуществлением закупок молока у отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а также приобретением поголовья крупного рогатого скота и (или) мини-теплиц в целях обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | Министерство | 0,0 | 7749,129 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7749,129 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 7749,129 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 5.8. | Предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потребительским обществам из областного бюджета Ульяновской области грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат в связи с осуществлением деятельности по строительству мини-ферм, необходимых для содержания крупного рогатого скота отдельными категориями граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | Министерство | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 800,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 5.9. | Предоставление образовательным организациям высшего образования, находящимся на территории Ульяновской области, грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с реализацией проекта по организации деятельности научно-образовательного кластера агропромышленного комплекса на территории Ульяновской области | Министерство | 0,0 | 4800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 4800,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 6. | **Основное мероприятие «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»** | **Министерство** | **0,0** | **17760,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **17760,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **17760,2** | **0,0** | **0,0** |  | |
| 6.1. | Предоставление хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство и (или) переработку сельскохозяйственной продукции на территории Ульяновской области, субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением транспортных средств | Министерство | 0,0 | 3100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 3100,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 6.3. | Мониторинг плодородия почв | Министерство | 0,0 | 4971,718 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4971,718 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 4250,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 6.4. | Предоставление субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центров | Министерство | 0,0 | 9660,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9660,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 9660,20000 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 6.5. | Предоставление хозяйствующим субъектам субсидий в целях возмещения части прямых понесённых затрат связанных с созданием и (или) модернизацией объектов агропромышленного комплекса | Министерство | 0,0 | 28,282 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,282 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 28,282 | 0,0 | 0,0 |  | |
|  | **Итого по подпрограмме** | | **532401,8** | **834297,56332** | **0,0** | **0,0** | **532401,8** | **834297,56332** | 0,0 | 0,0 | 522194,9503 | | 813649,5028 | **0,0** | **0,0** |  | |
| **Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности»** | **Министерство, Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области** | **181852,68065** | **201902,15343** | **0,0** | **0,0** | **181852,68065** | **201902,15343** | **1515,07555** | **0,0** | **180034,1537** | | **199883,1314** | 3173,934 | **0,0** |  | |
| 1.1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Министерство | 67386,4 | 60000,0 | 0,0 | 0,0 | 67386,4 | 60000,0 | 643,13400 | 0,0 | 67352,72748 | | 59968,1184 | 643,134 | 0,0 | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта  Российской Федерации № 082-08-2018-280 от 08 февраля 2018г. | |
| 1.2. | Развитие газификации в сельской местности | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 16791,0 | 18615,0 | 0,0 | 0,0 | 16791,0 | 18615,0 | 285,66989 | 0,0 | 16 771,6 | | 18 593,5 | 285,7 | 0,0 | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта  Российской Федерации,  № 082-07-2018-087 от 12 февраля 2018г. | |
| 1.3. | Развитие водоснабжения в сельской местности | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 18181,0 | 23462,0 | 0,0 | 0,0 | 18181,0 | 23462,0 | 586,27166 | 0,0 | 18 018,5 | | 23 251,3 | 2 191,7 | 0,0 |
| 1.4. | Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 2264,0 | 26389,0 | 0,0 | 0,0 | 2264,0 | 26389,0 | 0,0 | 0,0 | 1 454,1 | | 10 702,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе подготовка проектной документации для строительства зданий фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0,0 | 8725,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8725,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 8725,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Развитие сети автомобильных дорого, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 74944,2806 | 70436,1534 | 0,0 | 0,0 | 74944,2806 | 70436,1534 | 0,0 | 0,0 | 74194,8378 | | 69731,7918 | 0,0 | 0,0 | Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Ульяновской области из федерального  бюджета в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы»  № 108-07-2018-025 от 07 февраля 2018г. | |
| 1.6. | Развитие сети плоскостных спортивных сооружений | Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области | 2286,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 2286,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 286,0 | | 3 000,0 | 53,4 | 0,0 | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта  Российской Федерации,  № 082-07-2018-087 от 12 февраля 2018г. | |
| **2.** | **Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий», всего, в том числе:** | **Министерство** | **3086,3** | **37507,59392** | **0,0** | **0,0** | **3086,3** | **37507,59392** | **152,02000** | **0,0** | 3 083,90 | | 34643,2 | **180,7** | **0,0** |  | |
| 2.1. | Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, всего, в том числе: | Министерство | 3086,3 | 17852,59392 | 0,0 | 0,0 | 3086,3 | 17852,59392 | 152,02000 | 0,0 | 3 083,9 | | 14 988,2 | 180,7 | 0,0 | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта  Российской Федерации  № 082-08-2018-195 от 08 февраля 2018г. | |
| 2.2. | Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий, всего, в том числе: | Министерство | 0,0 | 19655,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19655,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 19655,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
|  | **Итого по подпрограмме** | | **184938,98065** | **239409,74735** | **0,0** | **0,0** | **115619,69537** | **141246,64103** | **1667,09555** | **0,0** | 147 982,83 | | 186173,5184 | 3354,634 | **0,0** |  | |
| **Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Основное мероприятие «Восстановление мелиоративных систем и предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения», всего, в том числе:** | **Министерство** | **7205,7** | **8996,24** | **0,0** | **164928,5** | **7205,7** | **8996,24** | **0,0** | **164928,5** | **5 837,01** | | **8808,679** | **0,0** | **164928,5** |  | |
| 1.1. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением гидромелиоративных мероприятий | Министерство | 7205,7 | 1581,74 | 0,0 | 93928,5 | 7205,7 | 1581,74 | 0,0 | 93928,5 | 5837,005 | | 1281,295 | 0,0 | 93928,5 | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской  области № 082-08-2018-203 от 30 января 2018г. | |
| 1.2. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением агролесомелиоративных мероприятий и фитомелиоративных мероприятий, направленных на закрепление песков | Министерство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17000,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 17000,0 |
| 1.3. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением культуртехнических мероприятий на мелиорируемых землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот | Министерство | 0,0 | 7414,5 | 0,0 | 27000,0 | 0,0 | 7414,5 | 0,0 | 27000,0 | 0,0 | | 7346,684 | 0,0 | 27000,0 |  | |
| 1.4. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением агрохимического обследования земель сельскохозяйственного назначения | Министерство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27000,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 27000,0 |  | |
|  | **Итого по подпрограмме** | **х** | **7205,7** | **8996,24** | **0,0** | 164928,5 | **7205,7** | **8996,24** | **0,0** | 164928,5 | 5 837,01 | | 8808,679 | 0,0 | 164928,5 |  | |
| **Подпрограмма «Содержание аппарата Министерства и подведомственных Министерству учреждений»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства и подведомственных Министерству учреждений»** | **Министерство** | **0,0** | **77760,13358** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **77760,13358** | **0,0** | **0,0** | **0,** | | **77760,13358** | **0,0** | **0,0** |  | |
| 1.1. | Обеспечение деятельности Министерства | Министерство | 0,0 | 53488,83642 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53488,83642 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 53488,83642 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.2. | Предоставление подведомственным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели | Министерство | 0,0 | 21771,29716 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21771,29716 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 21771,29716 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.3. | Создание и развитие информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг | Министерство | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2500,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
|  | **Итого по подпрограмме** | | 0,0 | **77760,13358** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **77760,13358** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **77760,13358** | **0,0** | **0,0** |  | |
|  | **Итого по программе** | | **724546,48065** | **1160463,68425** | **0,0** | 164928,5 | **724546,48065** | **1160463,68425** | 1667,09555 | 164928,5 | 566445,81519 | | 898850,64221 | 3354,634 | 164928,5 |  | |

1. Сведения о достижении целевых индикаторов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы (раздела), мероприятия | Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения |
|  | Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |
| 1. | **Основное мероприятие «Развитие подотрасли растениеводства»** |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | 102,2 | 96,9 | 94,81 |  |
|  |  | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | 101,1 | 101,1 | 100 |  |
|  |  | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, тыс. га | 724,0 | 739,1946 | 102,1 |  |
|  |  | Доля площади, засеваемая элитными семенами в общей площади посевов, % | 8 | 10,7 | 133,75 |  |
|  |  | Объём производства семенного картофеля, тонн | 480 | 1320 | 275,0 |  |
|  |  | Объём реализованного семенного картофеля, тонн | 40 | 1100 | 2750,0 |  |
|  |  | Валовой сбор продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн: | х | х | х | х |
|  |  | зерновых и зернобобовых | 1026,2 | 1167,3 | 113,75 |  |
|  |  | сахарной свеклы | 265,5 | 274,028 | 103,21 |  |
|  |  | Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 11,5 | 11,9328 | 103,76 |  |
|  |  | Валовой сбор продукции растениеводства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей: |  |  |  |  |
|  |  | картофеля | 27,0 | 35,126 | 130,1 |  |
|  |  | овощей открытого грунта | 40,0 | 49,2788 | 123,2 |  |
|  |  | Площадь закладки многолетних насаждений, тыс. га | 0,57 | 0,0571 | 10,02 |  |
|  |  | Посевная площадь, занятая семенами питомников второго и (или) третьего года размножения зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур, в общей площади посевов зерновых и зернобобовых сельскохозяйственных культур | 6000,0 | 7335,6 | 122,26 |  |
| 2. | **Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки производства и переработки и реализации продукции растениеводства»** |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | 104,0 | 106,1 | 102,02 |  |
|  |  | Размер застрахованных посевных площадей, тыс. га | 5,3 | 12,0 | 226,42 |  |
| 3. | **Основное мероприятие «Развитие подотрасли животноводства и скотоводства»** |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | 103,8 | 103,8 | 100,0 |  |
|  |  | Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных, тыс. условных голов | 8,18 | 8,225 | 100,55 |  |
|  |  | Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток, голов | 8 | 8,8 | 110,0 |  |
| 4. | **Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки производства и переработки и реализации продукции животноводства и скотоводства»** |  |  |  |  |  |
|  |  | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тыс. тонн | 65,5 | 62,787 | 95,86 |  |
|  |  | Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | 230,0 | 211,029 | 91,75 |  |
|  |  | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 109,3 | 115,729 | 105,88 |  |
|  |  | Численность застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных, тыс.усл. голов | 5,5 | 31,6 | 574,55 |  |
|  |  | Объём производства (выращивания) товарной рыбы и других объектов промышленного рыбоводства, тонн | 120,0 | 178 | 148,33 |  |
| 5. | **Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования»** |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, ед. | 29 | 29 | 100,0 |  |
|  |  | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм, ед. | 7 | 7 | 100,0 |  |
|  |  | Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства грантовой поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии, % к пред.году | 10 | 10 | 100,0 |  |
|  |  | Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивших свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки, ед. | 5 | 7 | 140,0 |  |
|  |  | Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства грантовой поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии, % к пред. году | 10 | 79 | 790,0 |  |
|  |  | Прирост количества используемых земельных участков садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан из числа ранее не используемых земельных участков садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, ед. | 2 | 2 | 100,0 |  |
|  |  | Увеличение реализации молока, собранного сельскохозяйственными потребительскими кооперативами у сельскохозяйственных товаропроизводителей, по сравнению с прошлым годом, % к пред. году | 1,2 | 6 | 500,0 |  |
|  |  | Количество созданных новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства грантовой поддержки для развития материально-технической базы, ед. | 7 | 21 | 300,0 |  |
|  |  | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств грантовой поддержки, ед. | 44 | 69 | 156,82 |  |
|  |  | Количество участников социально значимых мероприятий, чел. | 2000 | 2000 | 100,0 |  |
|  |  | Доля хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в агропромышленном комплексе на территории Ульяновской области и принявших участие в проводимых организациями высшего образования научно-производственных семинарах, в общей численности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в агропромышленном комплексе на территории Ульяновской области, % | 40,0 | 40,0 | 100,0 |  |
| 6. | **Основное мероприятие «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»** |  |  |  |  |  |
|  |  | Рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), % | 5,9 | 16,4 | 277,97 |  |
|  |  | Индекс производительности труда к предыдущему году, % к предыдущему году | 103,5 | 103,5 | 100,0 |  |
|  |  | Количество высокопроизводительных рабочих мест, тыс.ед. | 1,176 | 1,176 | 100,0 |  |
|  |  | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), руб. | 20294,0 | 17441,6 | 85,94 |  |
|  |  | Площадь земель, для которых проведено преобразование материалов комплексного разномасштабного кадрирования плодородия почв на основе геоинформационных систем-технологий для проведения мониторинга, га | 40000,0 | 40000,0 | 100,0 |  |
|  | **Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»** |  |  |  |  |  |
| 1. | **Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности»** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём ввода жилых помещений в эксплуатацию (приобретение жилых помещений) для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м. | х | х |  |  |
|  |  | для молодых семей и молодых специалистов, тыс. кв. м. | 5,334 | 5,334 | 100,0 |  |
|  |  | для граждан, кроме молодых семей и молодых специалистов | 2,286 | 2,286 | 100,0 |  |
|  |  | Протяженность введенных в эксплуатацию распределительных газовых сетей, км | 28,5 | 31,07 | 109,02 |  |
|  |  | Протяженность введенных в эксплуатацию локальных водопроводов, км | 12,3 | 15,95 | 129,67 |  |
|  |  | Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, км | 3,78 | 7,357 | 194,6 |  |
|  |  | Общее количество введенных в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики, ед. | 2 | 3 | 150,0 |  |
|  |  | Количество введенных в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений, кв.м | 1 | 0 | 0 |  |
| 2. | **Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий»** |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество реализованных проектов  местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку, ед. | 30 | 50 | 166,67 |  |
|  | **Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»** |  |  |  |  |  |
| 1. | **Основное мероприятие «Восстановление мелиоративных систем и предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения»** |  |  |  |  |  |
|  |  | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счёт реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования, тыс. га | 1,015 | 0,105 | 10,34 |  |
|  |  | Площадь введенных в оборот ранее не используемых сельскохозяйственных угодий в результате проведения культуртехнических мероприятий, тыс.га | 1,544 | 2,472 | 160,1 |  |
|  |  | Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счёт проведения агролесомелиоративных мероприятий, тыс. га | 0,073 | 0 | 0 |  |

1. Итоговый отчёт об исполнении плана-графика реализации государственной программы по итогам 2018г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнитель мероприятия (ИОГВ,ФИО, должность, тел.) | Плановый срок реализации мероприятия | | Фактический срок реализации мероприятия | | Финансирование (по всем источникам) на отчётный период, тыс. руб.[[1]](#footnote-2) | | Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание, % выполнения работы)/значения целевых индикаторов | |
| Начало | Окончание | Начало | Окончание | Плановое | Фактическое | запланированные | достигнутые |
| **Итого по программе** |  | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **2049938,6649** | **2029439,2782** |  |  |
| **Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства», итого:** |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1366699,36332 | 1335844,4531 | - | - |
| 1. **Основное мероприятие «Развитие подотрасли растениеводства»** |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 73855,437 | 73855,437 | - | - |
| Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением элитных семян сельскохозяйственных культур |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 58700,0 | 58700,0 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % |
| Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с закладкой и уходом за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 7571,557 | 7571,557 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % |
| Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с производством овощей в защищённом и (или) открытом грунте |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 7064,6 | 7064,6 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % |
| Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением семян питомников второго и (или) третьего года размножения зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.10.2018 | 31.12.2018 | 519,28 | 519,28 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % |
| **2.Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки производства и переработки и реализации продукции растениеводства»** |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **835652,11133** | **833616,2473** |  |  |
| Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием экономической деятельности в области растениеводства |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 58928,45632 | 58928,45632 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % |
| Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, российским организациям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным на цели развития подотрасли растениеводства, переработки её продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (инвестиционные кредиты, займы) |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 6869,60801 | 6844,7880 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % |
| Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 8746,664 | 6732,6200 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % |
| Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 246110,383 | 246110,383 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % |
| Поддержка промышленной переработки продукции растениеводства |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 515000,0 | 515000,0 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % |
| **3. Основное мероприятие «Развитие подотрасли животноводства и скотоводства»** |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 121315,61344 | 121315,61344 |  |  |
| Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с деятельностью в области племенного животноводства |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 64660,123 | 64660,123 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % |
| Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 50149,757 | 50149,757 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % |
| Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, российским организациям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 6505,73344 | 6505,73344 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % |
| **4.Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки производства и переработки и реализации продукции животноводства и скотоводства»** |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **77945,61327** | **77945,6,61327** |  |  |
| Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием экономической деятельности в области животноводства и рыбоводства, включая переработку продукции рыбоводства |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 56938,00909 | 56938,00909 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % |
| Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, российским организациям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на цели развития подотрасли животноводства, переработки её продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства (инвестиционные кредиты, займы) |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 17719,57318 | 17719,57318 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % |
| Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3288,031 | 3288,031 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % |
| **5.Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования»** |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 240170,38828 | 240170,38828 |  |  |
| Предоставление грантов в форме субсидий на поддержку начинающих фермеров |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 58536,6 | 58536,6 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % |
| Предоставление главам крестьянских (фермерских) хозяйств грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с развитием семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 42682,93 | 42682,93 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % |
| Предоставление потребительским обществам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с развитием их экономической деятельности |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 41828,46595 | 41828,46595 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % |
| Предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат в связи с осуществлением деятельности по развитию своей материально-технической базы |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 49009,3 | 49009,3 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % |
| Предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на цели развития малых форм хозяйствования на селе |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 34475,6 | 34475,6 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % |
| Информационная, консультационная и методическая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 288,36333 | 288,36333 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % |
| Предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потребительским обществам из областного бюджета Ульяновской области субсидий в целях возмещения их затрат в связи с осуществлением закупок молока у отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а также приобретением поголовья крупного рогатого скота и (или) мини-теплиц в целях обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 7749,129 | 7749,129 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % |
| Предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потребительским обществам из областного бюджета Ульяновской области грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат в связи с осуществлением деятельности по строительству мини-ферм, необходимых для содержания крупного рогатого скота отдельными категориями граждан, ведущих личное подсобное хозяйство |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 800,0 | 800,0 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % |
| Предоставление образовательным организациям высшего образования, находящимся на территории Ульяновской области, грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с реализацией проекта по организации деятельности научно-образовательного кластера агропромышленного комплекса на территории Ульяновской области |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 4800,0 | 4800,0 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % |
| **6.Основное мероприятие «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»** |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 17760,2 | 15671,903 | - | - |
| Предоставление хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство и (или) переработку сельскохозяйственной продукции на территории Ульяновской области, субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением транспортных средств |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3100,0 | 1761,703 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % |
| Мониторинг плодородия почв |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5000,0 | 4250 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % |
| Предоставление субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центров |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 9660,2 | 9660,2 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % |
| Предоставление хозяйствующим субъектам субси-дий в целях возме-щения части прямых поне-сённых затрат свя-занных с созданием и (или) модерниза-цией объектов агро-промышленного комплекса |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 28,282 | 28,282 |  |  |
| **Целевые индикаторы подпрограммы, ед.изм.** |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 102,2 | 96,9 | - | 94,81 |
| Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 101,1 | 101,1 | - | 100 |
| Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, тыс. га |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 724,0 | 739,1946 | - | 102,1% |
| Доля площади, засеваемая элитными семенами в общей площади посевов, % |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 8 | 10,7 | - | 133,75% |
| Объём производства семенного картофеля, тонн |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 480 | 1320 | - | 275% |
| Объём реализованного семенного картофеля, тонн |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 40 | 1100 | - | 2750% |
| Валовой сбор продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн: |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | х | Х | - | - |
| зерновых и зернобобовых |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1026,2 | 1167,3 | - | 113,75% |
| сахарной свеклы |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 265,5 | 274,028 | - | 103,21% |
| Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 11,5 | 11,9328 | - | 103,76% |
| Площадь закладки многолетних насаждений, тыс. га |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,57 | 0,0571 | - | 10,02% |
| Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 104,0 | 106,1 | - | 102,02% |
| Размер застрахованных посевных площадей, тыс. га |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5,3 | 12,0 | - | 226,42 |
| Посевная площадь, занятая семенами питомников второго и (или) третьего года размножения зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур, в общей площади посевов зерновых и зернобобовых сельскохозяйственных культур |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 6000,0 | 7335,6 | - | 122% |
| Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 103,8 | 103,8 | - | 100% |
| Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных, тыс. условных голов |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 8,18 | 8,225 | - | 100,55% |
| Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток, голов |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 8 | 8,8 | - | 110% |
| Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тыс. тонн |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 65,5 | 62,787 | - | 95,86% |
| Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 230,0 | 211,029 | - | 91,75% |
| Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 109,3 | 115,729 | - | 105,88% |
| Численность застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных, тыс.усл. голов |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5,5 | 31,6 | - | 574,55% |
| Объём производства (выращивания) товарной рыбы и других объектов промышленного рыбоводства, тонн |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 120 | 178 |  | 148,33% |
| Количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, ед. |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 29 | 29 |  | 100% |
| Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм, ед. |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 7 | 7 |  | 100% |
| Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства грантовой поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии, % к пред.году |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 10 | 10 |  | 100% |
| Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивших свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки, ед. |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5 | 7 |  | 140% |
| Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства грантовой поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии, % к пред. году |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 10 | 79 |  | 790% |
| Прирост количества используемых земельных участков садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан из числа ранее не используемых земельных участков садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, ед. |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2 | 2 |  | 100% |
| Увеличение реализации молока, собранного сельскохозяйственными потребительскими кооперативами у сельскохозяйственных товаропроизводителей, по сравнению с прошлым годом, % к пред. году |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1,2 | 6 |  | 500% |
| Количество созданных новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства грантовой поддержки для развития материально-технической базы, ед. |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 7 | 23 |  | 328,57% |
| Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств грантовой поддержки, ед. |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 44 | 69 |  | 156,82% |
| Количество участников социально значимых мероприятий, чел. |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2000 | 2000 |  | 100% |
| Доля хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в агропромышленном комплексе на территории Ульяновской области и принявших участие в проводимых организациями высшего образования научно-производственных семинарах, в общей численности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в агропромышленном комплексе на территории Ульяновской области, % |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 40,0 | 40,0 |  | 100% |
| Рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), % |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5,9 | 16,4 |  | 277,97% |
| Индекс производительности труда к предыдущему году, % к предыдущему году |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 103,5 | 103,5 |  | 100% |
| Количество высокопроизводительных рабочих мест, тыс.ед. |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1,176 | 1,176 |  | 100% |
| Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), руб. |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 20294,0 | 17441,6 |  | 85,94% |
| Площадь земель, для которых проведено преобразование материалов комплексного разномасштабного кадрирования плодородия почв на основе геоинформационных систем-технологий для проведения мониторинга, га |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 40000,0 | 40000,0 |  | 100% |
| **Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»** |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **424348,728** | **420105,240** | - | - |
| **1.Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности»** |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 383754,83408 | 230436,259 |  |  |
| Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 127386,4 | 127322,746 |  | Покупка и строительство жилья гражданами, молодыми семьями и молодыми специалистами, 100% |
| Развитие газификации в сельской местности |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 35406,0 | 35 365,10 |  | Вод в действие распределительных гаховых сетей в сельской местности, 100% |
| Развитие водоснабжения в сельской местности |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 41643,0 | 41 269,80 |  | Строительство и реконструкция локальных водопроводов, 100% |
| Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 28653,0 | 12 156,70 |  | Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов, 100% |
| Развитие сети автомобильных дорого, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 145380,43408 | 143926,6297 |  | Строительство автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, 100% |
| Развитие сети плоскостных спортивных сооружений |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5286,0 | 5286,0 |  | Строительство спортивного сооружения (стадиона), 100% |
| **2.Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий»** |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 40593,89392 | 37 727,10 |  | - |
| Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 20938,89392 | 18 072,10 |  | Поставка детских площадок в муниципальные образования, 100% |
| Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 19655,0 | 19655,0 |  | Перечисление выплат пенсионерам и молодым специалистам отрасли, 100% |
| **Целевые индикаторы основного мероприятия, ед. изм.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём ввода жилых помещений в эксплуатацию (приобретение жилых помещений) для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м. |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | х |  | - | - |
| для молодых семей и молодых специалистов, тыс. кв. м. |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5,334 | 5,334 | - | 100,0 % |
| для граждан, кроме молодых семей и молодых специалистов |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2,286 | 2,286 | - | 100 % |
| Протяженность введенных в эксплуатацию распределительных газовых сетей, км |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 28,5 | 31,07 | - | 109,02% |
| Протяженность введенных в эксплуатацию локальных водопроводов, км |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 12,3 | 15,95 | - | 129,67% |
| Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, км |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3,78 | 7,357 | - | 194,6% |
| Общее количество введенных в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики, ед. |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2 | 3 | - | 150,0% |
| Количество введенных в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений, кв.м |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1 | 0 | - | 0% |
| Количество реализованных проектов  местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку, ед. |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 30 | 50 |  | 166,67% |
| **Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»** |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 181130,44 | 166674,5 | - | - |
| **Основное мероприятие «Восстановление мелиоративных систем и предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения»** |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 181130,44 | 166674,5 | - | - |
| Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением гидромелиоративных мероприятий |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 102715,94 | 101046,8 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % |
| Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением агролесомелиоративных мероприятий и фитомелиоративных мероприятий, направленных на закрепление песков |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 17000,0 | 17000,0 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % |
| Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением культуртехнических мероприятий на мелиорируемых землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 34414,5 | 34346,684 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % |
| Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением агрохимического обследования земель сельскохозяйственного назначения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.09.2018 | 31.12.2018 | 27000,0 | 27000,0 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % |
| **Целевые индикаторы основного мероприятия, ед. изм.** |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счёт реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования, тыс. га |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1,015 | 0,105 | - | 10,34% |
| Площадь введенных в оборот ранее не используемых сельскохозяйственных угодий в результате проведения культуртехнических мероприятий, тыс.га |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1,544 | 2,472 | - | 160,1% |
| Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счёт проведения агролесомелиоративных мероприятий, тыс. га |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,073 | 0 | - | 0% |

Сведения о достижении ожидаемого эффекта

государственная программа Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области на 2014-2021 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Единица измерения** | **Ожидаемый эффект от реализации государственной программы** | | | % |
| 2018 год план | 2018 год факт |  | |
| 1. | Удельный вес сельскохозяйственной продукции, произведённой на территории Ульяновской области: | процентов | - | - | - | |
| 1.1. | Зерно | процентов | 99,6 | 120,0 | 120,48 | |
| 1.2. | Сахар | процентов | 88,6 | 130,0 | 146,73 | |
| 1.3. | Растительное масло | процентов | 86,4 | 137,0 | 158,56 | |
| 1.4. | Картофель | процентов | 98,6 | 101,2 | 102,64 | |
| 1.5. | Мясо и мясопродукты (в пересчёте на мясо) | процентов | 86,9 | 85,3 | 98,16 | |
| 1.6. | Молоко и молочная продукция | процентов | 85,9 | 82,1 | 95,58 | |
| 2. | Прирост инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | процентов | 4,6 | 5,0 | 108,7 | |
| 3. | Уровень рентабельности сельскохозяйственного производства | процентов | 5,9 | 6,5 | 110,17 | |
| 4. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | человек | 920 | 980 | 106,52 | |
| 5. | Повышение уровня обеспеченности сельских населённых пунктов: | процентов |  |  |  | |
| 5.1. | Природным газом | процентов | 68,9 | 38,5 | 55,88 | |
| 5.2. | Водой | процентов | 69,7 | 45,6 | 65,42 | |
| 5.3. | Автомобильными дорогами, ведущими к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, расположенным в границах территорий сельских населённых пунктов | процентов | 35,2 | 27,5 | 78,13 | |
| 5.4. | Населения сельских населённых пунктов медицинскими услугами | процентов | 50,2 | 22,3 | 44,42 | |
| 5.6. | Уровень обеспеченности населения Ульяновской области объектами спорта исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, находящихся на территории Ульяновской области | процентов | 38,0 | 25,0 | 65,79 | |
| 6. | Увеличение площади мелиорируемых земель за счёт строительства новых и реконструкции имеющихся оросительных систем, а также технического перевооружения оросительных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования | тыс. гектаров | 0,44 | 0,45 | 102,27 | |
| 7. | Увеличение площади используемых сельскохозяйственных угодий за счёт введения в оборот ранее не используемых сельскохозяйственных угодий в результате выполнения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями | тыс. гектаров | 1,244 | 1,54 | 123,79 | |
| 8. | Увеличение площади земель, защищённых от водной эрозии, затопления и подтопления за счёт проведения противопаводковых мероприятий | тыс. гектаров | 0,5 | 0,6 | 120,0 | |
| 9. | Увеличение площади земель, защищённых от ветровой эрозии и опустынивания за счёт проведения агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий | тыс. гектаров | 0,073 | 0,081 | 110,96 | |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в государственную программу за 2018 год

государственная программа Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

(наименование государственной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении (внесении изменений) государственную программу | Суть изменений (краткое изложение) | Реквизиты акта (документа) об утверждении Плана-графика реализации государственной программы (изменений в него) |
| 1 | Постановление Правительства Ульяновской области от 02.01.2018 № 2/32-П | В целях приведения в соответствие с областным бюджетом Ульяновской области | Изменения в План-график не вносились |
| 2 | Постановление Правительства Ульяновской области от 22.05.2018 № 13/214-П | В целях приведения в соответствие с областным бюджетом Ульяновской области | Распоряжение Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области от 30.05.2018 № 788 |
| 3 | Постановление Правительства Ульяновской области от 16.08.2018 № 19/378-П | В целях приведения в соответствие с област-ным бюджетом Ульяновской области | Распоряжение Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области от 24.08.2018 № 1264 |

1. Графы X не заполняются [↑](#footnote-ref-2)