**Отчёт об исполнении государственной программы по итогам 1 квартала 2019 года**

**государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области на 2014-2021 годы»**

1. Программные мероприятия выполнены своевременно в запланированном объёме.

Заключены следующие соглашения с Минсельхозом России на получение субсидий из федерального бюджета:

Соглашение (от 08.02.2019 № 082-09-2019-154) о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса;

Соглашение (от 19.03. 2019 № 082-17-2019-056) о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе;

Cоглашение (от 04.02.2019 № 082-09-2019-076) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства;

Cоглашение (от 28.01.2019 № 082-08-2019-079) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на повышение продуктивности в молочном скотоводстве;

Cоглашение (от 12.02.2019 № 082-08-2019-287) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение устойчивого развития сельских территорий в части улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности;

Cоглашение (от 11.02.2019 № 082-07-2019-006) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение устойчивого развития сельских территорий в части развития водоснабжения в сельской местности и газификации  
в сельской местности;

Cоглашение (от 08.02.2019 № 082-08-2019-209) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 08.02.2019 № 082-08-2019-209 на обеспечение устойчивого развития сельских территорий в части реализации проектов грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности;

Cоглашение (от 11.02.2019 № 082-07-2019-107) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», направленный на достижение результатов реализации федерального проекта «Системы оказания первичной медико-санитарной помощи»;

Соглашение (от 06.02.2019 № 082-08-2019-136) о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.

Осуществлён приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей на предоставление им субсидий.

По мероприятию «Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием экономической деятельности в области растениеводства» предоставлены субсидии 46 % сельскохозяйственных товаропроизводителей, подавших заявки на получение субсидий.

По мероприятию «Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства» предоставлены субсидии 89 % сельскохозяйственных товаропроизводителей, подавших заявки на получение субсидий.

По мероприятию «Поддержка промышленной переработки продукции растениеводства» предоставлены субсидии 89 % сельскохозяйственных товаропроизводителей, подавших заявки на получение субсидий.

Осуществлён сбор заявок на участие в отборе проектов по созданию и развитию КФХ, проектов по развитию сельскохозяйственных кооперативов, семейных животноводческих ферм, садовых и огороднических товариществ.

Осуществлён сбор заявок от муниципальных образований на получение межбюджетных субсидий на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, развитию водоснабжения и газификации в сельской местности, реализацию регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» и реализацию проектов грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.

2. Сведения об объёмах финансирования

| Наименование мероприятия/целевого индикатора | Распорядитель средств | | Планируемый объем финансирования (на год), тыс. руб. | | | | | | | Предоставленное финансирование (на квартал), тыс. руб. | | | | Освоение за отчётный период, тыс. руб. | | | | | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | | Областной бюджет | | Муниципальный бюджет | | Внебюджетные средства | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Муниципальный бюджет | Внебюджетные средства | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Муниципальный бюджет | Внебюджетные средства |  | |
| **Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Основное мероприятие «Развитие подотрасли растениеводства», всего, в том числе:** | **Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее – Министерство)** | | 48429,40 | | 21630,78 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из**  **федерального бюджета от 08.02.2019**  **No 082-09-2019-154;**  **Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое**  **назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации**  **от 19.03. 2019**  **No 082-17-2019-056;**  **Cоглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта**  **Российской Федерации**  **04.02.2019**  **No 082-09-2019-076;**  **Cоглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта**  **Российской Федерации**  **28.01.2019**  **No 082-08-2019-079** | |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением элитных семян сельскохозяйственных культур | Министерство | | 42929,40 | | 9423,48 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с закладкой и уходом за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями | Министерство | | 5500,00 | | 1207,30 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с производством овощей в защищённом и (или) открытом грунте | Министерство | | 0,0 | | 10000,00 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением семян питомников второго и (или) третьего года размножения зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур | Министерство | | 0,0 | | 1000,00 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. **Основное мероприятие «Развитие подотрасли животноводства и скотоводства»** | Министерство | | 68096,20 | | 31365,03 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 39910,032 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с производством продукции животноводства и птицеводства | Министерство | | 0,0 | | 14917,35 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 39910,032 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с деятельностью в области племенного животноводства | Министерство | | 30376,50 | | 6668,01 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | Министерство | | 37719,70 | | 8279,93 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, российским организациям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства | Министерство | | 0,0 | | 1499,74 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. **Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки производства, переработки и реализации продукции растениеводства»** | Министерство | | 143417,20 | | 1509054,37 | | 0,0 | | 0,0 | 113730,882 | 360849,013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием экономической деятельности в области растениеводства | Министерство | | 0,0 | | 145377,21 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 113849,013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, российским организациям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным на цели развития подотрасли растениеводства, переработки её продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (инвестиционные кредиты, займы) | Министерство | | 0,0 | | 503,48 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | Министерство | | 15000,00 | | 3292,68 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | Министерство | | 128417,20 | | 39881,00 | | 0,0 | | 0,0 | 113730,882 | 24965,316 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. Поддержка промышленной переработки продукции растениеводства | Министерство | | 0,0 | | 1320000,00 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 247000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. **Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки производства, переработки и реализации продукции животноводства и скотоводства»** | Министерство | | 2000,00 | | 77950,27 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием экономической деятельности в области животноводства и рыбоводства, включая переработку продукции рыбоводства | Министерство | | 0,0 | | 75444,10 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на цели развития подотрасли животноводства, переработки её продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства (инвестиционные кредиты, займы) | Министерство | | 0,0 | | 2067,15 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства | Министерство | | 2000,00 | | 439,02 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. **Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования»** | Министерство | | 141958,00 | | 91661,58 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. Предоставление грантов в форме субсидий на поддержку начинающих фермеров | Министерство | | 45000,00 | | 9878,05 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. Предоставление главам крестьянских (фермерских) хозяйств грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с развитием семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств | Министерство | | 35000,00 | | 7682,93 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. Предоставление потребительским обществам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с развитием их экономической деятельности | Министерство | | 0,0 | | 22500,00 | | 0,00 | | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат в связи с осуществлением деятельности по развитию своей материально-технической базы | Министерство | | 36948,00 | | 8110,60 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. Предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на цели развития малых форм хозяйствования на селе | Министерство | | 25010,00 | | 5490,00 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потребительским обществам субсидий в целях возмещения их затрат в связи с осуществлением закупок молока у отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а также приобретением поголовья крупного рогатого скота и (или) мини-теплиц в целях обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | Министерство | | 0,0 | | 18000,00 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потребительским обществам грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат в связи с осуществлением деятельности по строительству мини-ферм, необходимых для содержания крупного рогатого скота отдельными категориями граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | Министерство | | 0,0 | | 1000,00 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. Предоставление образовательным организациям высшего образования, находящимся на территории Ульяновской области, грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с реализацией проекта по организации деятельности научно-образовательного кластера в агропромышленном комплексе на территории Ульяновской области, а также некоммерческим организациям, находящимся на территории Ульяновской области, грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с реализацией проекта по разработке и внедрению в организациях Ульяновской области, осуществляющих производство и/или переработку продукции сельского хозяйства, прогнозно-аналитического инструментария, ориентированного на выявление резервов роста экономической эффективности | Министерство | | 0,0 | | 19000,0 | | 0,00 | | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 1. **Основное мероприятие «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»** | Министерство | | 0,0 | | 8600,00 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| * 1. Предоставление хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство и (или) переработку сельскохозяйственной продукции на территории Ульяновской области, субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением транспортных средств | Министерство | | 0,0 | | 3100,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| * 1. Мониторинг плодородия почв | Министерство | | 0,0 | | 5500,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| **Основное мероприятие «Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Ульяновской области», направленный на достижение результатов реализации федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»** | Министерство | | 185490,00 | | 5736,80 | | 0,00 | | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  | |
| Итого по подпрограмме | | 589390,8 | | 1745998,831 | | 0,0 | | 0,0 | | 113730,882 | 425724,361 | 0,0 | 0,0 | 113730,882 | 425724,361 | 0,0 | 0,0 | |  |
| **Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности»** |  | | 170356,50 | | 250565,72 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **Cоглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта**  **Российской Федерации**  **12.02.2019**  **No 082-08-2019-287;**  **Cоглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта**  **Российской Федерации**  **11.02.2019**  **No 082-07-2019-006;** | |
| * 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | Министерство | | 12756,40 | | 12756,40 | | 0,0 | | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| * 1. Развитие газификации в сельской местности | Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области | | 12752,20 | | 20127,00 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. Развитие водоснабжения в сельской местности | Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области | | 19224,70 | | 25368,00 | | 0,0 | | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| * 1. Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населённых пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Министерство промышленнности и транспорта Ульяновской области | | 125623,20 | | 178314,32 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция автомобильной дороги НиБарыш-Инза-Карсун-Урено-Карлинское -Юлово Инзенского района Ульяновской области | Министерство промышленнности и транспорта Ульяновской области | | 92989,65 | | 131993,02 | | 0,0 | | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Строительство автомобильной дороги  от автомобильной дороги регионального значения Инза – Оськино граница области до ФАПа в п.Свет | Министерство промышленнности и транспорта Ульяновской области | | 9941,46 | | 14111,29 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство автомобильной дороги  от автомобильной дороги на территории муниципального образования «Новомалыклинское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области (1 этап) | Министерство промышленнности и транспорта Ульяновской области | | 22692,09 | | 32210,01 | | 0,0 | | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных со строительством жилых помещений | Министерство | | 0,0 | | 2000,0 | | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности центра развития торговли Ульяновской области, направленной на поддержку хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность в Ульяновской области | Министерство | | 0,0 | | 3500,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| * 1. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | | 0,0 | | 8500,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. **Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий»** | Министерство | | 1040,50 | | 19600,00 | | 0,0 | | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | **Cоглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта**  **Российской Федерации**  **08.02.2019**  **No 082-08-2019-209** | |
| * 1. Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | Министерство | | 1040,50 | | 5000,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий | Министерство | | 0,0 | | 14600,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| **Основное мероприятие «региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», направленного на достижение результатов реализации федерального проекта «Системы оказания первичной медико-санитарной помощи»** | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | | 2209,80 | | 27451,00 | | 0,0 | | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | **Cоглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта**  **Российской Федерации**  **11.02.2019**  **No 082-07-2019-107** | |
| Итого по подпрограмме | | 173606,8 | | 297616,72 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| **Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Основное мероприятие «Восстановление мелиоративных систем и предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения»** | Министерство | | 17223,00 | | 24000,00 | | 0,0 | | 115870,3 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | **Соглашение о предоставлении**  **субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета от**  **06.02.2019  No 082-08-2019-136** | |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением гидромелиоративных мероприятий | Министерство | | 0,0 | | 3719,30 | | 0,0 | | 36870,3 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением агролесомелиоративных мероприятий и фитомелиоративных мероприятий, направленных на закрепление песков | Министерство | | 1162,35 | | 255,15 | | 0,0 | | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением культуртехнических мероприятий на мелиорируемых землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот | Министерство | | 13525,55 | | 16060,65 | | 0,0 | | 27000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением агрохимического обследования земель сельскохозяйственного назначения | Министерство | | 0,0 | | 6500,00 | | 0,0 | | 27000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме | | 17223,0 | | 24000,0 | | 0,0 | | 115870,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных программ, государственным заказчиком - координатором которых является Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства и подведомственных Министерству учреждений»** | Министерство | | 0,0 | | 73605,27 | | 0,0 | | 0,0 | 0,00 | 12823,556 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 12823,556 | 0,0 | 0,0 |  | |
| * 1. Обеспечение деятельности Министерства | Министерство | | 0,0 | | 46155,07 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 8433,556 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8433,556 | 0,0 | 0,0 |  | |
| * 1. Предоставление подведомственным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели | Министерство | | 0,0 | | 27450,20 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 4390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4390,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| Итого по подпрограмме | | 0,0 | | 73605,27 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 12823,556 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12823,556 | 0,0 | 0,0 | |  |
| Итого по государственной программе | | 780220,6 | | 2141220,82 | | 0,0 | | 115870,3 | | 113730,882 | 438547,917 | 0,0 | 0,0 | 113730,882 | 425724,361 | 0,0 | 0,0 | |  |

1. 3. Сведения о достижении целевых индикаторов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы (раздела), мероприятия | Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения |
|  | Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |
| 1. | **Основное мероприятие «Развитие подотрасли растениеводства»** |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | 102,8 | - |  | Официальная статистическая информация Федеральной службы государственной статистики поступит в мае 2019 |
|  |  | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | 101,6 | 0 | 0 | Степень достижения целевого индикатора определяется начиная с итогов 3 квартал текущего года |
|  |  | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, тыс. га | 724,5 | 0 | 0 |
|  |  | Доля площади, засеваемая элитными семенами в общей площади посевов, % | 9,1 | 0 | 0 | Степень достижения целевого индикатора определяется начиная с итогов 2 квартала текущего года |
|  |  | Объём производства семенного картофеля, тонн | 1452 | 0 | 0 | Степень достижения целевого индикатора определяется начиная с итогов 3 квартал текущего года |
|  |  | Объём реализованного семенного картофеля, тонн | 1210 | 0 | 0 |
|  |  | Объём семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях размножения, тонн | 242 | 0 | 0 |
|  |  | Валовой сбор продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн: | х | х | х | х |
|  |  | зерновых и зернобобовых | 1054,2 | 0 | 0 | Степень достижения целевого индикатора определяется начиная с итогов 3 квартал текущего года |
|  |  | сахарной свеклы | 278,7 | 0 | 0 |
|  |  | картофеля | 40,0 | 0 | 0 |
|  |  | овощей открытого грунта | 42,0 | 0 | 0 |
|  |  | Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 11,5 | 0 | 0 |
|  |  | Площадь закладки многолетних насаждений, тыс. га | 0,045 | 0 | 0 |
| 2. | **Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки производства и переработки и реализации продукции растениеводства»** |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | 104,0 | - |  | Официальная статистическая информация Федеральной службы государственной статистики поступит в мае 2019 |
|  |  | Доля застрахованной стоимости продукции растениеводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости продукции растениеводства | 1,5 | 0 | 0 | Степень достижения целевого индикатора определяется начиная с итогов 2 квартала текущего года |
| 3. | **Основное мероприятие «Развитие подотрасли животноводства и скотоводства»** |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | 104,6 | - |  | Официальная статистическая информация Федеральной службы государственной статистики поступит в мае 2019 |
|  |  | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов | 0,77 | 0,77 | 100 |  |
|  |  | Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных, тыс. условных голов | 9,5 | 8,005 | 0,84 | Степень достижения целевого индикатора определяется только по итогам года |
|  |  | Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток, голов | 10 | 0 | 0 | Степень достижения целевого индикатора определяется только по итогам года |
|  |  | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов | 8,193 | 8,141 | 0,99 |  |
|  |  | Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года | 115,9 | 97 | 0,84 | Степень достижения целевого индикатора определяется только по итогам года |
| 4. | **Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки производства и переработки и реализации продукции животноводства и скотоводства»** |  |  |  |  |  |
|  |  | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тыс. тонн | 67,0 | 16,453 | 0,24 | Степень достижения целевого индикатора определяется только по итогам года |
|  |  | Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | 115,3 | 46,79 | 0,40 | Степень достижения целевого индикатора определяется только по итогам года |
|  |  | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 112,5 | 27,78 | 0,24 | Степень достижения целевого индикатора определяется только по итогам года |
| 5. | **Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования»** |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | 44 | 0 | 0 | Степень достижения целевого индикатора определяется начиная с итогов 3 квартал текущего года |
|  |  | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм | 8 | 0 | 0 |
|  |  | Прирост годового объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства грантовой поддержки, к годовому объему сельскохозяйственной продукции, произведенной ими в году, предшествующем году предоставления субсидии | 10 | 0 | 0 |
|  |  | Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивших свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки | 5 | 0 | 0 |
|  |  | Прирост годового объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства грантовой поддержки, к годовому объему сельскохозяйственной продукции, произведенной ими в году, предшествующем году предоставления субсидии | 10 | 0 | 0 |
|  |  | Прирост количества используемых земельных участков садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан из числа ранее не используемых земельных участков садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | 2 | 0 | 0 |
|  |  | Увеличение реализации молока, собранного сельскохозяйственными потребительскими кооперативами у сельскохозяйственных товаропроизводителей, по сравнению с прошлым годом | 1,2 | 0 | 0 |
|  |  | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства грантовой поддержки для развития материально-технической базы | 7 | 0 | 0 |
|  |  | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств грантовой поддержки | 39 | 0 | 0 |
|  |  | Объем производства (выращивания) товарной рыбы и других объектов промышленного рыбоводства | 125,0 | 0 | 0 |
|  |  | Доля хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в агропромышленном комплексе на территории Ульяновской области и принявших участие в проводимых организациями высшего образования научно-производственных семинарах, в общей численности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в агропромышленном комплексе на территории Ульяновской области | 50 | 0 | 0 |
|  |  | Количество, вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации" | 544 | 0 | 0 |
|  |  | Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап" | 48 | 0 | 0 |
|  |  | Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки | 464 | 0 | 0 |
|  |  | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы | 32 | 0 | 0 |
| 6. | **Основное мероприятие «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»** |  |  |  |  |  |
|  |  | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), % | 5,9 | 0 | 0 | Степень достижения целевого индикатора определяется только по итогам года |
|  |  | Индекс производительности труда к предыдущему году, % к предыдущему году | 103,5 | - |  | Официальная статистическая информация Федеральной службы государственной статистики поступит в мае 2019 |
|  |  | Количество рабочих мест, тыс.ед. | 1,176 | 0 | 0 | Степень достижения целевого индикатора определяется только по итогам года |
|  |  | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), руб. | 20294,0 | 0 | 0 | Официальная статистическая информация Федеральной службы государственной статистики поступит в мае 2019 |
|  |  | Площадь земель, для которых проведено преобразование материалов комплексного разномасштабного кадрирования плодородия почв на основе геоинформационных систем-технологий для проведения мониторинга, га | 40000,0 | 0 | 0 | Степень достижения целевого индикатора определяется начиная с итогов 3 квартал текущего года |
|  | **Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»** |  |  |  |  |  |
| 1. | **Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности»** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём ввода жилых помещений в эксплуатацию (приобретение жилых помещений) для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м. | х |  |  |  |
|  |  | для молодых семей и молодых специалистов, тыс. кв. м. | 5,334 | 0 | 0 | Степень достижения целевого индикатора определяется только по итогам года |
|  |  | для граждан, кроме молодых семей и молодых специалистов | 2,286 | 0 | 0 |
|  |  | Протяженность введенных в эксплуатацию распределительных газовых сетей, км | 28,5 | 0 | 0 |
|  |  | Протяженность введенных в эксплуатацию локальных водопроводов, км | 12,3 | 0 | 0 |
|  |  | Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, км | 9,1 | 0 | 0 |
|  |  | Общее количество введенных в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики, ед. | 2 | 0 | 0 |
|  |  | Количество введенных в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений, кв.м | 1 | 0 | 0 |
|  |  | Количество хозяйствующих субъектов, занятых в сфере розничной торговли, единиц | 6100 | 0 | 0 |
|  |  | Количество стационарных торговых объектов, единиц | 8250 | 0 | 0 |
|  |  | Обеспеченность населения площадью торговых объектов, кв. метров на 1000 человек | 725 | 0 | 0 |
|  |  | Количество нестационарных торговых объектов, единиц | 2790 | 0 | 0 |
|  |  | Доля оборота розничной торговли, осуществляемой дистанционным способом продажи товаров, в общем объеме оборота розничной торговли, процентов | 0,7 | 0 | 0 |
|  |  | Оборот розничной торговли субъектов малого и среднего предпринимательства, млрд. рублей | 88,5 | 0 | 0 |
|  |  | Индекс физического объема оборота розничной торговли, процентов | 101,0 | 0 | 0 |
|  |  | Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. рублей | 136,0 | 0 | 0 |
| 2. | **Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий»** |  |  |  |  |  |
|  | Количество реализованных проектов  местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку, ед. |  | 30 | 0 | 0 | Степень достижения целевого индикатора определяется только по итогам года |
|  | **Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»** |  |  |  |  |  |
| 1. | **Основное мероприятие «Восстановление мелиоративных систем и предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения»** |  |  |  |  |  |
|  |  | Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования | 0,4 | 0 | 0 | Степень достижения целевого индикатора определяется только по итогам года |
|  |  | Вовлечение в оборот выбывших из оборота сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий | 1,368 | 0 | 0 |
|  |  | Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий (площадь посадок) | 0,081 | 0 | 0 |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в государственную программу

Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области на 2014-2021 годы» за 2019 год

(наименование государственной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении (внесении изменений) государственную программу | Суть изменений (краткое изложение) | Реквизиты акта (документа) об утверждении Плана-графика реализации государственной программы (изменений в него) |
| 1 | Постановление Правительства Ульяновской области от 20.02.2019 № 4/67-П | В целях приведения в соответствие с областным бюджетом Ульяновской области | Изменения в План-график внесены распоряжением Министерства от 19.03.2019 № 179 |