Отчёт об исполнении государственной программы по итогам 1 полугодия 2019 года

государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области на 2014-2021 годы»

1. Программные мероприятия выполнены своевременно в запланированном объёме.

Заключены следующие соглашения с Минсельхозом России на получение субсидий из федерального бюджета:

Соглашение (от 08.02.2019 № 082-09-2019-154) о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса;

Соглашение (от 19.03. 2019 № 082-17-2019-056) о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе;

Cоглашение (от 04.02.2019 № 082-09-2019-076) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства;

Cоглашение (от 28.01.2019 № 082-08-2019-079) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на повышение продуктивности в молочном скотоводстве;

Cоглашение (от 12.02.2019 № 082-08-2019-287) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение устойчивого развития сельских территорий в части улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности;

Cоглашение (от 11.02.2019 № 082-07-2019-006) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение устойчивого развития сельских территорий в части развития водоснабжения в сельской местности и газификации
в сельской местности;

Cоглашение (от 08.02.2019 № 082-08-2019-209) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 08.02.2019 № 082-08-2019-209 на обеспечение устойчивого развития сельских территорий в части реализации проектов грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности;

Cоглашение (от 11.02.2019 № 082-07-2019-107) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», направленный на достижение результатов реализации федерального проекта «Системы оказания первичной медико-санитарной помощи»;

Соглашение (от 06.02.2019 № 082-08-2019-136) о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.

Осуществлён приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей на предоставление им субсидий.

По мероприятию «Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием экономической деятельности в области растениеводства» предоставлены субсидии 92 % сельскохозяйственных товаропроизводителей, подавших заявки на получение субсидий.

По мероприятию «Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства» предоставлены субсидии 100 % сельскохозяйственных товаропроизводителей, подавших заявки на получение субсидий.

По мероприятию «Поддержка промышленной переработки продукции растениеводства» предоставлены субсидии 92 % сельскохозяйственных товаропроизводителей, подавших заявки на получение субсидий.

По мероприятию «Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с повышением продуктивности в молочном скотоводстве» предоставлено 100 % заявителей, подавших заявки на получение субсидий.

По мероприятию «Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с деятельностью в области племенного животноводства» предоставлены субсидии 30 % заявителей, подавших заявки на получение субсидий.

Осуществлён сбор заявок на участие в отборе проектов по созданию и развитию КФХ, проектов по развитию сельскохозяйственных кооперативов, семейных животноводческих ферм, садовых и огороднических товариществ. Предоставлены гранты на создание и развитие КФХ - 92 % заявителей, на развитие животноводческих ферм - 54 % заявителей, на развитие садовых и огороднических товариществ - 44 % заявителей.

Осуществлён сбор заявок от сельскохозяйственных потребительских кооперативов на получение субсидий на возмещение затрат, связанных с закупкой молока у населения. Субсидии предоставлены 12 % заявителей.

По мероприятию «Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с производством овощей в защищенном и (или) открытом грунте» предоставлены субсидии 60 % сельскохозяйственных товаропроизводителей, подавших заявки на получение субсидий.

По мероприятию «Мониторинг плодородия почв» выполнено 15 % работ.

Осуществлён сбор заявок от муниципальных образований на получение межбюджетных субсидий на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, развитию водоснабжения и газификации в сельской местности, реализацию регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Субсидии предоставлены 100 % муниципальных образований.

Осуществлён сбор заявок от муниципальных образований на получение межбюджетных трансфертов на реализацию проектов грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.

 2. Сведения об объёмах финансирования

| Наименование мероприятия/целевого индикатора | Распорядитель средств  | Планируемый объем финансирования (на год), тыс. руб. | Предоставленное финансирование (на квартал), тыс. руб. | Освоение за отчётный период, тыс. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет  | Муниципальный бюджет | Внебюджетные средства | Федеральный бюджет | Областной бюджет  | Муниципальный бюджет | Внебюджетные средства | Федеральный бюджет | Областной бюджет  | Муниципальный бюджет | Внебюджетные средства |  |
| **Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства»** |
| 1. Основное мероприятие «Развитие подотрасли растениеводства», всего, в том числе:
 | Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее – Министерство) | 48429,40 | 21630,78 | 0,00 | 0,00 | 37167,20 | 13604,43 | 0,00 | 0,00 | 37167,20 | 13604,43 | 0,00 | 0,00 | Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации изфедерального бюджета от 08.02.2019 No 082-09-2019-154;Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевоеназначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерацииот 19.03. 2019No 082-17-2019-056;Cоглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъектаРоссийской Федерации04.02.2019 No 082-09-2019-076;Cоглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъектаРоссийской Федерации28.01.2019No 082-08-2019-079 |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением элитных семян сельскохозяйственных культур
 | Министерство  | 42929,40 | 9423,48 | 0,00 | 0,00 | 37167,20 | 8158,65 | 0,00 | 0,00 | 37167,20 | 8158,65 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с закладкой и уходом за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями
 | Министерство | 5500,00 | 1207,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с производством овощей в защищённом и (или) открытом грунте
 | Министерство | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5445,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5445,78 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанныхс приобретением семян питомников второго и (или) третьего года размножения зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур | Министерство | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Основное мероприятие «Развитие подотрасли животноводства и скотоводства»
 | Министерство | 70837,20 | 31365,03 | 0,00 | 0,00 | 48808,51 | 10714,06 | 0,00 | 0,00 | 48808,51 | 10714,06 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с производством продукции животноводства и птицеводства
 | Министерство  | 0,00 | 14917,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с деятельностью в области племенного животноводства
 | Министерство | 30376,50 | 6668,01 | 0,00 | 0,00 | 9594,00 | 2106,00 | 0,00 | 0,00 | 9594,00 | 2106,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве
 | Министерство | 37719,70 | 8279,93 | 0,00 | 0,00 | 37719,70 | 8279,93 | 0,00 | 0,00 | 37719,70 | 8279,93 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, российским организациям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства
 | Министерство | 2741,00 | 1499,74 | 0,00 | 0,00 | 1494,81 | 328,13 | 0,00 | 0,00 | 1494,81 | 328,13 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки производства, переработки и реализации продукции растениеводства»
 | Министерство | 144425,20 | 1515756,84 | 0,00 | 0,00 | 128303,27 | 1090916,33 | 0,00 | 0,00 | 128303,27 | 1090916,33 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием экономической деятельности в области растениеводства
 | Министерство  | 0,00 | 152377,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145377,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145377,21 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, российским организациям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным на цели развития подотрасли растениеводства, переработки её продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (инвестиционные кредиты, займы)
 | Министерство | 1008,00 | 503,48 | 0,00 | 0,00 | 150,92 | 33,13 | 0,00 | 0,00 | 150,92 | 33,13 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства
 | Министерство | 15000,00 | 3292,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
 | Министерство | 128417,20 | 39583,47 | 0,00 | 0,00 | 128152,35 | 28131,00 | 0,00 | 0,00 | 128152,35 | 28131,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Поддержка промышленной переработки продукции растениеводства
 | Министерство | 0,00 | 1320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917374,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917374,99 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки производства, переработки и реализации продукции животноводства и скотоводства»
 | Министерство  | 7551,00 | 75950,27 | 0,00 | 0,00 | 2568,03 | 66684,59 | 0,00 | 0,00 | 2568,03 | 66684,59 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием экономической деятельности в области животноводства и рыбоводства, включая переработку продукции рыбоводства
 | Министерство | 0,00 | 73444,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66120,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66120,87 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на цели развития подотрасли животноводства, переработки её продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства (инвестиционные кредиты, займы)
 | Министерство | 5551,00 | 2067,15 | 0,00 | 0,00 | 2568,03 | 563,71 | 0,00 | 0,00 | 2568,03 | 563,71 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства
 | Министерство | 2000,00 | 439,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования»
 | Министерство | 141958,00 | 83661,58 | 0,00 | 0,00 | 68206,00 | 28161,66 | 0,00 | 0,00 | 68206,00 | 28161,66 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Предоставление грантов в форме субсидий на поддержку начинающих фермеров
 | Министерство  | 45000,00 | 9878,05 | 0,00 | 0,00 | 42966,43 | 9431,66 | 0,00 | 0,00 | 42966,43 | 9431,66 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Предоставление главам крестьянских (фермерских) хозяйств грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с развитием семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
 | Министерство | 35000,00 | 7682,93 | 0,00 | 0,00 | 19105,51 | 4181,29 | 0,00 | 0,00 | 19105,51 | 4181,29 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Предоставление потребительским обществам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с развитием их экономической деятельности
 | Министерство | 0,00 | 22500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат в связи с осуществлением деятельности по развитию своей материально-технической базы
 | Министерство | 36948,00 | 8110,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на цели развития малых форм хозяйствования на селе
 | Министерство | 25010,00 | 5490,00 | 0,00 | 0,00 | 6134,06 | 1346,50 | 0,00 | 0,00 | 6134,06 | 1346,50 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потребительским обществам субсидий в целях возмещения их затрат в связи с осуществлением закупок молока у отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а также приобретением поголовья крупного рогатого скота и (или) мини-теплиц в целях обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
 | Министерство  | 0,00 | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3202,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3202,21 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потребительским обществам грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат в связи с осуществлением деятельности по строительству мини-ферм, необходимых для содержания крупного рогатого скота отдельными категориями граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
 | Министерство | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Предоставление образовательным организациям высшего образования, находящимсяна территории Ульяновской области, грантовв форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с реализацией проекта по организации деятельности научно-образовательного кластера в агропромышленном комплексе на территории Ульяновской области, а также некоммерческим организациям, находящимся на территории Ульяновской области, грантов в форме субсидийв целях финансового обеспечения их затрат, связанных с реализацией проекта по разработке и внедрению в организациях Ульяновской области, осуществляющих производство и/или переработку продукции сельского хозяйства, прогнозно-аналитического инструментария, ориентированного на выявление резервов роста экономической эффективности
 | Министерство | 0,00 | 11000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Основное мероприятие «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»
 | Министерство | 0,00 | 8600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| * 1. Предоставление хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство и (или) переработку сельскохозяйственной продукции на территории Ульяновской области, субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением транспортных средств
 | Министерство | 0,00 | 3100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| * 1. Мониторинг плодородия почв
 | Министерство | 0,00 | 5500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1. Основное мероприятие «Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Ульяновской области», направленный на достижение результатов реализации федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
 | Министерство | 73023,85 | 2258,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого по подпрограмме | 486224,65 | 1739222,97 | 0,00 | 0,00 | 285053,01 | 1210831,07 | 0,00 | 0,00 | 285053,01 | 1210831,07 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» |
| 1. Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности»
 |  | 170356,50 | 251565,72 | 0,00 | 0,00 | 21096,2775 | 25536,69156 | 66,09511 | 0 | 21096,2775 | 25536,69156 | 66,09511 | 0 | Cоглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъектаРоссийской Федерации12.02.2019 No 082-08-2019-287;Cоглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъектаРоссийской Федерации11.02.2019No 082-07-2019-006; |
| * 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
 | Министерство | 12756,40 | 12756,40 | 0,00 | 0,00 | 12756,40 | 12756,40 | 0,00 | 0,00 | 12756,40 | 12756,40 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Развитие газификации в сельской местности
 |  Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области | 12752,20 | 20127,00 | 0,00 | 0,00 | 89,36 | 141,04 | 2,33 | 0,00 | 89,36 | 141,04 | 2,33 | 0,00 |
| * 1. Развитие водоснабжения в сельской местности
 | Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области | 19224,70 | 25368,00 | 0,00 | 0,00 | 2721,55 | 3591,23 | 63,77 | 0,00 | 2721,55 | 3591,23 | 63,77 | 0,00 |
| * 1. Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населённых пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
 | Министерство промышленнности и транспорта Ульяновской области | 125623,20 | 178314,32 | 0,00 | 0,00 | 5528,97 | 7848,02 | 0,00 | 0,00 | 5528,97 | 7848,02 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция автомобильной дороги НиБарыш-Инза-Карсун-Урено-Карлинское -Юлово Инзенского района Ульяновской области | Министерство промышленнности и транспорта Ульяновской области | 92989,65 | 131993,02 | 0,00 | 0,00 | 5528,97 | 7848,02 | 0,00 | 0,00 | 5528,97 | 7848,02 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство автомобильной дорогиот автомобильной дороги регионального значения Инза – Оськино граница области до ФАПа в п.Свет | Министерство промышленнности и транспорта Ульяновской области | 9941,46 | 14111,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство автомобильной дорогиот автомобильной дороги на территории муниципального образования «Новомалыклинское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области (1 этап) | Министерство промышленнности и транспорта Ульяновской области | 22692,09 | 32210,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности центра развития торговли Ульяновской области, направленной на поддержку хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность в Ульяновской области
 | Министерство | 0,00 | 6500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений
 | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 0,00 | 8500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий»
 | Министерство  | 1040,50 | 19600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6366,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6366,67 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
 | Министерство | 1040,50 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Cоглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъектаРоссийской Федерации08.02.2019No 082-08-2019-209 |
| * 1. Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий
 | Министерство | 0,00 | 14600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6366,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6366,67 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Основное мероприятие «региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», направленного на достижение результатов реализации федерального проекта «Системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
 | Министерство | 2209,80 | 27451,00 | 0,00 | 0,00 | 326,90 | 3785,50 | 0,00 | 0,00 | 326,90 | 3785,50 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме | 173606,80 | 298616,72 | 0,00 | 0,00 | 21423,17839 | 35688,85736 | 66,09511 | 0 | 21423,17839 | 35688,85736 | 66,09511 | 0 |  |
| Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» |
| 1. Основное мероприятие «Восстановление мелиоративных систем и предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения»
 | Министерство | 17223,00 | 24000,00 | 0,00 | 115870,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115870,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115870,30 | Соглашение о предоставлениисубсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета от06.02.2019 No 082-08-2019-136 |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением гидромелиоративных мероприятий
 | Министерство | 0,00 | 3719,30 | 0,00 | 36870,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36870,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36870,30 |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением агролесомелиоративных мероприятий и фитомелиоративных мероприятий, направленных на закрепление песков
 | Министерство | 1162,35 | 255,15 | 0,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением культуртехнических мероприятий на мелиорируемых землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот
 | Министерство | 16060,65 | 13525,55 | 0,00 | 27000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27000,00 |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением агрохимического обследования земель сельскохозяйственного назначения
 | Министерство | 0,00 | 6500,00 | 0,00 | 27000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27000,00 |
| Итого по подпрограмме | 17223,00 | 24000,00 | 0,00 | 115870,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115870,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115870,30 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных программ, государственным заказчиком - координатором которых является Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области» |
| 1. Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства и подведомственных Министерству учреждений»
 | Министерство | 5610,85 | 78583,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32424,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32424,37 | 0,00 | 0,00 |  |
| * 1. Обеспечение деятельности Министерства
 | Министерство | 0,00 | 47655,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20294,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20294,37 | 0,00 | 0,00 |  |
| * 1. Предоставление подведомственным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели
 | Министерство | 5610,85 | 30928,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12130,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого по подпрограмме | 5610,85 | 78583,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32424,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32424,37 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого по государственной программе | 682665,30 | 2140423,28 | 0,00 | 115870,30 | 306476,19 | 1278944,30 | 66,10 | 115870,30 | 306476,19 | 1278944,30 | 66,10 | 115870,30 |  |

1. 3. Сведения о достижении целевых индикаторов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы (раздела), мероприятия | Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения |
|  | Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Развитие подотрасли растениеводства» |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | 102,8 | 102,1 | 99 | Степень достижения целевого индикатора оценивается по итогам текущего года с учётом индексов производства продукции животноводства и растениеводства  |
|  |  | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | 101,6 | 0 | 0 | Степень достижения целевого индикатора определяется начиная с итогов 3 квартал текущего года |
|  |  | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, тыс. га | 724,5 | 0 | 0 |
|  |  | Доля площади, засеваемая элитными семенами в общей площади посевов, % | 9,1 | 10,6 | 116,4 | По итогам года возможна корректировка фактического значения целевого индикатора ус учётом сева озимых культур |
|  |  | Объём производства семенного картофеля, тонн | 1452 | 0 | 0 | Степень достижения целевого индикатора определяется начиная с итогов 3 квартала текущего года |
|  |  | Объём реализованного семенного картофеля, тонн | 1210 | 0 | 0 |
|  |  | Объём семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях размножения, тонн | 242 | 0 | 0 |
|  |  | Валовой сбор продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн: | х | х | х | х |
|  |  | зерновых и зернобобовых  | 1054,2 | 0 | 0 | Степень достижения целевого индикатора определяется начиная с итогов 3 квартал текущего года |
|  |  | сахарной свеклы  | 278,7 | 0 | 0 |
|  |  | картофеля  | 40,0 | 0 | 0 |
|  |  | овощей открытого грунта | 42,0 | 0 | 0 |
|  |  | Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 11,5 | 0 | 0 |
|  |  | Площадь закладки многолетних насаждений, тыс. га | 0,045 | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки производства и переработки и реализации продукции растениеводства» |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | 104,0 | 105,2 | 101,2 |  |
|  |  | Доля застрахованной стоимости продукции растениеводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости продукции растениеводства | 1,5 | 0,0 | 0 | Отсутствует интерес у сельскохозяйственных товарорпоизводителей к страхованию  |
| 3. | Основное мероприятие «Развитие подотрасли животноводства и скотоводства» |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | 104,6 | 102,1 | 97,6 | Степень достижения целевого индикатора оценивается только по итогам года  |
|  |  | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов | 0,77 | 0,77 | 100 |   |
|  |  | Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных, тыс. условных голов | 9,5 | 7,812 | 82 | Степень достижения целевого индикатора оценивается только по итогам года  |
|  |  | Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток, голов | 10 | 10,5 | 105 |  |
|  |  | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов | 8,193 | 8,141 | 99 |  Степень достижения целевого индикатора оценивается только по итогам года  |
|  |  | Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года | 115,9 | 97 | 84 | Степень достижения целевого индикатора оценивается только по итогам года |
| 4. | Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки производства и переработки и реализации продукции животноводства и скотоводства» |  |  |  |  |  |
|  |  | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тыс. тонн | 67,0 | 32,996 | 49,2 | Степень достижения целевого индикатора определяется только по итогам года  |
|  |  | Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | 115,3 | 112,233 | 97,3 | Степень достижения целевого индикатора определяется только по итогам года  |
|  |  | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн  | 112,5 | 60,05 | 53,4 | Степень достижения целевого индикатора определяется только по итогам года  |
| 5. | Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования» |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | 44 | 0 | 0 | Степень достижения целевого индикатора определяется начиная с итогов 3 квартал текущего года |
|  |  | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм | 8 | 0 | 0 |
|  |  | Прирост годового объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства грантовой поддержки, к годовому объему сельскохозяйственной продукции, произведенной ими в году, предшествующем году предоставления субсидии | 10 | 0 | 0 |
|  |  | Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивших свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки | 5 | 0 | 0 |
|  |  | Прирост годового объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства грантовой поддержки, к годовому объему сельскохозяйственной продукции, произведенной ими в году, предшествующем году предоставления субсидии | 10 | 0 | 0 |
|  |  | Прирост количества используемых земельных участков садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан из числа ранее не используемых земельных участков садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | 2 | 0 | 0 |
|  |  | Увеличение реализации молока, собранного сельскохозяйственными потребительскими кооперативами у сельскохозяйственных товаропроизводителей, по сравнению с прошлым годом | 1,2 | 0 | 0 |
|  |  | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства грантовой поддержки для развития материально-технической базы | 7 | 0 | 0 |
|  |  | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств грантовой поддержки | 39 | 0 | 0 |
|  |  | Объем производства (выращивания) товарной рыбы и других объектов промышленного рыбоводства | 125,0 | 0 | 0 |
|  |  | Доля хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в агропромышленном комплексе на территории Ульяновской области и принявших участие в проводимых организациями высшего образования научно-производственных семинарах, в общей численности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в агропромышленном комплексе на территории Ульяновской области | 50 | 0 | 0 |
|  |  | Количество, вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации" | 544 | 0 | 0 |
|  |  | Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап" | 48 | 0 | 0 |
|  |  | Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки | 464 | 0 | 0 |
|  |  | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы | 32 | 0 | 0 |
| 6. | Основное мероприятие «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» |  |  |  |  |  |
|  |  | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), % | 5,9 | 0 | 0 | Степень достижения целевого индикатора определяется только по итогам года |
|  |  | Индекс производительности труда к предыдущему году, % к предыдущему году | 103,5 | 0 | 0 | Степень достижения целевого индикатора определяется только по итогам года |
|  |  | Количество рабочих мест, тыс.ед. | 1,176 | 0 | 0 | Степень достижения целевого индикатора определяется только по итогам года |
|  |  | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), руб. | 20294,0 | 18934 | 0 | Степень достижения целевого индикатора определяется только по итогам года |
|  |  | Площадь земель, для которых проведено преобразование материалов комплексного разномасштабного кадрирования плодородия почв на основе геоинформационных систем-технологий для проведения мониторинга, га | 40000,0 | 0 | 0 | Степень достижения целевого индикатора определяется начиная с итогов 3 квартал текущего года |
|  | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности» |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём ввода жилых помещений в эксплуатацию (приобретение жилых помещений) для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м.  | х |  |  |  |
|  |  |  для молодых семей и молодых специалистов, тыс. кв. м.  | 5,334 | 0 | 0 | Степень достижения целевого индикатора определяется только по итогам года |
|  |  | для граждан, кроме молодых семей и молодых специалистов | 2,286 | 0 | 0 |
|  |  | Протяженность введенных в эксплуатацию распределительных газовых сетей, км  | 28,5 | 0 | 0 |
|  |  | Протяженность введенных в эксплуатацию локальных водопроводов, км  | 12,3 | 0 | 0 |
|  |  | Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, км  | 9,1 | 0 | 0 |
|  |  | Общее количество введенных в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики, ед.  | 2 | 0 | 0 |
|  |  | Количество введенных в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений, кв.м | 1 | 0 | 0 |
|  |  | Количество хозяйствующих субъектов, занятых в сфере розничной торговли, единиц | 6100 | 0 | 0 |
|  |  | Количество стационарных торговых объектов, единиц | 8250 | 0 | 0 |
|  |  | Обеспеченность населения площадью торговых объектов, кв. метров на 1000 человек | 725 | 0 | 0 |
|  |  | Количество нестационарных торговых объектов, единиц | 2790 | 0 | 0 |
|  |  | Доля оборота розничной торговли, осуществляемой дистанционным способом продажи товаров, в общем объеме оборота розничной торговли, процентов | 0,7 | 0 | 0 |
|  |  | Оборот розничной торговли субъектов малого и среднего предпринимательства, млрд. рублей | 88,5 | 0 | 0 |
|  |  | Индекс физического объема оборота розничной торговли, процентов | 101,0 | 0 | 0 |
|  |  | Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. рублей | 136,0 | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий» |  |  |  |  |  |
|  | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку, ед. |  | 30 | 0 | 0 | Степень достижения целевого индикатора определяется только по итогам года |
|  | Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Восстановление мелиоративных систем и предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения» |  |  |  |  |  |
|  |  | Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования | 0,4 | 0 | 0 | Степень достижения целевого индикатора определяется только по итогам года |
|  |  | Вовлечение в оборот выбывших из оборота сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий | 1,368 | 0 | 0 |
|  |  | Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий (площадь посадок) | 0,081 | 0 | 0 |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в государственную программу

 Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Ульяновской области на 2014-2021 годы» за 2019 год

(наименование государственной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Реквизиты нормативного правового акта об утверждении (внесении изменений) государственную программу** | **Суть изменений (краткое изложение)** | **Реквизиты акта (документа) об утверждении Плана-графика реализации государственной программы (изменений в него)** |
| 1 | Постановление Правительства Ульяновской области от 20.02.2019 № 4/67-П  | В целях приведения в соответствие с областным бюджетом Ульяновской области | Изменения в План-график внесены распоряжением Министерства от 19.03.2019 № 179  |
| 2 | Постановление Правительства Ульяновской области от 04.06.2019 № 10/261-П  | В целях приведения в соответствие с областным бюджетом Ульяновской области | Изменения в План-график внесены распоряжением Министерства от 10.06.2019 № 444  |