Отчет об исполнении государственной программы по итогам 1 квартала 2015 года

государственная программа Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

(наименование государственной программы)

- Выполнение программных мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области на 2014-2020 годы» осуществляется в соответствии с утверждённым распоряжением Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области от 27.11.2014 №2346 Планом-графиком реализации государственных программ Ульяновской области на 2015 год. Денежные средства на подготовку и проведение весенних полевых работ в 2015 году доведены до сельскохозяйственных товаропроизводителей Ульяновской области в полном объёме. По состоянию на 01.04.2015 готовность сельхозтехники к проведению весенних полевых работ составляет 100%, обеспеченность семенами – 103%, удобрениями – 95%, дизельным топливом – 60%.

- Сведения об объемах финансирования

| № п/п | Наименование раздела, мероприятия | Распорядитель средств | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. | Предоставленное финансирование, тыс. руб. | Освоение, тыс. руб. | В рамках каких соглашений поступают средства из ФБ, МБ и ИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | ИИ | ФБ | ОБ | МБ | ИИ | ФБ | ОБ | МБ | ИИ |  |
| Соглашение от 09.02.2015 №80/17 |
| Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства" |
| 1 | Развитие элитного семеноводства | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 33092,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 33092,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 23684,2 | 1637,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Развитие садоводства за счет раскорчевки выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивация раскорчеванных площадей |  | 3477,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 3477,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Развитие садоводства за счет закладки и ухода за многолетними насаждениями плодовых и ягодных культур |  | 7303,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 7303,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 1582,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Развитие производства продукции растениеводства в защищенном грунте |  | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства |  | 0,0 | 18333,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18333,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12479,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (предоставление краткосрочных кредитов, займов сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям потребительской кооперации) |  | 150163,7 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 150163,7 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 19712,4 | 4784,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (предоставление инвестиционных кредитов займов сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям потребительской кооперации) |  | 33849,2 | 26031,6 | 0,0 | 0,0 | 33849,2 | 26031,6 | 0,0 | 0,0 | 19449,3 | 23173,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Управление рисками в подотраслях растениеводства |  | 53458,3 | 14184,8 | 0,0 | 0,0 | 53458,3 | 14184,8 | 0,0 | 0,0 | 30721,9 | 8573,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9 | Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства (оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям) |  | 280811,1 | 130000,0 | 0,0 | 0,0 | 280811,1 | 130000,0 | 0,0 | 0,0 | 280612,5 | 128050,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10 | Развитие племенного животноводства, птицеводства |  | 26651,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 26651,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 7215,8 | 3277,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 11 | Развитие молочного скотоводства |  | 46142,3 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 46142,3 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 6275,9 | 1576,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 | Поддержка экономически значимых региональных программ в области животноводства |  | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4501,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13 | Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства (предоставление краткосрочных кредитов, займов сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям потребительской кооперации) |  | 19712,8 | 6500,0 | 0,0 | 0,0 | 19712,8 | 6500,0 | 0,0 | 0,0 | 19712,8 | 1659,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 14 | Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства (предоставление инвестиционных кредитов, займов сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям потребительской кооперации) |  | 51069,2 | 230000,0 | 0,0 | 0,0 | 51069,2 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 35559,8 | 26196,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 15 | Управление рисками в подотраслях животноводства |  | 4030,4 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 4030,4 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 16 | Развитие племенной базы мясного скотоводства |  | 410,9 | 5600,0 | 0,0 | 0,0 | 410,9 | 5600,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 17 | Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 18 | Поддержка начинающих фермеров (предоставление грантов в форме субсидий) |  | 34656,0 | 7020,0 | 0,0 | 0,0 | 34656,0 | 7020,0 | 0,0 | 0,0 | 34656,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 19 | Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств (предоставление грантов в форме субсидий) |  | 20622,0 | 2300,0 | 0,0 | 0,0 | 20622,0 | 2300,0 | 0,0 | 0,0 | 20622,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 20 | Развитие потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан |  | 0,0 | 13750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 21 | Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования на селе (предоставление инвестиционных и краткосрочных кредитов, займов гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство) |  | 270949,0 | 14500,0 | 0,0 | 0,0 | 270949,0 | 14500,0 | 0,0 | 0,0 | 107229,1 | 4246,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 22 | Содействие в оформлении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей |  | 2702,84 | 561,0 | 0,0 | 0,0 | 2702,84 | 561,0 | 0,0 | 0,0 | 256,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 23 | Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  | 0,0 | 26758,64 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26758,64 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 24 | Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности, использования земельных участков и управления АПК Ульяновской области |  | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 25 | Мониторинг плодородия почв |  | 0,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 26 | Поддержка промышленной переработки продукции растениеводства |  | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 27 | Создание и модернизация объектов агропромышленного комплекса |  | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по подпрограмме | 1039100,74 | 341439,04 | 0,0 | 0,0 | 1039100,74 | 341439,04 | 0,0 | 0,0 | 607522,1 | 220404,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" |
| 1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 42436,0 | 35000,0 | 0,0 | 0,0 | 42436,0 | 35000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов |  | 29705,0 | 13500,0 | 0,0 | 0,0 | 29705,0 | 13500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Развитие газификации в сельской местности |  | 26500,0 | 22777,2 | 0,0 | 0,0 | 26500,0 | 22777,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Развитие водоснабжения в сельской местности |  | 26110,0 | 42014,5 | 0,0 | 0,0 | 26110,0 | 42014,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности |  | 5401,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 5401,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий |  | 0,0 | 23000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1866,97 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по подпрограмме | 100447,0 | 124791,7 | 0,0 | 0,0 | 100447,0 | 124791,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1866,97 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" |
| 1 | Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных в пользование в установленном порядке | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение агролесомелиоративных мероприятий, а также культуртехнических работ |  | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по подпрограмме | 0,0 | 5500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по государственной программе | 1276826,04 | 476472,1 | 0,0 | 0,0 | 1276826,04 | 476472,1 | 0,0 | 0,0 | 195472,3 | 144698,496 | 0,0 | 0,0 |  |

- Сведения о достижении целевых индикаторов

| № п/п | Наименование раздела, мероприятия | Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Факти-ческое значение | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | 102,6 | - | - |  |
| 2 |  | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | 101,4 | - | - |  |
| 3 |  | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | 104,0 | - | - |  |
| 4 |  | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) | 104,1 | - | - |  |
| 5 |  | Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | 104,2 | - | - |  |
| 6 |  | Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учётом субсидий) | 5,4 | - | - | Показатель учитывается по итогам года |
| 7 |  | Размер среднемесячной номинальной заработной платы работников сельского хозяйства (сельскохозяйственных организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства) | 14500 | - | - |  |
| 8 |  | Объём производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: зерновых и зернобобовых сахарной свёклы картофеля | 1409,7 504,0 264,0 | - | - |  |
| 9 |  | Площадь закладки многолетних насаждений | 0,07 | - | - |  |
| 10 |  | Объём производства муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них | 111,6 | - | - |  |
| 11 |  | Объём производства крупы | 8,7 | - | - |  |
| 12 |  | Объём производства масла подсолнечного нерафинированного и его фракций | 11,6 | - | - |  |
| 13 |  | Объём производства сахара белого свекловичного в твёрдом состоянии | 72 | - | - | Показатель учитывается по итогам 4 квартала |
| 14 |  | Объём производства плодоовощных консервов | 1,2 | - | - |  |
| 15 |  | Объём производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | 0,1003 | - | - |  |
| 16 |  | Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке | 0,02 | - | - |  |
| 17 |  | Объём производства молока в хозяйствах всех категорий | 0,2854 | - | - |  |
| 18 |  | Объём производства сыров и сырных продуктов | 9,4 | - | - |  |
| 19 |  | Объём производства масла сливочного | 14,5 | - | - |  |
| 20 |  | Количество маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 9,0 | - | - |  |
| 21 |  | Количество поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 6,5 | - | - |  |
| 22 |  | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | 41 | - | - |  |
| 23 |  | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм | 8 | - | - |  |
| 24 |  | Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами | 3,72 | - | - |  |
| 25 |  | Доля применяемых биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве в общем объёме применяемых средств защиты и удобрений | 27,1 | - | - |  |
| 26 |  | Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии, в общем объёме отходов сельскохозяйственного производства | 10,0 | - | - |  |
| 27 |  | Площадь земель, для которых проведено преобразование материалов комплексного разномасштабного кадрирования плодородия почв на основе геоинформационных систем-технологий для проведения мониторинга | 40000,0 | - | - |  |
| 1 | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» | Общее количество граждан, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия | 180 | - | - |  |
|  |  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | 120 | - | - |  |
| 2 |  | Объем ввода жилых помещений в в эксплуатацию (приобретение жилых помещений) для граждан, проживающих в сельской местности, всего | 10,2 | - | - | Показатель учитывается по итогам года |
|  |  | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | 6,1 | - | - | Показатель учитывается по итогам года |
| 3 |  | Протяжённость введённых в эксплуатацию распределительных газовых сетей | 62,0 | - | - | Показатель учитывается по итогам года |
| 4 |  | Протяжённость введённых в эксплуатацию локальных водопроводов | 28,0 | - | - | Показатель учитывается по итогам года |
| 1 | Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» | Площадь мелиорируемых земель за счёт строительства новых и реконструкции имеющихся оросительных систем, а также тех. перевооружения оросительных систем | 0,33 | - | - |  |
| 2 |  | Площадь введённых в оборот ранее неиспользуемых сельскохозяйственных угодий в результате проведения культуртехнических мероприятий | 0,935 | - | - |  |
| 3 |  | Объём производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях: картофеля овощей кукурузы сои | 17,8 15,8 2,1 | - - - | - - - |  |
| 4 |  | Площадь земель, защищённых от водной эрозии, затопления и подтопления | 0,5 | - | - |  |
| 5 |  | Площадь земель, защищённых от ветровой эрозии и опустынивания | 0,055 | - | - |  |

- Отчет об исполнении плана-графика реализации государственной программы по итогам 1 квартала

| Наименование | Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО, должность, тел.) | Плановый срок реализации мероприятия | Фактический срок реализации мероприятия | Финансирование (по всем источникам), тыс. руб. | Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание, % выполнения работы)/значения целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание | Начало | Окончание | Плановое | Фактическое | запланированные | достигнутые |
| Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства" |
| Развитие элитного семеноводства | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, заместитель Министра – директор департамента Рожнов В.Ю. | 01.04.2015 | 31.12.2015 | 01.04.2015 | 31.12.2015 | 21462,5 | 0,0 | Сбор, закупка и заготовка семенного фонда, приобретение оборудования для сбора, сортировки, калибровки, упаковки семян сельскохозяйственных культур |
| Объём производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: зерновых и зернобобовых, сахарной свёклы, картофеля |  | х | х | х | х | х | х | Планируемый объем производства продукции растениеводства в 2015 году: зерновых и зернобобовых 1409,7 тыс.тонн, сахарной свеклы 504 тыс. тонн, картофеля 264 тыс.тонн | Показатель учитывается по итогам 2, 3 и 4 квартала |
| Развитие садоводства за счет раскорчевки выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивация раскорчеванных площадей |  | 01.04.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 3754,0 | 0,0 | Заготовка саженцев, подготовка посевных площадей |
| Площадь закладки многолетних насаждений |  | х | х | х | х | х | х | Закладка многолетних насаждений в 2015 году площадью 0,07 га | Показатель учитывается по итогам 2, 3 и 4 квартала |
| Развитие садоводства за счет закладки и ухода за многолетними насаждениями плодовых и ягодных культур |  | 01.05.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 4175,0 | 0,0 | Заготовка саженцев, подготовка посевных площадей |
| Площадь закладки многолетних насаждений |  | х | х | х | х | х | х | Закладка многолетних насаждений в 2015 году площадью 0,07 га | Показатель учитывается по итогам 2, 3 и 4 квартала |
| Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 8583,0 | 424,997 | Производство продукции растениеводства |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) |  | х | х | х | х | х | х | Увеличение сельскохозяйственного производства на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года | Увеличение сельскохозяйственного производства на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года |
| Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (предоставление краткосрочных кредитов, займов сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям потребительской кооперации) |  | 01.04.2015 | 31.12.2015 | 01.04.2015 | 31.12.2015 | 140891,3 | 8885,966 | Привлечение краткосрочных кредитов для осуществления производства продукции растениеводства |
| Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учётом субсидий) |  | х | х | х | х | х | х | Достижение уровня рентабельности по итогам года 5,4% | Показатель учитывается по итогам года |
| Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (предоставление инвестиционных кредитов займов сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям потребительской кооперации) |  | 01.04.2015 | 31.12.2015 | 01.04.2015 | 31.12.2015 | 44933,3 | 0,0 | Привлечение инвестиций для технологического переоснащения сельскохозяйственного производства |
| Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал сельского хозяйства |  | х | х | х | х | х | х | Увеличение в 2015 году объёма инвестиций в отрасль на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года | Показатель учитывается по итогам 2, 3 и 4 квартала |
| Управление рисками в подотраслях растениеводства |  | 01.07.2015 | 31.12.2015 | 01.07.2015 | 31.12.2015 | 67643,1 | 0,0 | Заключение договоров страхования сельскохозяйственных культур |
| Застрахованная площадь посевов (посадок) сельскохозяйственных культур |  | х | х | х | х | х | х | Застрахованная площадь посевов (посадок) сельскохозяйственных культур составляет 150 тыс. га в год | Показатель учитывается по полугодию |
| Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства (оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям) |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 328031,4 | 251361,0 | Проведение сева сельскохозяйственных культур |
| Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) |  | х | х | х | х | х | х | Увеличение производства продукции растениеводства на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года | Увеличение производства продукции растениеводства на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года |
| Развитие племенного животноводства, птицеводства |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 46651,0 | 0,0 | Закупка и содержание племенного молодняка сельскохозяйственных животных |
| Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) |  | х | х | х | х | х | х | Увеличение производства продукции животноводства на 1,0% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года | Увеличение производства продукции животноводства на 1,0% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года |
| Развитие молочного скотоводства |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 15027,3 | 0,0 | Покупка и содержание маточного стада крупного рогатого скота |
| Объём производства молока в хозяйствах всех категорий |  | х | х | х | х | х | х | Производства молока в хозяйствах всех категорий должно составить 70,0 тыс. тонн | Производства молока в хозяйствах всех категорий составляет 44,7 тыс. тонн |
| Поддержка экономически значимых региональных программ в области животноводства |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 7000,0 | 1373,089 | Производство продукции животноводства |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) |  | х | х | х | х | х | х | Увеличение сельскохозяйственного производства на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года | Увеличение сельскохозяйственного производства на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года |
| Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства (предоставление краткосрочных кредитов, займов сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям потребительской кооперации) |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 26212,8 | 899,334 | Привлечение краткосрочных кредитов для осуществления производства продукции животноводства |
| Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учётом субсидий) |  | х | х | х | х | х | х | Достижение уровня рентабельности по итогам года 5,4% | Показатель учитывается по итогам года |
| Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства (предоставление инвестиционных кредитов, займов сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям потребительской кооперации) |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 76069,2 | 16359,44 | Привлечение инвестиций для технологического переоснащения сельскохозяйственного производства |
| Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал сельского хозяйства |  | х | х | х | х | х | х | Увеличение объёма инвестиций в отрасль на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года | Увеличение объёма инвестиций в отрасль на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года |
| Управление рисками в подотраслях животноводства |  | 01.07.2015 | 31.12.2015 | 01.07.2015 | 31.12.2015 | 4530,4 | 0,0 | Заключение договоров страхования сельскохозяйственных животных |
| Застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных |  | х | х | х | х | х | х | Застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных планируется на уровне 1000 усл. голов | Показатель учитывается по итогам года |
| Развитие племенной базы мясного скотоводства |  | 01.07.2015 | 31.12.2015 | 01.07.2015 | 31.12.2015 | 510,9 | 0,0 | Закупка и содержание племенного молодняка сельскохозяйственных животных |
| Количество поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | х | х | х | х | х | х | Количество поголовья крупного рогатого скота составляет 6,5 тыс. голов | Показатель учитывается по итогам года |
| Поддержка начинающих фермеров (предоставление грантов в форме субсидий) |  | 01.07.2015 | 31.12.2015 | 01.07.2015 | 31.12.2015 | 13000,0 | 0,0 | Предоставление грантов на реализацию проектов по созданию и развитию КФХ |
| Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки |  | х | х | х | х | х | х | Предоставление в 2015 году 41 гранта на реализацию проектов по созданию и развитию КФХ | Сбор заявок на участие в отборе проектов по созданию и развитию КФХ |
| Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств (предоставление грантов в форме субсидий) |  | 01.07.2015 | 31.12.2015 | 01.07.2015 | 31.12.2015 | 10000,0 | 0,0 | Строительство животноводческих ферм |
| Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм |  | х | х | х | х | х | х | Предоставление в 2015 году грантов на строительство и реконструкцию 8 животноводческих ферм | Сбор заявок на участие в отборе проектов по созданию и развитию семейных животноводческих ферм |
| Развитие потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан |  | 01.07.2015 | 31.12.2015 | 01.07.2015 | 31.12.2015 | 24500,0 | 0,0 | Приобретение машин и оборудования |
| Количество потребительских обществ, осуществивших технологическую модернизацию |  | х | х | х | х | х | х | Осуществлено техническое переоснащение 5 потребительских обществ | Показатель учитывается по итогам 3 и 4 квартала |
| Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования на селе (предоставление инвестиционных и краткосрочных кредитов, займов гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство) |  | 01.07.2015 | 31.12.2015 | 01.07.2015 | 31.12.2015 | 281949,0 | 55000,0 | Привлечение инвестиций для технологического переоснащения сельскохозяйственного производства |
| Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал сельского хозяйства |  | х | х | х | х | х | х | Увеличение объёма инвестиций в отрасль на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года | Увеличение объёма инвестиций в отрасль на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года |
| Содействие в оформлении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей |  | 01.09.2015 | 31.12.2015 | 01.09.2015 | 31.12.2015 | 3263,84 | 0,0 | Проведение кадастровых и землеустроительных работ |
| Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами |  | х | х | х | х | х | х | Площадь земельных участков, оформленных в собственность КФХ составит в 2015 году 3,72 тыс. га | Показатель учитывается по итогам 4 квартала |
| Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  | 01.09.2015 | 31.12.2015 | 01.09.2015 | 31.12.2015 | 2500,0 | 0,0 | Проведение технической модернизации сельскохозяйственных товаропроизводителей |
| Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществивших технологическую модернизацию |  | х | х | х | х | х | х | Проведение технической модернизации 3 сельхозпроизводителей | Показатель учитывается по итогам 4 квартала |
| Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности, использования земельных участков и управления АПК Ульяновской области |  | 01.07.2015 | 31.12.2015 | 01.07.2015 | 31.12.2015 | 5000,0 | 0,0 | Изготовление информационных материалов, публикации в СМИ |
| Количество размещённых материалов об АПК в СМИ |  | х | х | х | х | х | х | Размещение информационных материалов об АПК в СМИ | Показатель учитывается по итогам 3 и 4 квартала |
| Подпрограмма " Устойчивое развитие сельских территорий " |
| Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 01.04.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 77436,0 | 0,0 | Заключение договоров на покупку и строительство жилья гражданами, молодыми семьями и молодыми специалистами |
| в том числе молодых семей и молодых специалистов |  |  |  |  |  | 43205,0 | 0,0 |  |
| Площадь введённых в эксплуатацию жилых помещений (приобретённых жилых помещений) для граждан, проживающих в сельской местности, всего |  | х | х | х | х | х | х | Площадь введённых в эксплуатацию жилых помещений (приобретённых жилых помещений) для граждан, проживающих в сельской местности по итогам года должна составить 10,2 тыс. кв. м | Показатель учитывается по итогам года |
| Развитие газификации в сельской местности |  | 01.04.2015 | 31.12.2015 | 01.04.2015 | 31.12.2015 | 49277,2 | 0,0 | Введение в эксплуатацию распределительных газовых сетей |
| Протяжённость введённых в эксплуатацию распределительных газовых сетей |  | х | х | х | х | х | х | До конца года должно быть введено в эксплуатацию 64,65 км распределительных газовых сетей | Показатель учитывается по итогам года |
| Развитие водоснабжения в сельской местности |  | 01.04.2015 | 31.12.2015 | 01.04.2015 | 31.12.2015 | 68124,5 | 0,0 | Введение в эксплуатацию локальных водопроводов |
| Протяжённость введённых в эксплуатацию локальных водопроводов |  | х | х | х | х | х | х | До конца года должно быть введено в эксплуатацию 28,0 км локальных водопроводов | Показатель учитывается по итогам года |
| Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 7401,0 | 0,0 | Предоставление денежных средств на реализацию местных инициатив (проектов) |
| Количество реализованных местных инициатив (проектов) |  | х | х | х | х | х | х | Реализация 49 местных инициатив (проектов) | Показатель учитывается по итогам года |
| Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий |  | 01.04.2015 | 31.12.2015 | 01.04.2015 | 31.12.2015 | 23000,0 | 1866,97 | Заключение соглашений с молодыми специалистами |
| Увеличение числа молодых специалистов, занятых в сельскохозяйственном производстве |  | х | х | х | х | х | х | Увеличение к концу года числа молодых специалистов, занятых в сельскохозяйственном производстве на 50 человек | Показатель учитывается по итогам года |
| Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" |
| Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных в пользование в установленном порядке | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, заместитель Министра – директор департамента Рожнов В.Ю. | 01.04.2015 | 31.12.2015 | 01.04.2015 | 31.12.2015 | 4000,0 | 4000,0 | Увеличение площади мелиорируемых земель за счёт строительства новых и реконструкции имеющихся оросительных систем, а также технического перевооружения оросительных систем |
| Площадь мелиорируемых земель за счёт строительства новых и реконструкции имеющихся оросительных систем, а также технического перевооружения оросительных систем |  | х | х | х | х | х | х | В 2015 году планируется увеличение площади мелиорируемых земель за счёт строительства новых и реконструкции имеющихся оросительных систем, а также технического перевооружения оросительных систем до 0,8 тыс. га | Показатель учитывается по итогам 2, 3 и 4 квартала |
| Итого по государственной программе |  | х | х | х | х | 1364926,74 | 340170,796 | х | х |

_________________________________

# Footnotes

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Муниципальный бюджет

Иные источники

Графы X  не заполняются