ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к распоряжению Министерства

сельского, лесного хозяйства

и природных ресурсов

Ульяновской области

ПЛАН-ГРАФИК

реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» на 2017 год

| Наименование мероприятия/целевого индикатора | Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО ответственного исполнителя, должность) | Дата начала реализации мероприятия | Объем средств на реализацию ГП на отчётный год/значение целевого индикатора | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия/мероприятий (краткое описание, % выполнения работы) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  |
| Итого по программе, в том числе: |  |  | 1580383,769 | 148570,0 | 872757,978 | 517749,791 | 41306,0 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 723769,3 | 23084,0 | 464117,4 | 211262,9 | 25305,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 765669,869 | 121486,0 | 372668,278 | 260514,591 | 11001,0 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  | 90944,6 | 4000,0 | 35972,3 | 45972,3 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства», всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2017 | 977734,286 | 139570,0 | 662473,0 | 140885,286 | 34806,0 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 509360,6 | 23084,0 | 371338,1 | 89633,5 | 25305,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 468373,686 | 116486,0 | 291134,9 | 51251,786 | 9501,0 |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы подпрограммы, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году |  |  | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Развитие подотрасли растениеводства», всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2017 | 60700,02 | 0 | 50700,0 | 10000,02 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 37000,0 | 0 | 28000,0 | 9000,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 23700,02 | 0 | 22700,0 | 1000,02 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Развитие элитного семеноводства, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2017 | 36000,02 | 0 | 26000,0 | 10000,02 | 0 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 72 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 28 % | Сбор отчётов от субсидии сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, |  |
| федеральный бюджет |  |  | 33000,0 | 0 | 24000,0 | 9000,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 3000,02 | 0 | 2000,0 | 1000,02 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Развитие садоводства за счет закладки и ухода за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2017 | 3950,0 | 0 | 3950,0 | 0 | 0 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Сбор отчётов от субсидии сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 50 % | Сбор отчётов от субсидии сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 50 % |  |
| федеральный бюджет |  |  | 3500,0 | 0 | 3500,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 450,0 | 0 | 450,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Развитие садоводства за счет раскорчевки выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивация раскорчеванных площадей, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2017 | 750,0 | 0 | 750,0 | 0 | 0 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Сбор отчётов от субсидии сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 50 % | Сбор отчётов от субсидии сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 50 % |  |
| федеральный бюджет |  |  | 500,0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 250,0 | 0 | 250,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Развитие производства продукции растениеводства в защищенном грунте, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2017 | 20000,0 | 0 | 20000,0 | 0 | 0 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Сбор отчётов от субсидии сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 50 % | Сбор отчётов от субсидии сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 50 % |  |
| Целевые индикаторы основного мероприятия, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) , % к предыдущему году |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году |  |  | 97,7 | - | - | - | 97,7 |  |  |  |  |  |  |
| Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, тыс. га |  |  | 723,1 | - | - | - | 723,1 |  |  |  |  |  |  |
| Доля площади, засеваемая элитными семенами в общей площади посевов, % |  |  | 7 | - | - | - | 7 |  |  |  |  |  |  |
| Валовой сбор продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн: |  |  | Планируемый объем производства продукции растениеводства: | - | - | - | Планируемый объем производства продукции растениеводства: |  |  |  |  |  |  |
| зерновых и зернобобовых |  |  | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |
| сахарной свеклы |  |  | 450,0 | - | - | - | 450,0 |  |  |  |  |  |  |
| картофеля |  |  | 35,0 | - | - | - | 35,0 |  |  |  |  |  |  |
| овощей открытого грунта |  |  | 38,0 |  |  |  | 38,0 |  |  |  |  |  |  |
| Площадь закладки многолетних насаждений, тыс. га |  |  | 0,035 | - | - | - | 0,035 |  |  |  |  |  |  |
| Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них, тыс. тонн |  |  | 70,0 | 0 | 0 | 0 | 70,0 |  |  |  |  |  |  |
| Производство крупы, тыс. тонн |  |  | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 9,0 |  |  |  |  |  |  |
| Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами и диетических хлебобулочных изделий, тыс. тонн |  |  | 1,4 | - | - | - | 1,4 |  |  |  |  |  |  |
| Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций, тыс. тонн |  |  | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 18,0 |  |  |  |  |  |  |
| Производства сахара белого свекловичного в твердом состоянии, тыс. тонн |  |  | 73,0 | - | - | - | 73,0 |  |  |  |  |  |  |
| Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году |  |  | 101,0 | 0 | 0 | 0 | 101,0 |  |  |  |  |  |  |
| Производство плодоовощных консервов, млн. условных банок |  |  | 4,0 | - | - | - | 4,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки производства, переработки и реализации продукции растениеводства», всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2017 | 483553,066 | 88000,0 | 336788,4 | 39971,666 | 18793,0 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 210842,3 | 0 | 173628,4 | 24380,9 | 12833,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 272710,766 | 88000,0 | 163160,0 | 15590,766 | 5960,0 |  |  |  |  |  |  |
| Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2017 | 43210,766 | 28000,0 | 10000,0 | 5210,766 | 0 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 65 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 23 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 12 % | Сбор отчётов от субсидии сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 34 % |  |
| Государственная поддержка кредитования отрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (краткосрочные кредиты, займы), всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 32000,0 | 0 | 13000,0 | 11000,0 | 8000,0 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 20 % | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 80 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 40 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 34 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 26 % Сбор отчётов от субсидии сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 100 % |  |
| федеральный бюджет |  |  | 23000,0 | 0 | 10000,0 | 8000,0 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 9000,0 | 0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (инвестиционные кредиты, займы), всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2017 | 41035,0 | 0 | 19781,1 | 17660,9 | 3593,0 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 32 % | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 68 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 48 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 43 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 9 % Сбор отчётов от субсидии сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 100 % |  |
| федеральный бюджет |  |  | 23535,0 | 0 | 11781,1 | 10660,9 | 1093,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 17500,0 | 0 | 8000,0 | 7000,0 | 2500,0 |  |  |  |  |  |  |
| Управление рисками в подотраслях растениеводства, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2017 | 16000,0 | 0 | 2700,0 | 6100,0 | 7200,0 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 17 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 38 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 45 % Сбор отчётов от субсидии сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 100 % |  |
| федеральный бюджет |  |  | 15000,0 | 0 | 2540,0 | 5720,0 | 6740,0, |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 1000,0 | 0 | 160,0 | 380,0 | 460,0 |  |  |  |  |  |  |
| Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства (оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям), всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2017 | 201307,3 | 10000,0 | 191307,3 | 0 | 0 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 20 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 5 % | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 80 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 95 % | Сбор отчётов от субсидии сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 50 % | Сбор отчётов от субсидии сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 50 % |  |
| федеральный бюджет |  |  | 149307,3 | 0 | 149307,3 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 52000,0 | 10000,0 | 42000,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Поддержка промышленной переработки продукции растениеводства, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2017 | 150000,0 | 50000,0 | 100000,0 | 0 | 0 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 33 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 67 % | Сбор отчётов от субсидии сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 50 % | Сбор отчётов от субсидии сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 50 % |  |
| Целевые индикаторы основного мероприятия, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году |  |  | 97,7 | - | - | - | 97,7 |  |  |  |  |  |  |
| Размер застрахованных посевных площадей, тыс. га |  |  | 100 | - | - | - | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Развитие подотрасли животноводства и скотоводства», всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2017 | 118664,5 | 2200,0 | 88511,7 | 25852,8 | 2100,0 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 86064,5 | 1760,0 | 65056,7 | 17567,8 | 1680,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 32600,0 | 440,0 | 23455,0 | 8285,0 | 420,0 |  |  |  |  |  |  |
| Развитие животноводства, птицеводства, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2017 | 8000,0 | 0 | 6000,0 | 2000,0 | 0 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 75 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 25 % | Сбор отчётов от субсидии сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 100 % |  |
| Поддержка племенного животноводства | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2017 | 22000,0 | 0 | 12000,0 | 10000,0 | 0 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 55 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 45 % | Сбор отчётов от субсидии сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 100 % |  |
| федеральный бюджет |  |  | 15000,0 |  | 8200,0 | 6800,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 7000,0 |  | 3800,0 | 3200,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Повышение продуктивности в молочном скотоводстве, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2017 | 51261,7 | 0 | 51261,7 | 0 | 0 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Сбор отчётов от субсидии сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 50 % | Сбор отчётов от субсидии сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 50 % |  |
| федеральный бюджет |  |  | 42261,7 | 0 | 42261,7 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 9000,0 | 0 | 9000,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Развитие племенной базы мясного скотоводства, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2017 | 450,0 | 0 | 250,0 | 200,0 | 0 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 55 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 45 % | Сбор отчётов от субсидии сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 100 % |  |
| федеральный бюджет |  |  | 350,0 | 0 | 195 | 155 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 100,0 | 0 | 55,0 | 45,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2017 | 11952,8 | 0 | 8000,0 | 3952,8 | 0 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 20 % | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 80 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 67 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 33 % | Сбор отчётов от субсидии сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 100 % |  |
| федеральный бюджет |  |  | 8452,8 |  | 5600,0 | 2852,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 3500,0 |  | 2400,0 | 1100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2017 | 25000,0 | 2200,0 | 11000,0 | 9700,0 | 2100,0 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 20 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 9 % | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 80 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 44 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 47 % | Сбор отчётов от субсидии сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 100 % |  |
| федеральный бюджет |  |  | 20000,0 | 1760,0 | 8800,0 | 7760,0 | 1680,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 5000,0 | 440,0 | 2200,0 | 1940,0 | 420,0 |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы основного мероприятия, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году |  |  | 103,6 | 0 | 0 | 0 | 103,6 |  |  |  |  |  |  |
| Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов |  |  | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0,76 |  |  |  |  |  |  |
| Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года, % |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток, голов |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов |  |  | 8,173 | 0 | 0 | 0 | 8,173 |  |  |  |  |  |  |
| Количество поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов |  |  | 11,3 | 0 | 0 | 0 | 11,3 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки производства, переработки и реализации продукции животноводства и скотоводства», всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2017 | 82025,9 | 15600,0 | 40962,9 | 21650,0 | 3813,0 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 33663,0 | 1460,0 | 20450,0 | 8872,0 | 2881,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 48362,9 | 14140,0 | 20512,9 | 12778,0 | 932,0 |  |  |  |  |  |  |
| Поддержка экономически значимых региональных программ в области животноводства, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2017 | 37162,9 | 13600,0 | 13562,9 | 10000,0 | 0 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 37 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 37 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 26 % Сбор отчётов от субсидии сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 50 % | Сбор отчётов от субсидии сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 50 % |  |
| Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства (краткосрочные кредиты, займы), всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2017 | 11000,0 | 2000,0 | 5000,0 | 2050,0 | 1950,0 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 40 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 18 % | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 60 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 45 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 19 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 18 % Сбор отчётов от субсидии сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 100 % |  |
| федеральный бюджет |  |  | 8000,0 | 1460,0 | 3650,0 | 1497,0 | 1393,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 3000,0 | 540,0 | 1350,0 | 553,0 | 557,0 |  |  |  |  |  |  |
| Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства (инвестиционные кредиты, займы), всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2017 | 31663,0 | 0 | 22400,0 | 8500,0 | 763,0 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 70 % | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 30 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 70 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 27 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 3 % Сбор отчётов от субсидии сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 100 % |  |
| федеральный бюджет |  |  | 23663,0 | 0 | 16800,0 | 6375,0 | 488,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 8000,0 | 0 | 5600,0 | 2125,0 | 275,0 |  |  |  |  |  |  |
| Управление рисками в подотраслях животноводства, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2017 | 2200,0 | 0 | 0 | 1100,0 | 1100,0 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 50 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 50 % Сбор отчётов от субсидии сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 100 % |  |
| федеральный бюджет |  |  | 2000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 200,0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы основного мероприятия, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тыс. тонн |  |  | 69,5 | 0 | 0 | 0 | 69,5 |  |  |  |  |  |  |
| Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке, тыс. тонн |  |  | 0,1 | - | - | - | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн |  |  | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 |  |  |  |  |  |  |
| Производства сыров и сырных продуктов, тыс. тонн |  |  | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |  |  |  |  |  |  |
| Производства масла сливочного, тыс. тонн |  |  | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
| Численность застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных, тыс.усл. голов |  |  | 5,2 | 0 | 0 | 0 | 5,2 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования», всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2017 | 180500,0 | 25270,0 | 126010,0 | 19620,0 | 9600,0 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 108000,0 | 12979,0 | 70433,0 | 16677,0 | 7911,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 72500,0 | 12291,0 | 55577,0 | 2943,0 | 1689,0 |  |  |  |  |  |  |
| Поддержка начинающих фермеров (предоставление грантов в форме субсидий), всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2017 | 41500,0 | 0 | 41500,0 | 0 | 0 | Предоставление грантов на реализацию 42 проекта по созданию и развитию КФХ | Сбор заявок на участие в отборе проектов по созданию и развитию КФХ | Проведение конкурсного отбора; Отбор 42 проектов по созданию и развитию КФХ Предоставление грантов на реализацию 42 проекта по созданию и развитию КФХ | Контроль достоверности предоставляемой информации | Контроль достоверности предоставляемой информации |  |
| федеральный бюджет |  |  | 23000,0 | 0 | 23000,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 18500,0 | 0 | 18500,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств (предоставление грантов в форме субсидий), всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2017 | 30000,0 | 0 | 30000,0 | 0 | 0 | Предоставление грантов на реализацию 8 проектов по развитию семейных животноводческих ферм | Сбор заявок на участие в отборе проектов по развитию семейных животноводческих ферм | Проведение конкурсного отбора; Отбор 8 проектов по развитию семейных животноводческих ферм; Предоставление грантов на реализацию 8 проектов по развитию семейных животноводческих ферм | Контроль достоверности предоставляемой информации | Контроль достоверности предоставляемой информации |  |
| федеральный бюджет |  |  | 13500,0 | 0 | 13500,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 16500,0 |  | 16500,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Развитие потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2017 | 15000,0 | 10000,0 | 5000,0 | 0 | 0 | Предоставление грантов сельхозпотребкооперативам | Сбор заявок на участие в отборе проектов Проведение конкурсного отбора | Отбор проектов Предоставление грантов сельхозпотребкооперативам | Контроль достоверности предоставляемой информации | Контроль достоверности предоставляемой информации |  |
| Предоставление грантов в форме субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической базы, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2017 | 21500,0 | 0 | 21500,0 | 0 | 0 | Предоставление грантов сельхозпотребкооперативам на развитие МТБ | Сбор заявок на участие в отборе проектов по развитию МТБ; Проведение конкурсного отбора | Отбор проектов по развитию МТБ; Предоставление грантов сельхозпотребкооперативам на развитие МТБ | Контроль достоверности предоставляемой информации | Контроль достоверности предоставляемой информации |  |
| федеральный бюджет |  |  | 16500,0 | 0 | 16500,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 5000,0 | 0 | 5000,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования на селе, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2017 | 65000,0 | 15270,0 | 20510,0 | 19620,0 | 9600,0 | Государственная поддержка граждан, ведущих личные подсобные хозяйства | Заключение соглашений с банками для предоставления субсидии гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства | Получение от банков реестров; перечисление субсидии в банки | Получение от банков реестров; перечисление субсидии в банки | Получение от банков реестров; перечисление субсидии в банки |  |
| федеральный бюджет |  |  | 55000,0 | 12979,0 | 17433,0 | 16677,0 | 7911,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 10000,0 | 2291,0 | 3077,0 | 2943,0 | 1689,0 |  |  |  |  |  |  |
| Информационная, консультационная и методическая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2017 | 3000,0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | Информационная, консультационная и методическая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов, |  | Проведение 2 конкурсных процедур по определению исполнителя; | Заключение 2 государственных контрактов | Выполнение робот: 1) Издание методических рекомендаций по развитию СПК 2) сооалогические исследования среди сельского населения У.о. |  |
| Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат в связи с осуществлением закупок молока и приобретением поголовья крупного рогатого скота | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2017 | 4500,0 | 0 | 4500,0 | 0 | 0 | Предоставление грантов сельхозпотребкооперативам на КРС | Сбор заявок на участие в отборе проектов по развитию КРС; Проведение конкурсного отбора | Отбор проектов по развитию КРС; Предоставление грантов сельхозпотребкооперативам на развитие КРС | Контроль достоверности предоставляемой информации | Контроль достоверности предоставляемой информации |  |
| Целевые индикаторы основного мероприятия, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, ед. |  |  | 22 | - | - | - | 22 |  |  |  |  |  |  |
| Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм, ед. |  |  | 6 | - | - | - | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии, % к пред.году |  |  | 10 | - | - | - | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивших свою материально-техническую базу с помощью государственной поддержки, ед. |  |  | 5 | - | - | - | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии, % к пред. году |  |  | 10 | - | - | - | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Прирост количества используемых земельных участков садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан из числа ранее не используемых земельных участков садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, ед. |  |  | 2 | - | - | - | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение реализации молока, собранного сельскохозяйственными потребительскими кооперативами у сельскохозяйственных товаропроизводителей, по сравнению с прошлым годом, % к пред. году |  |  | 1,2 | - | - | - | 1,2 |  |  |  |  |  |  |
| Количество созданных новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы, ед. |  |  | 5 | - | - | - | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Количество созданных новых постоянных рабочих мест в крестьянских (фермерских) хозяйствах начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, ед. |  |  | 129 | - | - | - | 129 |  |  |  |  |  |  |
| Количество созданных новых постоянных рабочих мест в построенных или реконструированных семейных животноводческих фермах, ед. |  |  | 24 | - | - | - | 24 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие», всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2017 | 52290,8 | 8500,00 | 19500,0 | 23790,8 | 500,0 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 33790,8 | 6885,0 | 13770,0 | 13135,8 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 18500,0 | 1615,0 | 5730,0 | 10655,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |  |
| Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности, использования земельных участков и управления агропромышленным комплексом Ульяновской области, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2017 | 500,0 | 0 | 225,0 | 225,0 | 50,0 | Изготовление информационных материалов и размещение их в теле-радио эфире | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя; Заключение государственного контракта | Формирование исполнителем информационных материалов и размещение их в теле-радио эфире; Оплата выполненных работ | Формирование исполнителем информационных материалов и размещение их в теле-радио эфире; Оплата выполненных работ | Формирование исполнителем информационных материалов и размещение их в теле-радио эфире; Оплата выполненных работ |  |
| Мониторинг плодородия почв, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2017 | 5000,0 | 0 | 2275,0 | 2275,0 | 450,0 | Проведение агрохимического обследования почв земель сельскохозяйственного назначения | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя. Заключение государственного контракта. | Проведение исполнителем работ по мониторингу плодородия почв. Приём материалов; Оплата выполненных работ | Проведение исполнителем работ по мониторингу плодородия почв. Приём материалов; Оплата выполненных работ | Приём материалов о состоянии почв; публикация полученных материалов на сайте Министерства; Оплата выполненных работ |  |
| Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центров, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2017 | 41790,8 | 8500,0 | 17000,0 | 16290,8 | 0 | Переработка продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центрах | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии; проверка предоставленных документов; Заключение соглашений с сельхозтоваропроизводителями; Перечисление субсидии | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии; проверка предоставленных документов; Заключение соглашений с сельхозтоваропроизводителями; Перечисление субсидии | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии; проверка предоставленных документов; Заключение соглашений с сельхозтоваропроизводителями; Перечисление субсидии | Контроль достоверности предоставляемой информации |  |
| федеральный бюджет |  |  | 33790,8 | 6885,0 | 13770,0 | 13135,8 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 8000,0 | 1615,0 | 3230,0 | 3155,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2017 | 5000,0 | 0 | 0 | 5000,0 | 0 | Проведение технической и технологической модернизации сельхозтоваропроизводителей | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии на приобретение автомобилей УАЗ; проверка предоставленных документов; Заключение соглашений с сельхозтоваропроизводителями | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии на приобретение автомобилей УАЗ; проверка предоставленных документов; Заключение соглашений с сельхозтоваропроизводителями | Перечисление субсидий на приобретение автомобилей УАЗ | Контроль достоверности предоставляемой информации |  |
| Целевые индикаторы основного мероприятия, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, % к предыдущему году |  |  | 104,3 | - | - | - | 104,3 |  |  |  |  |  |  |
| Рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), % |  |  | 5,5 | - | - | - | 5,5 |  |  |  |  |  |  |
| Индекс производительности труда к предыдущему году, % к предыдущему году |  |  | 102,8 |  |  |  | 102,8 |  |  |  |  |  |  |
| Количество высокопроизводительных рабочих мест, тыс.ед. |  |  | 1,148 |  |  |  | 1,148 |  |  |  |  |  |  |
| Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), руб. |  |  | 17020,0 | 0 | 0 | 0 | 17020,0 |  |  |  |  |  |  |
| Доля применяемых биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве в общем объеме применяемых средств защиты и удобрений, % к 2010 году |  |  | 27,9 | - | - | - | 27,9 |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии, в общем объеме отходов сельскохозяйственного производства, % |  |  | 10,7 | - | - | - | 10,7 |  |  |  |  |  |  |
| Площадь земель, для которых проведено преобразование материалов комплексного разномасштабного кадрирования плодородия почв на основе геоинформационных систем-технологий для проведения мониторинга, га |  |  | 40000,0 | - | - | - | 40000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий», всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Заморин Виктор Викторович – заместитель директора департамента экономики и финансов – начальник отдела государственных программ и закупок | 01.01.2017 | 459316,605 | 5000,0 | 142915,2 | 309901,405 | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 189307,9 | 0 | 76421,2 | 112886,7 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 270008,705 | 5000,0 | 66494,0 | 197014,705 | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности», всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Заморин Виктор Викторович – заместитель директора департамента экономики и финансов – начальник отдела государственных программ и закупок | 01.01.2017 | 437439,605 | 0 | 136189,2 | 301250,405 | 0 | Покупка и строительство жилья гражданами, молодыми семьями и молодыми специалистами | Сбор заявок от муниципальных образований; проверка предоставленных документов Подписание Соглашения с Министерством сельского хозяйства РФ и муниципальными образованиями о предоставлении субсидий | Подписание Соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий; Перечисление субсидий муниципальным образованиям | Сбор отчётности о результативности предоставления субсидии, свидетельств о регистрации прав собственности | Сбор отчётности о результативности предоставления субсидии, свидетельств о регистрации прав собственности |  |
| федеральный бюджет |  |  | 186930,9 | 0 | 76189,2 | 110741,7 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 250508,705 | 0 | 60000,0 | 190508,705 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Заморин Виктор Викторович – заместитель директора департамента экономики и финансов – начальник отдела государственных программ и закупок | 01.01.2017 | 136189,2 | 0 | 136189,2 | 0 | 0 | Покупка и строительство жилья гражданами, молодыми семьями и молодыми специалистами | Сбор заявок от муниципальных образований; проверка предоставленных документов Подписание Соглашения с Министерством сельского хозяйства РФ и муниципальными образованиями о предоставлении субсидий | Подписание Соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий; Перечисление субсидий муниципальным образованиям | Сбор отчётности о результативности предоставления субсидии, свидетельств о регистрации прав собственности | Сбор отчётности о результативности предоставления субсидии, свидетельств о регистрации прав собственности |  |
| федеральный бюджет |  |  | 76189,2 | 0 | 76189,2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 60000,0 | 0 | 60000,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе молодых семей и молодых специалистов, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Заморин Виктор Викторович – заместитель директора департамента экономики и финансов – начальник отдела государственных программ и закупок | 01.01.2017 | 95488,018 | 0 | 95488,018 | 0 | 0 | Покупка и строительство жилья молодыми семьями и молодыми специалистами | Сбор заявок от муниципальных образований; проверка предоставленных документов Подписание Соглашения с Министерством сельского хозяйства РФ и муниципальными образованиями о предоставлении субсидий | Подписание Соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий; Перечисление субсидий муниципальным образованиям | Сбор отчётности о результативности предоставления субсидии, свидетельств о регистрации прав собственности | Сбор отчётности о результативности предоставления субсидии, свидетельств о регистрации прав собственности |  |
| федеральный бюджет |  |  | 53436,285 | 0 | 53436,285 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 42051,733 | 0 | 42051,733 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Развитие газификации в сельской местности, всего, в том числе: | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Кирсанова Ольга Александровна – директор департамента газификации | 01.01.2017 | 66996,7 | 0 | 0 | 66996,7 | 0 | Вод в действие распределительных гаховых сетей в сельской местности | Сбор заявок от муниципальных образований. Подписание Соглашения с Министерством сельского хозяйства РФ и муниципальными образованиями о предоставлении субсидий | Подготовительные работы. Укладка газопроводов | Перечисление субсидий. Монтаж газорегуляторных пунктов. Ввод газопровода в здания и сооружения. | Очистка полости и испытание газопроводов. Ввод в действие газораспределительных сетей. Сбор отчётности о результативности предоставления субсидии |  |
| федеральный бюджет |  |  | 15115,5 | 0 | 0 | 15115,5 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 51881,2 | 0 | 0 | 51881,2 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Развитие водоснабжения в сельской местности, всего, в том числе: | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Вавилин Дмитрий Александрович – исполняющий обязанности Министра | 01.01.2017 | 59440,421 | 0 | 0 | 59441,421 | 0 | Строительство и реконструкция локальных водопроводов | Сбор заявок от муниципальных образований; Подписание Соглашения с Министерством сельского хозяйства РФ и муниципальными образованиями о предоставлении субсидий | Проведение подготовительных работ; Земляные работы. | Перечисление субсидий. Реконструкция локальных водопроводов; Укладка трубопроводов | Испытание и ввод в действие локальных водопроводов. Сбор отчётности о результативности предоставления субсидии |  |
| федеральный бюджет |  |  | 21020,0 | 0 | 0 | 21020,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 38420,421 | 0 | 0 | 38420,421 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности, всего, в том числе: | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик» | 01.01.2017 | 29420,0 | 0 | 0 | 29420,0 | 0 | Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов | Сбор заявок от муниципальных образований. Подписание Соглашения с Министерством сельского хозяйства РФ и муниципальными образованиями о предоставлении субсидий | Подготовка внешних инженерных коммуникаций. Выполнение внешних строительных работ. | Перечисление субсидий. Выполнение внутренних строительных работ | Завершение отделки, благоустройство территории. Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов Сбор отчётности о результативности предоставления субсидии |  |
| федеральный бюджет |  |  | 1178,0 | 0 | 0 | 1178,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 28242,0 | 0 | 0 | 28242,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, всего, в том числе: | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Михайлин Михаил Юрьевич – заместитель директора ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области» | 01.01.2017 | 121032,084 | 0 | 0 | 121032,084 | 0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | Сбор заявок от муниципальных образований. Подписание Соглашения с Росавтодором и муниципальными образованиями о предоставлении субсидий | Проведение подготовительных работ; Работы по устройству земляного полотна | Перечисление субсидий; Устройство дренажных водопропускных труб | Работы по устройству покрытий, ввод в эксплуатацию автомобильных дорог. Сбор отчётности о результативности предоставления субсидии |  |
| федеральный бюджет |  |  | 64969,3 | 0 | 0 | 64969,3 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 56062,784 | 0 | 0 | 56062,784 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильная дорога до с.Ивановка, Старомайнского района Ульяновской области |  |  | 31317,774 | 0 | 0 | 31317,774 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 18897,95 | 0 | 0 | 18897,95 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 12419,824 | 0 | 0 | 12419,824 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги на территории муниципального образования «Новомалыклинское сельское поселение» Новомалыклинского района, Ульяновской области |  |  | 61801,57 | 0 | 0 | 61801,57 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 26916,35 | 0 | 0 | 26916,35 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 34885,22 | 0 | 0 | 34885,22 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги от с. Троицкий Сунгур до предприятия ООО "Агро-Нептун" и животноводческого комплекса Новоспасского района Ульяновской области |  |  | 27912,74 | 0 | 0 | 27912,74 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 19155,0 | 0 | 0 | 19155,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 8757,74 | 0 | 0 | 8757,74 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, всего, в том числе: | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик» | 01.01.2017 | 9674,2 | 0 | 0 | 9674,2 | 0 | Ввод в эксплуатацию учреждения культуры | Сбор заявок от муниципальных образований; Подписание Соглашения с Министерством культуры РФ и муниципальными образованиями о предоставлении субсидий | Проведение внутренних строительных работ, отделка помещений | Перечисление субсидий в муниципальные образования; Проведение внутренних строительных работ. | Завершение отделки, благоустройство территории. Сбор отчётности о результативности предоставления субсидии |  |
| федеральный бюджет |  |  | 6771,9 | 0 | 0 | 6771,9 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 2902,3 | 0 | 0 | 2902,3 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство жилых помещений | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик» | 01.01.2017 | 10000,0 | 0 | 0 | 10000,0 | 0 | Перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям | Прием документов от сельхозтоваропроизводителей о строительстве и вводе в эксплуатацию жилых помещений, о безвозмездной аренде работникам | Прием документов; Подписание соглашений с сельскохозяйственными товаропроизводителями | Подписание соглашений; перечисление субсидий | Проведение выездных проверок |  |
| Развитие сети плоскостных спортивных сооружений | Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области, Кузьмин Сергей Сергеевич | 01.01.2017 | 4687,0 | 0 | 0 | 4687,0 | 0 | Строительство спортивного сооружения (стадиона) | Подписание Соглашения с Министерством спорта о предоставлении субсидий | Проведение подготовительных работ; Земляные работы. | Перечисление субсидий. Проведение основных строительных работ | Ввод в действие спортивного сооружения |  |
| федеральный бюджет |  |  | 1687,0 | 0 | 0 | 1687,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы основного мероприятия, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество граждан, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия, чел. |  |  | 200 | - | - | - | 200 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе молодых семей и молодых специалистов, чел. |  |  | 190 | - | - | - | 190 |  |  |  |  |  |  |
| Объем ввода жилых помещений в эксплуатацию (приобретение жилых помещений) для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м. |  |  | 12,2 | - | - | - | 12,2 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе для молодых семей и молодых специалистов, тыс. кв. м. |  |  | 7,5 | - | - | - | 7,5 |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность введенных в эксплуатацию распределительных газовых сетей, км |  |  | 68,0 | - | - | - | 68,0 |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность введенных в эксплуатацию локальных водопроводов, км |  |  | 32,0 | - | - | - | 32,0 |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, км |  |  | 8,2 | - | - | - | 8,2 |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество введенных в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики, ед. |  |  | 0 | - | - | - | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Количество введенных в эксплуатацию учреждений культуры, ед. |  |  | 0 | - | - | - | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Количество введенных в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений, кв.м |  |  | 1 | - | - | - | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий», всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Заморин Виктор Викторович – заместитель директора департамента экономики и финансов – начальник отдела государственных программ и закупок | 01.01.2017 | 21877,0 | 5000,0 | 6726,0 | 8651,0 | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 2377,0 | 0 | 232,0 | 2145,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 19500,0 | 5000,0 | 6494,0 | 6506,0 | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |
| Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Покров Рамиль Рафагатович – исполняющий обязанности директора ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области» | 01.01.2017 | 7377,0 | 0 | 726,0 | 6651,0 | 0 | Поставка детских площадок в муниципальные образования | Сбор заявок от муниципальных образований | Подписание Соглашения с Министерством сельского хозяйства РФ. Разработка и размещение ТЭЗ | Проведение конкурсного отбора, оплата и поставка детских площадок | Заключение Соглашения с МО и поставка детских площадок в МО |  |
| федеральный бюджет |  |  | 2377,0 | 0 | 232,0 | 2145,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 5000,0 | 0 | 494,0 | 4506,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Сырова Альфия Кямиловна – главный консультант департамента правовой, организационной и кадровой работы, | 01.01.2017 | 14500,0 | 5000,0 | 6000,0 | 2000,0 | 1500,0 | Перечисление выплат пенсионерам и молодым специалистам отрасли | Сбор заявок от молодых специалистов и пенсионеров-бывших руководителей сельхоз предприятий. Рассмотрение заявок. Перечисление выплат | Сбор заявок от молодых специалистов и пенсионеров-бывших руководителей сельхоз предприятий. Рассмотрение заявок. Перечисление выплат | Сбор заявок от молодых специалистов и пенсионеров-бывших руководителей сельхоз предприятий. Рассмотрение заявок. Перечисление выплат | Сбор заявок от молодых специалистов и пенсионеров-бывших руководителей сельхоз предприятий. Рассмотрение заявок. Перечисление выплат |  |
| Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения», всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2017 | 143332,878 | 4000,0 | 67369,778 | 66963,1 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 25100,8 | 0 | 16358,1 | 8742,7 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 01.01.2017 | 27287,478 | 0 | 15039,378 | 12248,1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  | 01.01.2017 | 90944,6 | 4000,0 | 35972,3 | 45972,3 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Восстановление мелиоративных систем и предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения», всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2017 | 143332,878 | 4000,0 | 67369,778 | 66963,1 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 01.01.2017 | 25100,8 | 0 | 16358,1 | 8742,7 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 01.01.2017 | 27287,478 | 0 | 15039,378 | 12248,1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  | 01.01.2017 | 90944,6 | 4000,0 | 35972,3 | 45972,3 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение на инновационной технологической основе оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, включая приобретение машин, установок, дождевальных и поливных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства (в том числе приобретенных в лизинг и поставленных на балансовый учет сельскохозяйственными товаропроизводителями), за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2017 | 99097,4 | 0 | 55679,7 | 43417,7 | 0 | Строительство новых и реконструкция имеющихся оросительных систем, а также техническое перевооружение оросительных систем | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение Сбор заявок на получение субсидий от сельскохозяйственных товаропроизводителей; Проверка документов | Подписание соглашений с сельхоз товаропроизводителями. Перечисление субсидий; Выполнение сельхоз товаропроизводителями работ по строительству и реконструкции | Перечисление субсидий; Выполнение сельхоз товаропроизводителями работ по строительству и реконструкции | Контроль достоверности предоставляемой информации; проверка выполненных работ |  |
| федеральный бюджет |  |  | 24305,4 | 0 | 16358,1 | 7947,3 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 01.01.2017 | 10847,4 | 0 | 7349,3 | 3498,1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  | 01.01.2017 | 63944,6 | 0 | 31972,3 | 31972,3 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2017 | 10545,4 | 0 | 0 | 10545,4 | 0 | Выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение Сбор заявок на получение субсидий от сельскохозяйственных товаропроизводителей; Проверка документов | Подписание соглашений с сельхоз товаропроизводителями. Перечисление субсидий; Выполнение сельхоз товаропроизводителями агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий | Перечисление субсидий; Выполнение сельхоз товаропроизводителями агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий | Контроль достоверности предоставляемой информации; проверка выполненных работ |  |
| федеральный бюджет |  | 01.01.2017 | 795,4 | 0 | 0 | 795,4 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 01.01.2017 | 750,0 | 0 | 0 | 750,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  | 01.01.2017 | 9000,0 | 0 | 0 | 9000,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение культуртехнических мероприятий на землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2017 | 19690,078 | 2000,0 | 9690,078 | 5500,0 | 2500,0 | Выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями культуртехнических мероприятий на землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот | Сбор заявок на получение субсидий от сельскохозяйственных товаропроизводителей; Проверка документов | Подписание соглашений с сельхоз товаропроизводителями. Перечисление субсидий; Выполнение сельхоз товаропроизводителями культуртехнических мероприятий | Перечисление субсидий; Выполнение сельхоз товаропроизводителями культуртехнических мероприятий | Контроль достоверности предоставляемой информации; проверка выполненных работ |  |
| областной бюджет |  | 01.01.2017 | 10690,078 | 0 | 7690,078 | 3000,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  | 01.01.2017 | 9000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2500,0 | 2500,0 |  |  |  |  |  |  |
| Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение мероприятий по известкованию кислых почв на землях сельскохозяйственного назначения, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2017 | 14000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 7500,0 | 2500,0 | Выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями мероприятий по известкованию кислых почв на землях сельскохозяйственного назначения | Сбор заявок на получение субсидий от сельскохозяйственных товаропроизводителей; Проверка документов | Подписание соглашений с сельхоз товаропроизводителями. Выполнение сельхоз товаропроизводителями мероприятий по известкованию кислых почв | Перечисление субсидий; Выполнение сельхоз товаропроизводителями мероприятий по известкованию кислых почв | Контроль достоверности предоставляемой информации; проверка выполненных работ |  |
| областной бюджет |  | 01.01.2017 | 5000,0 | 0 | 0 | 5000,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  | 01.01.2017 | 9000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2500,0 | 2500,0 |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы основного мероприятия, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь мелиорируемых земель за счет строительства новых и реконструкции имеющихся оросительных систем, а также технического перевооружения оросительных систем, тыс. га |  |  | 0,33 | - | - | - | 0,33 |  |  |  |  |  |  |
| Площадь введенных в оборот ранее не используемых сельскохозяйственных угодий в результате проведения культуртехнических мероприятий, тыс.га |  |  | 0 | - | - | - | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Объем производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях, тыс.тон |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| картофеля |  |  | 32,8 | - | - | - | 32,8 |  |  |  |  |  |  |
| овощей |  |  | 20,1 | - | - | - | 20,1 |  |  |  |  |  |  |
| кукурузы и сои |  |  | 3,5 | - | - | - | 3,5 |  |  |  |  |  |  |
| Площадь земель, защищенных от водной эрозии, затопления и подтопления, тыс. га |  |  | 0,4 | - | - | - | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
| Площадь земель, защищенных от ветровой эрозии и опустынивания, тыс. га |  |  | 0,067 | - | - | - | 0,067 |  |  |  |  |  |  |

____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к распоряжению Министерства

сельского, лесного хозяйства

и природных ресурсов

Ульяновской области

ПЛАН-ГРАФИК

реализации государственной программы «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов 
в Ульяновской области на 2014-2020 годы» на 2017 год

| Наименование мероприятия/целевого индикатора | Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО ответственного исполнителя, должность, телефон) | Дата начала реализации мероприятия | Объем предусмотренных средств на реализацию ГП на отчётный год/значение целевого индикатора | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия/мероприятий (краткое описание планируемых к выполнению работ, % выполнения работы) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  |
| Итого по программе, в том числе: |  |  | 285408,7 | 24748,30482 | 48389,99433 | 160098,1084 | 52172,29245 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 87710,0 | 0 | 0 | 87710,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 197698,7 | 24748,30482 | 48389,99433 | 72388,1084 | 52172,29245 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Охрана окружающей среды», всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.04.2017 | 8150,0 | 0 | 548,0 | 0 | 7602,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Ликвидация последствий негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической деятельности», всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.04.2017 | 8150,0 | 0 | 548,0 | 0 | 7602,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по государственному экологическому мониторингу, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.04.2017 | 2000,0 | 0 | 160,0 | 0 | 1840,0 | Осуществление государственного экологического мониторинга состояния окружающей среды | Проведение 5 конкурсных процедур по определению исполнителя | Заключение 5 государственных контрактов | Возобновление работы 2 постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в г.Новоульяновск и г.Димитровград | Проведение лабораторных исследований нанесения ущерба окружающей среды, по обращениям граждан: 240 проб воздуха, 108 анализов воды |  |
| Мероприятия по сохранению биоразнообразия, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.04.2017 | 2050,0 | 0 | 288,0 | 0 | 1762,0 | Постановка 51 особо охраняемых природных территорий областного значения(ООПТ) на кадастровый учёт | Проведение 4 конкурсных процедур по определению исполнителя | Заключение 4 государственных контрактов | Постановка 20 ООПТ на кадастровый учёт; Создание 3 новых ООПТ | Постановка 31 ООПТ на кадастровый учёт; |  |
| Мероприятия по повышению уровня экологической культуры населения в Ульяновской области, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.04.2017 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | Проведение мероприятий по повышению экологической культуры населения | Проведение 1 конкурсной процедур по определению исполнителя | Заключение 1 государственного контракта | Проведение пленарного заседания в рамках экологической недели |  |  |
| Мероприятия по ликвидации объектов экологической опасности | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.04.2017 | 4000,0 | 0 | 0 | 0 | 4000,0 | Мероприятия по разработке 2-х ПСД по рекультивации | Проведение 2 конкурсных процедур по определению исполнителя | Заключение 2 государственных контрактов | мероприятия по разработке ПСД по рекультивации мазутохранилища на Нижней террасе г.Ульяновска | мероприятия по разработке ПСД по рекультивации Винновской рощи |  |
| Целевые индикаторы основного мероприятия, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество отобранных проб воздуха на стационарных постах наблюдения, шт. |  |  | 18739 | - | - | - | 18739 |  |  |  |  |  |  |
| Количество проведённых исследований состояния окружающей среды, шт. |  |  | 2 | - | - | - | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Количество произведённых учётов редких видов животных и растений, раз |  |  | 4 | - | - | - | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Количество созданных особо охраняемых природных территорий, ед. |  |  | 149 | - | - | - | 149 |  |  |  |  |  |  |
| Доля особо охраняемых природных территорий, приведённых в нормативное состояние, в общем количестве особо охраняемых природных территорий, % |  |  | 23,9 | - | - | - | 23,9 |  |  |  |  |  |  |
| Количество проведённых экологических мероприятий, ед. |  |  | 20 | - | - | - | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Количество печатных изданий экологической тематики, ед. |  |  | 1 | - | - | - | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество ликвидированных объектов, представляющих экологическую угрозу, ед. |  |  | 1 | - | - | - | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество ликвидированных объектов прошлого экологического ущерба, ед. |  |  | 1 | - | - | - | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса», всего, в том числе: |  | 01.01.2017 | 80370,1 | 0 | 0 | 69020,1 | 11350,0 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 01.01.2017 | 42091,0 | 0 | 0 | 42091,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 01.01.2017 | 38279,1 | 0 | 0 | 26929,1 | 11350,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) сооружений инженерной защиты», всего, в том числе: | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик» | 01.01.2017 | 65124,87 | 0 | 0 | 65124,87 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 01.01.2017 | 42091,0 | 0 | 0 | 42091,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 01.01.2017 | 23033,87 | 0 | 0 | 23033,87 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Гидротехнические берегоукрепительные сооружения Куйбышевского водохранилища в городе Новоульяновске Ульяновской области (микрорайон «Кремёнки»), всего, в том числе: | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик» | 01.01.2017 | 49327,0 | 0 | 0 | 49327,0 | 0 | Выполнение работ по укреплению береговой полосы 2,5 км |  | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя; | Заключение государственного контракта | Контроль выполнения работ по укреплению 2,5 км береговой полосы |  |
| федеральный бюджет |  | 01.01.2017 | 32976,1 | 0 | 0 | 32976,1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 01.01.2017 | 16350,9 | 0 | 0 | 16350,9 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Берегоукрепление р. Большой Авраль в п. Черная Речка и п. Труженик Мелекесского района Ульяновской области, всего, в том числе: | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик» | 01.01.2017 | 13141,2 | 0 | 0 | 13141,2 | 0 | Выполнение работ по укреплению береговой полосы |  | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя | Заключение государственного контракта | Контроль выполнения работ по укреплению береговой полосы |  |
| федеральный бюджет |  | 01.01.2017 | 9114,9 | 0 | 0 | 9114,9 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 01.01.2017 | 4026,3 | 0 | 0 | 4026,3 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Берегоукрепительные сооружения на Волжском склоне в пос. Сланцевый Рудник Ульяновского района Ульяновской области, всего, в том числе: | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик» | 01.01.2017 | 1300,0 | 0 | 0 | 1300,0 | 0 | Выполнение работ по укреплению береговой полосы |  | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя | Заключение государственного контракта | Контроль выполнения работ по укреплению береговой полосы |  |
| Берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в районе с. Панская Слобода муниципального образования «город Новоульяновск» Ульяновской области | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик» | 01.01.2017 | 1258,77 | 0 | 0 | 1258,77 | 0 | Выполнение работ по укреплению береговой полосы |  | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя | Заключение государственного контракта | Контроль выполнения работ по укреплению береговой полосы |  |
| 1.5. Гидротехнические берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в г.Новоульяновске Ульяновской области | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик» | 01.04.2017 | 97,9 | 0 | 0 | 97,9 | 0 | Выполнение работ по укреплению береговой полосы |  | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя | Заключение государственного контракта | Контроль выполнения работ по укреплению береговой полосы |  |
| Целевые индикаторы основного мероприятия, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищённого в результате проведения мероприятий по повышению уровня защищённости от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях, % |  |  | 25,0 | - | - | - | 25,0 |  |  |  |  |  |  |
| Протяжённость новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления, км |  |  | 430,2 | - | - | - | 430,2 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Ремонт гидротехнических сооружений», всего, в том числе: | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик» | 01.04.2017 | 1345,23 | 0 | 0 | 1345,23 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнических сооружений, расположенных на территории Ульяновской области, всего, в том числе: | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик» | 01.04.2017 | 761,0 | 0 | 0 | 761,0 | 0 | Получение проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы |  | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя | Заключение государственного контракта | Приёмка готовой проектной документации |  |
| Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения пруда на реке Красная Якла у с. Ружеевщино в муниципальном образовании "Сурский район" Ульяновской области | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик» | 01.04.2017 | 120,0 | 0 | 0 | 120,0 | 0 | Получение проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы |  | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя | Заключение государственного контракта | Приёмка готовой проектной документации |  |
| Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения на р. Кюль-Буе у с. Новые Зимницы в муниципальном образовании «Старокулаткинский район» Ульяновской области: | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик» | 01.04.2017 | 217,0 | 0 | 0 | 217,0 | 0 | Получение проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы |  | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя | Заключение государственного контракта | Приёмка готовой проектной документации |  |
| 2.1.3. Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения на правом притоке реки Сызранка у п. Красносельск в муниципальном образовании "Новоспасский район" Ульяновской области | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик» | 01.04.2017 | 215,0 | 0 | 0 | 215,0 | 0 | Получение проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы |  | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя | Заключение государственного контракта | Приёмка готовой проектной документации |  |
| Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения пруда на ручье Понырка, приток р. Майдан у с. Сущевка в муниципальном образовании «Майнский район» Ульяновской области | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик» | 01.04.2017 | 209,0 | 0 | 0 | 209,0 | 0 | Получение проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы |  | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя | Заключение государственного контракта | Приёмка готовой проектной документации |  |
| 2.2. Погашение кредиторской задолженности за ранее выполненные работы по текущему ремонту гидротехнических сооружений, в том числе: | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик» | 01.04.2017 | 584,23 | 0 | 0 | 584,23 | 0 | Погашение кредиторской задолженности за ранее выполненные работы по текущему ремонту гидротехнических сооружений |  |  | Погашение кредиторской задолженности за ранее выполненные работы по текущему ремонту гидротехнических сооружений |  |  |
| 2.2.1 Погашение кредиторской задолженности за ранее выполненные работы по капитальному ремонту гидротехнического сооружения на ручье Вершняги у села Софьино в муниципальном образовании "Ореховское сельское поселение" Радищевского района Ульяновской области | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик» | 01.04.2017 | 584,23 | 0 | 0 | 584,23 | 0 | Погашение кредиторской задолженности за ранее выполненные работы по текущему ремонту гидротехнических сооружений |  |  | Погашение кредиторской задолженности за ранее выполненные работы по текущему ремонту гидротехнических сооружений |  |  |
| Основное мероприятие «Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия)», всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2017 | 13900,0 | 650,0 | 0 | 1900,0 | 11350,0 |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка проектной документации для осуществления экологической реабилитации водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды» | 01.01.2017 | 1900,0 | 650,0 | 0 | 1250,0 | 0 | Подготовка проектной документации для осуществления экологической реабилитации водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области | Проведение 2 конкурсных процедур по определению исполнителя; Заключение 2 государственных контракта | разработка ПСД на экологическую реабилитацию озера на ул.Коммунальной в г.Димитровград | Разработка ПСД на экологическую реабилитацию пруда «Красотка» р.п.Мулловка МО «Мелекесский район» | Приёмка готовой проектной документации |  |
| Экологическая реабилитация водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды» | 01.01.2017 | 8400,0 | 0 | 0 | 0 | 8400,0 | Очистка водоемов на территории г.Димитровград | Проведение 2 конкурсных процедуры по определению исполнителя | Заключение 2 государственных контракта. Реализация экологической реабилитации озера на ул.Коммунальной в г.Димитровград | Проведение экологической реабилитации Черного озера в г.Димитровград (расчистка ложа водоема) | Благоустройство территории Черного озера в г.Димитровград и озера на ул.Коммунальной в г.Димитровград; Приемка работ |  |
| Благоустройство родников (в том числе увеличение дебита скважин, а также сооружение колодцев, траншей для перехвата и сбора подземных вод в местах их вывода на поверхность) в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды» | 01.01.2017 | 3600,0 | 0 | 0 | 650,0 | 2950,0 | Благоустройство 36 родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения | Сбор пакета документов от 23 муниципальных образований для предоставления субсидий. | Подписание 23 соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий | Выполнение работ по благоустройству скважин, а также сооружение колодцев, траншей для перехвата и сбора подземных вод в местах их вывода на поверхность, благоустройство прилегающей территории | Приемка выполненных работ по благоустройству скважин, а также сооружение колодцев, траншей для перехвата и сбора подземных вод в местах их вывода на поверхность; благоустройство прилегающей территории. |  |
| Целевые индикаторы основного мероприятия, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведённых в безопасное техническое состояние, от общего количества гидротехнических сооружений, % |  |  | 35,0 | - | - | - | 35,0 |  |  |  |  |  |  |
| Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведённых в безопасное техническое состояние, шт. |  |  | 13 | - | - | - | 13 |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения; шт. |  |  | 17 | - | - | - | 17 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства», всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства | 01.01.2017 | 53700,0 | 1452,0 | 15820,3 | 14710,6 | 21717,1 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Охрана и защита лесов», всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства | 01.01.2017 | 19874,9 | 1452,0 | 13480,3 | 4942,6 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мониторинга пожарной опасности в Ульяновской области | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства | 01.01.2017 | 1452,0 | 145,0 | 1307,0 | 0 | 0 | Установка охранных систем и систем видеонаблюдения | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя | Заключение государственного контракта | Установка охранных систем и систем видеонаблюдения; | Приёмка выполненных работ |  |
| Приобретение пожарной техники и средств пожаротушения, а также автомобилей для патрулирования лесов в Ульяновской области, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства | 01.01.2017 | 13990,9 | 0 | 10000,0 | 3990,9 | 0 | Поставка и передача пожарной техники и средств пожаротушения подведомственным организациям | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя | Заключение государственного контракта; Поставка и передача пожарной техники и средств пожаротушения подведомственным организациям | Поставка и передача пожарной техники и средств пожаротушения подведомственным организациям |  |  |
| Осуществление мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в Ульяновской области, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства | 01.01.2017 | 1248,3 | 880,0 | 368,3 | 0 | 0 | Локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесах Ульяновской области | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя; Заключение государственного контракта | Проведение работ по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесах; | Приёмка выполненных работ |  |  |
| Лесопатологические обследования в лесах в Ульяновской области, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства | 01.01.2017 | 2232,0 | 427,0 | 1805,0 | 0 | 0 | Проведение лесопатологических обследований в лесах Ульяновской области | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя; Заключение государственного контракта | Проведение работ по лесопатологическим обследованиям в лесах Ульяновской области; | Приёмка выполненных работ |  |  |
| Предоставление субсидий на приобретение транспортных средств хозяйствующим субъектам лесопромышленного комплекса Ульяновской области для выполнения работ по охране, защите и воспроизводству лесов | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства | 01.01.2017 | 951,7 | 0 | 0 | 951,7 | 0 | Предоставление субсидий на приобретение транспортных средств хозяйствующим субъектам лесопромышленного комплекcа |  | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя | Заключение государственного контракта | Предоставление субсидий на приобретение транспортных средств хозяйствующим субъектам лесопромышленного комплекcа |  |
| Целевые индикаторы основного мероприятия, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров, % |  |  | 86,67 | - | - | - | 86,67 |  |  |  |  |  |  |
| Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров, % |  |  | 1,32 | - | - | - | 1,32 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Обеспечение использования лесов», всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства | 01.01.2017 | 33825,1 | 0 | 2340,0 | 9768,0 | 21717,1 |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий лесоустройства в Ульяновской области, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства | 01.01.2017 | 23157,1 | 0 | 1632,0 | 6528,0 | 14997,1 | Определение качественных и количественных характеристик лесного фонда глазомерно-измерительным способом |  | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя; Заключение государственного контракта | Выполнение работ по определению качественных и количественных характеристик лесного фонда | Приёмка выполненных работ |  |
| Разработка документации по проектированию изменений границ лесопарков, разработка и внесение изменений в лесной план и лесохозяйственные регламенты, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства | 01.01.2017 | 1200,0 | 0 | 24,0 | 96,0 | 1080,0 | Разработка документации по проектированию изменений границ лесопарков, разработка и внесение изменений в лесной план и лесохозяйственные регламенты |  | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя; Заключение государственного контракта | Выполнение работ по разработке и внесению изменений в лесной план | Приёмка выполненных работ |  |
| Рубка погибших лесных насаждений (сплошная санитарная рубка) в лесах в Ульяновской области, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства | 01.01.2017 | 9468,0 | 0 | 684,0 | 3144,0 | 5640,0 | Рубка погибших лесных насаждений в лесах в Ульяновской области |  | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя; Заключение государственного контракта | Выполнение работ по рубке погибших лесных насаждений в лесах Ульяновской области | Приёмка выполненных работ |  |
| Целевые индикаторы основного мероприятия, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лесистость территории Ульяновской области, % |  |  | 26,4 | - | - | - | 26,4 |  |  |  |  |  |  |
| Доля площади ценных лесных насаждений в занятых лесными насаждениями земель лесного фонда, % |  |  | 48,3 | - | - | - | 48,3 |  |  |  |  |  |  |
| Объём платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, руб. на га |  |  | 214,6 | - | - | - | 214,6 |  |  |  |  |  |  |
| Отношение площади проведённых санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и повреждённых лесов, % |  |  | 12,7 | - | - | - | 12,7 |  |  |  |  |  |  |
| Доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда |  |  | 89,1 | - | - | - | 89,1 |  |  |  |  |  |  |
| Количество созданных новых постоянных рабочих мест в сфере лесопромышленного комплекса, ед. |  |  | 2 | - | - | - | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных программ, государственным заказчиком - координатором которых является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области», всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Черкасова Татьяна Александровна - директор департамента экономики и финансов - главный бухгалтер | 01.01.2017 | 89816,98637 | 23296,30482 | 20366,24436 | 20237,2587 | 25917,17849 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области и подведомственных Министерству сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области организаций», всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Черкасова Татьяна Александровна - директор департамента экономики и финансов - главный бухгалтер | 01.01.2017 | 89816,98637 | 23296,30482 | 20366,24436 | 20237,2587 | 25917,17849 |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Черкасова Татьяна Александровна - директор департамента экономики и финансов - главный бухгалтер | 01.01.2017 | 45828,98637 | 13785,05 | 10681,3 | 10681,3 | 10681,33637 | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы |  |
| Предоставление подведомственным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Микова Ольга Александровна – начальник отдела бухгалтерского учёта, администрирования платежей и арендной платы департамента экономики и финансов | 01.01.2017 | 38875,0 | 7712,78574 | 8514,26446 | 8485,2788 | 14162,671 | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы |  |
| Обеспечение деятельности областных государственных казённых учреждений в сфере лесного хозяйства, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Микова Ольга Александровна – начальник отдела бухгалтерского учёта, администрирования платежей и арендной платы департамента экономики и финансов | 01.01.2017 | 5113,0 | 1798,46908 | 1170,6799 | 1070,6799 | 1073,17112 | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы |  |
| Целевые индикаторы основного мероприятия, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных образований Ульяновской области, участвующих в реализации государственных программ, государственным заказчиком – координатором которых является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, в общем количестве муниципальных образований Ульяновской области, % |  |  | 95,0 | - | - | - | 95,0 |  |  |  |  |  |  |
| Объём оказания государственных услуг (выполнения работ для обеспечения государственных нужд) подведомственными учреждениями от общего объёма оказания государственных услуг (выполнения работ для обеспечения государственных нужд) подведомственными учреждениями, % |  |  | 100,0 | - | - | - | 100,0 |  |  |  |  |  |  |

____________________