Отчёт об исполнении государственной программы по итогам 2 квартала 2017 года

государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

- Программные мероприятия выполнены своевременно в запланированном объёме.

- Сведения об объёмах финансирования

| № п/п | Наименование основного мероприятия/мероприятия | Распорядитель средств | Планируемый объем финансирования (на год), тыс. руб. | Предоставленное финансирование (на квартал), тыс. руб. | Освоение за отчётный период, тыс. руб. | Соглашение на предоставление средств из фед.бюд., внебюд.источ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Муниципальный бюджет | Внебюджетные средства | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Муниципальный бюджет | Внебюджетные средства | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Муниципальный бюджет | Внебюджетные средства |  |
| Подпрограмма "Охрана окружающей среды" |
| 1. | Основное мероприятие «Ликвидация последствий негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической деятельности», всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 8150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 557,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 557,9 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1. | Мероприятия по государственному экологическому мониторингу, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 557,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 557,9 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2. | Мероприятия по сохранению биоразнообразия, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 2050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.3. | Мероприятия по повышению уровня экологической культуры населения в Ульяновской области, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.4. | Мероприятия по ликвидации объектов экологической опасности | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме | 0,0 | 8150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 557,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 557,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса" |
| 1. | Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) сооружений инженерной защиты», всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 42091,0 | 23033,87 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 1054,4 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 1054,4 | 0,0 | 0,0 | Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на мероприятия в области использования и охраны водных объектов федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах"от 17 февраля 2017 г № 052-09-105 |
| 1.1. | Гидротехнические берегоукрепительные сооружения Куйбышевского водохранилища в городе Новоульяновске Ульяновской области (микрорайон «Кремёнки»), всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 32976,1 | 16350,9 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 956,8 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 956,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Берегоукрепление р. Большой Авраль в п. Черная Речка и п. Труженик Мелекесского района Ульяновской области, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 9114,9 | 4026,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | Берегоукрепительные сооружения на Волжском склоне в пос. Сланцевый Рудник Ульяновского района Ульяновской области, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 0,0 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4. | Берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в районе с. Панская Слобода муниципального образования «город Новоульяновск» Ульяновской области | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 0,0 | 1258,77 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5. | Гидротехнические берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в г.Новоульяновске Ульяновской области | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 0,0 | 97,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Основное мероприятие «Ремонт гидротехнических сооружений» | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 0,0 | 1345,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1. | Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнических сооружений, расположенных на территории Ульяновской области | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 0,0 | 761,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.1 | Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения пруда на реке Красная Якла у с. Ружеевщино в муниципальном образовании "Сурский район" Ульяновской области | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.2 | Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения на р. Кюль-Буе у с. Новые Зимницы в муниципальном образовании «Старокулаткинский район» Ульяновской области | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 0,0 | 217,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.3. | Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения на правом притоке реки Сызранка у п. Красносельск в муниципальном образовании "Новоспасский район" Ульяновской области | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 0,0 | 215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.4. | Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения пруда на ручье Понырка, приток р. Майдан у с. Сущевка в муниципальном образовании «Майнский район» Ульяновской области | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 0,0 | 209,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. | Погашение кредиторской задолженности за ранее выполненные работы по текущему ремонту гидротехнических сооружений, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 0,0 | 584,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.1. | Погашение кредиторской задолженности за ранее выполненные работы по капитальному ремонту гидротехнического сооружения на ручье Вершняги у села Софьино в муниципальном образовании "Ореховское сельское поселение" Радищевского района Ульяновской области | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 0,0 | 584,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Основное мероприятие «Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия)» | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 13900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1. | Подготовка проектной документации для осуществления экологической реабилитации водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 1900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2. | Экологическая реабилитация водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 8400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3. | Благоустройство родников (в том числе увеличение дебита скважин, а также сооружение колодцев, траншей для перехвата и сбора подземных вод в местах их вывода на поверхность) в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 3600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме | 42091,0 | 38279,1 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 1140,9 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 1140,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» |
| 1. | Охрана и защита лесов | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 19874,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8827,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8827,8 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1. | Проведение мониторинга пожарной опасности в Ульяновской области | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 1452,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Приобретение пожарной техники и средств пожаротушения, а также автомобилей для патрулирования лесов в Ульяновской области | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 13990,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8827,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8827,8 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.3. | Осуществление мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в Ульяновской области | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 1248,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4. | Лесопатологические обследования в лесах в Ульяновской области | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 2232,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5. | Предоставление субсидий на приобретение транспортных средств хозяйствующим субъектам лесопромышленного комплекса Ульяновской области для выполнения работ по охране, защите и воспроизводству лесов | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 951,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Основное мероприятие «Обеспечение использования лесов», всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 33825,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1. | Проведение мероприятий лесоустройства в Ульяновской области, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 23157,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.2. | Разработка документации по проектированию изменений границ лесопарков, разработка и внесение изменений в лесной план и лесохозяйственные регламенты | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3. | Рубка погибших лесных насаждений (сплошная санитарная рубка) в лесах в Ульяновской области | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 9468,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме | 0,0 | 53700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8827,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8827,8 | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных программ, государственным заказчиком - координатором которых является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области» |
| 1. | Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области и подведомственных Министерству сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области организаций» | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 89816,98637 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40204,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40204,3 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1. | Обеспечение деятельности Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 45828,98637 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23806,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23806,6 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2. | Предоставление подведомственным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 38875,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14016,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14016,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.3. | Обеспечение деятельности областных государственных казённых учреждений в сфере лесного хозяйства | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 5113,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2381,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2381,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме | 0,0 | 89816,98637 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40204,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40204,3 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Итого по программе | 42091,0 | 189946,1 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 50730,9 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 50730,9 | 0,0 | 0,0 | - |

- Сведения о достижении целевых индикаторов

| № п/п | Наименование подпрограммы (раздела), мероприятия | Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие «Ликвидация последствий негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической деятельности» |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество отобранных проб воздуха на стационарных постах наблюдения, шт. | 18739 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | Количество проведённых исследований состояния окружающей среды, шт. | 2 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | Количество произведённых учётов редких видов животных и растений, раз | 4 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | Количество созданных особо охраняемых природных территорий, ед. | 149 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | Доля особо охраняемых природных территорий, приведённых в нормативное состояние, в общем количестве особо охраняемых природных территорий, % | 23,9 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | Количество проведённых экологических мероприятий, ед. | 20 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | Количество печатных изданий экологической тематики, ед. | 1 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | Общее количество ликвидированных объектов, представляющих экологическую угрозу, ед. | 1 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | Общее количество ликвидированных объектов прошлого экологического ущерба, ед. | 1 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  | Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) сооружений инженерной защиты» |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищённого в результате проведения мероприятий по повышению уровня защищённости от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях, % | 25 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | Протяжённость новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления, км | 430,2 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| 2. | Основное мероприятие «Ремонт гидротехнических сооружений» |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведённых в безопасное техническое состояние, от общего количества гидротехнических сооружений, % | 35 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведённых в безопасное техническое состояние, шт. | 13 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| 3. | Основное мероприятие «Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия)» |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество благоустроенных родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения, ед. | 17 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  | Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Охрана и защита лесов» |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров, % | 86,67 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров, % | 1,32 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| 2. | Основное мероприятие «Обеспечение использования лесов» |  |  |  |  |  |
|  |  | Лесистость территории Ульяновской области, % | 26,4 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, % | 48,3 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | Объём платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, руб. на га | 214,6 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | Отношение площади проведённых санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и повреждённых лесов, % | 12,7 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | Доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда | 89,1 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | Количество созданных новых постоянных рабочих мест в сфере лесопромышленного комплекса, ед. | 2 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  | Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных программ, государственным заказчиком - координатором которых является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области» |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области и подведомственных Министерству сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области организаций» |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля муниципальных образований Ульяновской области, участвующих в реализации государственных программ, государственным заказчиком – координатором которых является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, в общем количестве муниципальных образований Ульяновской области, % | 95 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | Объём оказания государственных услуг (выполнения работ для обеспечения государственных нужд) подведомственными учреждениями от общего объёма оказания государственных услуг (выполнения работ для обеспечения государственных нужд) подведомственными учреждениями, % | 100 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |

- Отчет об исполнении плана-графика реализации государственной программы по итогам 2 квартала

| Наименование | Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО, должность, тел.) | Плановый срок реализации мероприятия | Фактический срок реализации мероприятия | Финансирование (по всем источникам) на отчётный период, тыс. руб. | Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание, % выполнения работы)/значения целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание | Начало | Окончание | Плановое | Фактическое | запланированные | достигнутые |
| Итого по программе |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | 73138,3 | 50730,9 |  |  |
| Подпрограмма «Охрана окружающей среды», итого: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99 | 01.04.2017 | 31.12.2017 | 01.04.2017 | - | 548,0 | 557,9 | - | - |
| Основное мероприятие «Ликвидация последствий негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической деятельности» | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99 | 01.04.2017 | 31.12.2017 | 01.04.2017 | - | 548,0 | 557,9 | - | - |
| Мероприятия по государственному экологическому мониторингу | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99 | 01.04.2017 | 31.12.2017 | 01.04.2017 |  | 160,0 | 557,9 | Проведение 5 конкурсных процедур по определению исполнителя. Заключение 5 государственных контрактов | Проведение 3 конкурсных процедур по определению исполнителя. Заключение 3 государственных контрактов |
| Мероприятия по сохранению биоразнообразия | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99 | 01.04.2017 | 31.12.2017 | 01.04.2017 | - | 288,0 | 0,0 | Проведение 4 конкурсных процедур по определению исполнителя. Заключение 4 государственных контрактов | Проведение 4 конкурсных процедур по определению исполнителя. Заключение 4 государственных контрактов |
| Мероприятия по повышению уровня экологической культуры населения в Ульяновской области | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99 | 01.04.2017 | 31.12.2017 | 01.04.2017 | - | 100,0 | 0,0 | Проведение 1 конкурсной процедур по определению исполнителя. Заключение 1 государственного контракта | Проведение 1 конкурсной процедур по определению исполнителя. Заключение 1 государственного контракта |
| 1.4. Мероприятия по ликвидации объектов экологической опасности | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99 | 01.04.2017 | 31.12.2017 | 01.04.2017 | - | 0,0 | 0,0 | Проведение 2 конкурсных процедур по определению исполнителя. Заключение 2 государственных контрактов | Проведение конкурсных процедур по определению исполнителя |
| Целевые индикаторы подпрограммы, ед.изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество отобранных проб воздуха на стационарных постах наблюдения, шт. | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99 | 01.04.2017 | 31.12.2017 | - | - | 18739 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Количество проведённых исследований состояния окружающей среды, шт. | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99 | 01.04.2017 | 31.12.2017 | - | - | 2 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Количество произведённых учётов редких видов животных и растений, раз | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99 | 01.04.2017 | 31.12.2017 | - | - | 4 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Количество созданных особо охраняемых природных территорий, ед. | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99 | 01.04.2017 | 31.12.2017 | - | - | 149 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Доля особо охраняемых природных территорий, приведённых в нормативное состояние, в общем количестве особо охраняемых природных территорий, % | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99 | 01.04.2017 | 31.12.2017 | - | - | 23,9 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Количество проведённых экологических мероприятий, ед. | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99 | 01.04.2017 | 31.12.2017 | - | - | 20 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Количество печатных изданий экологической тематики, ед. | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99 | 01.04.2017 | 31.12.2017 | - | - | 1 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Общее количество ликвидированных объектов, представляющих экологическую угрозу, ед. | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99 | 01.04.2017 | 31.12.2017 | - | - | 1 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Общее количество ликвидированных объектов прошлого экологического ущерба, ед. | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99 | 01.04.2017 | 31.12.2017 | - | - | 1 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса», итого: | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14 | 01.07.2017 | 31.12.2017 | 01.07.2017 | - | 0,0 | 3140,9 | - | - |
| 1. Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) сооружений инженерной защиты» | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14 | 01.07.2017 | 31.12.2017 | 01.07.2017 | - | 0,0 | 3054,4 | - | - |
| 1.1. Гидротехнические берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в г. Новоульяновске Ульяновской области (микрорайон «Кремёнки») | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14 | 01.07.2017 | 31.12.2017 | 01.07.2017 | - | 0,0 | 2956,8 | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя; | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя. Заключение государственного контракта со сроками выполнения работ в2017-2019 годах |
| 1.2. Берегоукрепление р. Большой Авраль в п. Черная Речка и п. Труженик Мелекесского района Ульяновской области | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14 | 01.07.2017 | 31.12.2017 | 01.07.2017 | - | 0,0 | 0,0 | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя. Заключение государственного контракта со сроками выполнения работ в 2017-2018 годах |
| 1.3. Берегоукрепительные сооружения на Волжском склоне в пос. Сланцевый Рудник Ульяновского района Ульяновской области | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14 | 01.07.2017 | 31.12.2017 | 01.07.2017 | - | 0,0 | 0,0 | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя. Заключение государственного контракта на комплексное экологическое обследование беговой полосы |
| 1.4. Берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в районе с. Панская Слобода муниципального образования «город Новоульяновск» Ульяновской области | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14 | 01.07.2017 | 31.12.2017 | 01.07.2017 | - | 0,0 | 97,6 | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя. Заключение государственного контракта на разработку ПСД в 2017-2018 годах |
| 1.5 Гидротехнические берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в г.Новоульяновске Ульяновской области | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14 | 01.07.2017 | 31.12.2017 | 01.07.2017 | - | 0,0 | 0,0 | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя |
| Целевые индикаторы подпрограммы, ед.изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищённого в результате проведения мероприятий по повышению уровня защищённости от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях, % | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14 | 01.07.2017 | 31.12.2017 | 01.07.2017 | - | 25,0 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Протяжённость новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления, км | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14 | 01.07.2017 | 31.12.2017 | 01.07.2017 | - | 430,2 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| 2. Основное мероприятие «Ремонт гидротехнических сооружений» | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14 | 01.07.2017 | 31.12.2017 | 07.01.2017 | - | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2.1.Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнических сооружений, расположенных на территории Ульяновской области | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14 | 01.07.2017 | 31.12.2017 | 01.07.2017 | - | 0,0 | 0,0 | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя | В июле 2017 года планируется заключить прямые договора с целью прохождения экспертизы ПСД. |
| 2.1.1. Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения пруда на реке Красная Якла у с. Ружеевщино в муниципальном образовании "Сурский район" Ульяновской области | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14 | 01.07.2017 | 31.12.2017 | 01.07.2017 | - | 0,0 | 0,0 | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя | В июле 2017 года планируется заключить прямые договора с целью прохождения экспертизы ПСД. |
| 2.1.2. Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения на р. Кюль-Буе у с. Новые Зимницы в муниципальном образовании «Старокулаткинский район» Ульяновской области | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14 | 01.07.2017 | 31.12.2017 | 01.07.2017 | - | 0,0 | 0,0 | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя | В июле 2017 года планируется заключить прямые договора с целью прохождения экспертизы ПСД. |
| 2.1.3. Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения на правом притоке реки Сызранка у п. Красносельск в муниципальном образовании "Новоспасский район" Ульяновской области | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14 | 01.07.2017 | 31.12.2017 | 01.07.2017 |  | 0,0 | 0,0 | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя | В июле 2017 года планируется заключить прямые договора с целью прохождения экспертизы ПСД. |
| 2.1.4. Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения пруда на ручье Понырка, приток р. Майдан у с. Сущевка в муниципальном образовании «Майнский район» Ульяновской области | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14 | 01.07.2017 | 31.12.2017 | 01.07.2017 |  | 0,0 | 0,0 | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя | В июле 2017 года планируется заключить прямые договора с целью прохождения экспертизы ПСД. |
| 2.2. Погашение кредиторской задолженности за ранее выполненные работы по текущему ремонту гидротехнических сооружений, в том числе: | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14 | 01.07.2017 | 31.12.2017 | 01.07.2017 |  | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2.2.1. Погашение кредиторской задолженности за ранее выполненные работы по капитальному ремонту гидротехнического сооружения на ручье Вершняги у села Софьино в муниципальном образовании "Ореховское сельское поселение" Радищевского района Ульяновской области | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14 | 01.07.2017 | 31.12.2017 | 01.07.2017 |  | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 3. Основное мероприятие «Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия)» | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99 | 01.07.2017 | 31.12.2017 | 01.07.2017 |  | 650,0 | 0,0 | - | - |
| 3.1. Подготовка проектной документации для осуществления экологической реабилитации водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99 | 01.07.2017 | 31.12.2017 | 01.07.2017 |  | 650,0 | 0,0 | Проведение 2 конкурсных процедур по определению исполнителя; Заключение 2 государственных контракта. разработка ПСД на экологическую реабилитацию озера на ул.Коммунальной в г.Димитровград | Проведение12 конкурсной процедуры по определению исполнителя; Заключение 1 государственного контракта. разработка ПСД на экологическую реабилитацию озера на ул.Коммунальной в г.Димитровград |
| 3.2. Экологическая реабилитация водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99 | 01.07.2017 | 31.12.2017 | 01.07.2017 |  | 0,0 | 0,0 | Проведение 2 конкурсных процедуры по определению исполнителя. Заключение 2 государственных контракта. Реализация экологической реабилитации озера на ул.Коммунальной в г.Димитровград | Проведение конкурсных процедур по определению исполнителя |
| 3.3. Благоустройство родников (в том числе увеличение дебита скважин, а также сооружение колодцев, траншей для перехвата и сбора подземных вод в местах их вывода на поверхность) в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Урдин Данил Юрьевич – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, тел.44 25 99 | 01.07.2017 | 31.12.2017 | 01.07.2017 |  | 0,0 | 86,5 | Сбор пакета документов от 23 муниципальных образований для предоставления субсидий. Подписание 23 соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий | Сбор пакета документов от 23 муниципальных образований для предоставления субсидий. Подписание 23 соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий. Перечисление субсидий 1 муниципальному образованию на 1 родник. |
| Целевые индикаторы подпрограммы, ед.изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведённых в безопасное техническое состояние, от общего количества гидротехнических сооружений, % | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14 | 01.07.2017 | 31.12.2017 | - | - | 35,0 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведённых в безопасное техническое состояние, шт. | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14 | 01.07.2017 | 31.12.2017 | - | - | 13 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Количество благоустроенных родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения, ед. | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», 46-37-14 | 01.07.2017 | 31.12.2017 | - | - | 17 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства», итого | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 17272,3 | 8827,8 | - | - |
| Основное мероприятие «Охрана и защита лесов», итого: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 14932,3 | 8827,8 | - | - |
| Проведение мониторинга пожарной опасности в Ульяновской области | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 1452,0 | 0,0 | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя. Заключение государственного контракта | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя. Заключение государственного контракта |
| Приобретение пожарной техники и средств пожаротушения, а также автомобилей для патрулирования лесов в Ульяновской области | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 10000,0 | 8827,8 | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя. Заключение государственного контракта; Поставка и передача пожарной техники и средств пожаротушения подведомственным организациям | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя. Заключение государственного контракта; Поставка и передача пожарной техники и средств пожаротушения подведомственным организациям |
| 1.3. Осуществление мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в Ульяновской области, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 |  | 1248,3 | 0,0 | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя; Заключение государственного контракта. Проведение работ по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесах; | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя; Заключение государственного контракта. Проведение работ по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесах; |
| 1.4. Лесопатологические обследования в лесах в Ульяновской области, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 |  | 2232,0 | 0,0 | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя; Заключение государственного контракта. Проведение работ по лесопатологическим обследованиям в лесах Ульяновской области; | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя |
| 1.5. Предоставление субсидий на приобретение транспортных средств хозяйствующим субъектам лесопромышленного комплекса Ульяновской области для выполнения работ по охране, защите и воспроизводству лесов | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 |  | 0,0 | 0,0 | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя |
| Основное мероприятие «Обеспечение использования лесов», итого: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46 | 01.07.2017 | 31.12.2017 | 01.07.2017 | - | 2340,0 | 0,0 | - | - |
| Проведение мероприятий лесоустройства в Ульяновской области | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46 | 01.07.2017 | 31.12.2017 | 01.07.2017 | - | 1632,0 | 0,0 | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя; Заключение государственного контракта | Проведение 2 конкурсных процедуры по определению исполнителя; Заключение 2 государственных контрактов |
| Разработка документации по проектированию изменений границ лесопарков, разработка и внесение изменений в лесной план и лесохозяйственные регламенты, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46 | 01.07.2017 | 31.12.2017 | 01.07.2017 | - | 24,0 | 0,0 | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя; Заключение государственного контракта | Проведение 3 конкурсных процедур по определению исполнителя; Заключение 3государственных контрактов |
| Рубка погибших лесных насаждений (сплошная санитарная рубка) в лесах в Ульяновской области, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46 | 01.07.2017 | 31.12.2017 | 01.07.2017 | - | 684,0 | 0,0 | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя; Заключение государственного контракта | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя |
| Целевые индикаторы подпрограммы, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров, % | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46 | 01.07.2017 | 31.12.2017 | - | - | 86,67 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров, % | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46 | 01.07.2017 | 31.12.2017 | - | - | 1,32 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Лесистость территории Ульяновской области, % | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46 | 01.07.2017 | 31.12.2017 | - | - | 26,4 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, % | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46 | 01.07.2017 | 31.12.2017 | - | - | 48,3 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Объём платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, руб. на га | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46 | 01.07.2017 | 31.12.2017 | - | - | 214,6 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Отношение площади проведённых санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и повреждённых лесов, % | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46 | 01.07.2017 | 31.12.2017 | - | - | 12,7 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46 | 01.07.2017 | 31.12.2017 | - | - | 89,1 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Количество созданных новых постоянных рабочих мест в сфере лесопромышленного комплекса, ед. | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Мокров Михаил Григорьевич – заместитель Министра - директор департамента лесного хозяйства, 38-47-46 | 01.07.2017 | 31.12.2017 | - | - | 2 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных программ, государственным заказчиком - координатором которых является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области», итого: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Черкасова Татьяна Александровна - директор департамента экономики и финансов - главный бухгалтер, 44-04-81 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 43662,54918 | 40204,3 | - | - |
| Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области и подведомственных Министерству сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области организаций», всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Черкасова Татьяна Александровна - директор департамента экономики и финансов - главный бухгалтер, 44-04-81 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 43662,54918 | 40204,3 | - | - |
| Обеспечение деятельности Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Черкасова Татьяна Александровна - директор департамента экономики и финансов - главный бухгалтер, 44-04-81 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 24466,35 | 23806,6 | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы |
| Предоставление подведомственным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Микова Ольга Александровна – начальник отдела бухгалтерского учёта, администрирования платежей и арендной платы департамента экономики и финансов, 44-01-56 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 16227,0502 | 14016,0 | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы |
| 1.3. Обеспечение деятельности областных государственных казённых учреждений в сфере лесного хозяйства, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Микова Ольга Александровна – начальник отдела бухгалтерского учёта, администрирования платежей и арендной платы департамента экономики и финансов, 44-01-56 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 2969,14898 | 2381,7 | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы |
| Целевые индикаторы подпрограммы, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных образований Ульяновской области, участвующих в реализации государственных программ, государственным заказчиком – координатором которых является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, в общем количестве муниципальных образований Ульяновской области, % | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Черкасова Татьяна Александровна - директор департамента экономики и финансов - главный бухгалтер, 44-04-81 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | 95 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Объём оказания государственных услуг (выполнения работ для обеспечения государственных нужд) подведомственными учреждениями от общего объёма оказания государственных услуг (выполнения работ для обеспечения государственных нужд) подведомственными учреждениями, % | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Микова Ольга Александровна – начальник отдела бухгалтерского учёта, администрирования платежей и арендной платы департамента экономики и финансов, 44-01-56 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | 100 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в государственную программу за 2017 год

государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

(наименование государственной программы)

| N п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении (внесении изменений) государственную программу | Суть изменений (краткое изложение) | Реквизиты акта (документа) об утверждении Плана-графика реализации государственной программы (изменений в него) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Правительства Ульяновской области от 06.02.2017 № 3/66-П | В целях приведения в соответствие с областным бюджетом Ульяновской области | Изменения в План-график не вносились |
| 2 | Постановление Правительства Ульяновской области от 22.05.2017 № 12/253-П | В целях приведения в соответствие с областным бюджетом Ульяновской области | Распоряжение Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области от 14.07.2017 № 1009 |

# Footnotes

Графы X  не заполняются