ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к распоряжению Министерства

сельского, лесного хозяйства

и природных ресурсов

Ульяновской области

ПЛАН-ГРАФИК

реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» на 2018 год

| Наименование мероприятия/целевого индикатора | Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО ответственного исполнителя, должность) | Дата начала реализации мероприятия | Объём средств на реализацию ГП на отчётный год/значение целевого индикатора | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия/мероприятий (краткое описание, % выполнения работы) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  |
| Итого по программе, в том числе: |  |  | 1950857,0744 | 748802,619 | 625665,2857 | 497515,3667 | 78873,803 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 696280,476 | 145265,525 | 310418,055 | 200176,776 | 40420,12 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 1089648,0984 | 603537,094 | 242247,2307 | 212410,0907 | 31453,683 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  | 164928,5 | 0,0 | 73000,0 | 84928,5 | 7000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства», всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области (далее – Министерство), Лащенкова О.М. – директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2018 | 1290578,8944 | 744402,619 | 386978,8857 | 91673,58667 | 67523,803 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 473621,0 | 145265,525 | 228031,655 | 59903,7 | 40420,12 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 816957,8944 | 599137,094 | 158947,2307 | 31769,88667 | 27103,683 |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы подпрограммы, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году |  |  | 102,2 | - | - | - | 102,2 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Развитие подотрасли растениеводства», всего, в том числе: | Министерство, Лащенкова О.М. – директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2018 | 66707,3 | 0,0 | 46707,3 | 15000,0 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 46500,0 | 0,0 | 30100,0 | 12300,0 | 4100,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 20207,3 | 0,0 | 16607,3 | 2700,0 | 900,0 |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением элитных семян сельскохозяйственных культур, всего, в том числе: | Министерство, Лащенкова О.М. – директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2018 | 50000,0 | 0,0 | 30000,0 | 15000,0 | 5000,0 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям,60 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям,30 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям,10 % Сбор отчётов от сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 100% |  |
| федеральный бюджет |  |  | 41000,0 | 0,0 | 24600,0 | 12300,0 | 4100,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 9000,0 | 0,0 | 5400,0 | 2700,0 | 900,0 |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с закладкой и уходом за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, всего, в том числе: | Министерство, Лащенкова О.М. – директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2018 | 6707,3 | 0,0 | 6707,3 | 0,0 | 0,0 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 100 %. | Сбор отчётов от сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 50 % | Сбор отчётов от сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 50 % |  |
| федеральный бюджет |  |  | 5500,0 | 0,0 | 5500,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 1207,3 | 0,0 | 1207,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с производством овощей в защищённом и (или) открытом грунте | Министерство, Лащенкова О.М. – директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2018 | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Сбор отчётов от субсидии сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 50 % | Сбор отчётов от сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 50 % |  |
| Целевые индикаторы основного мероприятия, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) , % к предыдущему году |  |  | 102,2 | - | - | - | 102,2 |  |  |  |  |  |  |
| Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году |  |  | 101,1 | - | - | - | 101,1 |  |  |  |  |  |  |
| Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, тыс. га |  |  | 724,0 | - | - | - | 724,0 |  |  |  |  |  |  |
| Доля площади, засеваемая элитными семенами в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, % |  |  | 8 | - | - | - | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Объём производства семенного картофеля, тонн |  |  | 1320 | - | - | - | 1320 |  |  |  |  |  |  |
| Объём реализованного семенного картофеля, тонн |  |  | 1100 | - | - | - | 1100 |  |  |  |  |  |  |
| Объём семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях размножения, тонн |  |  | 220 | - | - | - | 220 |  |  |  |  |  |  |
| Валовой сбор продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн: |  |  | х | - | - | - | х: |  |  |  |  |  |  |
| зерновых и зернобобовых |  |  | 1026,2 | - | - | - | 1026,2 |  |  |  |  |  |  |
| сахарной свеклы |  |  | 459,0 | - | - | - | 459,0 |  |  |  |  |  |  |
| картофеля |  |  | 38,0 | - | - | - | 38,0 |  |  |  |  |  |  |
| овощей открытого грунта |  |  | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |
| Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн |  |  | 11,5 | - | - | - | 11,5 |  |  |  |  |  |  |
| Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс.тонн |  |  | 0,47 | - | - | - | 0,47 |  |  |  |  |  |  |
| Площадь закладки многолетних насаждений, тыс. га |  |  | 0,04 | - | - | - | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки производства, переработки и реализации продукции растениеводства», всего, в том числе: | Министерство, Лащенкова О.М. – директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2018 | 774403,0244 | 693649,275 | 60219,7994 | 13033,95 | 7500,0 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 163810,6 | 134935,645 | 12821,255 | 9903,7 | 6150,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 610592,4244 | 558713,63 | 47398,5444 | 3130,25 | 1350,0 |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием экономической деятельности в области растениеводства | Министерство, Лащенкова О.М. – директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2018 | 39556,466 | 18513,6 | 20000,0 | 1042,866 | 0,0 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 46 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 50 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 4 % | Сбор отчётов от сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 100 % |  |
| Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, российским организациям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным на цели развития подотрасли растениеводства, переработки её продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (инвестиционные кредиты, займы), всего, в том числе: | Министерство, Лащенкова О.М. – директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2018 | 7137,439 | 939,03 | 2000,0 | 4198,409 | 0 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 50 %; Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 13 % | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 50 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 28 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 59 % | Сбор отчётов от сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 100 % |  |
| федеральный бюджет |  |  | 5852,7 | 739,0 | 1600,0 | 3513,7 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 1284,739 | 200,03 | 400,0 | 684,709 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, всего, в том числе: | Министерство, Черкасова Т. А. – директор департамента экономики и финансов - главный бухгалтер | 01.01.2018 | 18292,675 | 0 | 3000,0 | 7792,675 | 7500,0 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 73 %; Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 16 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 43 % | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 41 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 27 % Сбор отчётов от сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 100 % |  |
| федеральный бюджет |  |  | 15000,0 | 0 | 2460,0 | 6390,0 | 6150,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 3292,675 | 0 | 540,0 | 1402,675 | 1350,0 |  |  |  |  |  |  |
| Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, в том числе: | Министерство, Лащенкова О.М. – директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2018 | 194416,4444 | 174196,645 | 20219,7994 | 0 | 0 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 89 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 89 % | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 11 %; Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 11 % | Сбор отчётов от сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 50 % | Сбор отчётов от сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 50 % |  |
| федеральный бюджет |  |  | 142957,9 | 134196,645 | 8761,255 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 51458,5444 | 40000,0 | 11458,5444 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Поддержка промышленной переработки продукции растениеводства, | Министерство, Лащенкова О.М. – директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2018 | 515000,0 | 500000,0 | 15000,0 | 0 | 0 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 97 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 3 % | Сбор отчётов от сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 50 % | Сбор отчётов от сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 50 % |  |
| Целевые индикаторы основного мероприятия, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году |  |  | 104,0 | - | - | - | 104,0 |  |  |  |  |  |  |
| Размер застрахованных посевных площадей, тыс. га |  |  | 105 | - | - | - | 105 |  |  |  |  |  |  |
| Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них, тыс. тонн |  |  | 70,0 | - | - | - | 70,0 |  |  |  |  |  |  |
| Производство крупы, тыс. тонн |  |  | 9,4 | - | - | - | 9,4 |  |  |  |  |  |  |
| Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами и диетических хлебобулочных изделий, тыс. тонн |  |  | 1,5 | - | - | - | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
| Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций, тыс. тонн |  |  | 24,8 | - | - | - | 24,8 |  |  |  |  |  |  |
| Производства сахара белого свекловичного в твердом состоянии, тыс. тонн |  |  | 74,0 | - | - | - | 74,0 |  |  |  |  |  |  |
| Производство плодоовощных консервов, млн. условных банок |  |  | 4,7 | - | - | - | 4,7 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Развитие подотрасли животноводства и скотоводства», всего, в том числе: | Министерство, Лащенкова О.М. – директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2018 | 109052,186 | 6509,88 | 58149,757 | 24400 | 19992,549 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 77122,8 | 329,88 | 42922,8 | 17700 | 16170,12 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 31929,386 | 6180,0 | 15226,957 | 6700,0 | 3822,429 |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с производством продукции животноводства и птицеводства | Министерство, Лащенкова О.М. – директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2018 | 15000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 3000,0 | 0 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 40 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 40 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 20 % | Сбор отчётов от сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 100 % |  |
| Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с деятельностью в области племенного животноводства | Министерство, Лащенкова О.М. – директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2018 | 39024,38 | 0 | 0 | 19500,0 | 19524,38 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 50 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 50 % Сбор отчётов от сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 100 % |  |
| федеральный бюджет |  |  | 32000,0 | 0 | 0 | 16000,0 | 16000,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 7024,38 | 0 | 0 | 3500,0 | 3524,38 |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, всего, в том числе: | Министерство, Лащенкова О.М. – директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2018 | 50149,757 | 0 | 50149,757 | 0 | 0 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 %; Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Сбор отчётов от сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 50 % | Сбор отчётов от сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 50 % |  |
| федеральный бюджет |  |  | 41122,8 | 0 | 41122,8 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 9026,957 | 0 | 9026,957 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, российским организациям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства, всего, в том числе: | Министерство, Лащенкова О.М. – директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2018 | 4878,049 | 509,88 | 2000,0 | 1900,0 | 468,169 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 10 %; Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 10 % | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 41 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 41 % | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 49 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 39 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 10 % Сбор отчётов от сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 100 % |  |
| федеральный бюджет |  |  | 4000,0 | 329,88 | 1800,0 | 1700,0 | 170,12 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 878,049 | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 298,049 |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы основного мероприятия, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году |  |  | 103,8 | - | - | - | 103,8 |  |  |  |  |  |  |
| Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов |  |  | 0,77 | - | - | - | 0,77 |  |  |  |  |  |  |
| Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных, тыс. условных голов |  |  | 8,18 | - | - | - | 8,18 |  |  |  |  |  |  |
| Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток, голов |  |  | 8 | - | - | - | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов |  |  | 8,183 | - | - | - | 8,183 |  |  |  |  |  |  |
| Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов |  |  | 3,8 | - | - | - | 3,8 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки производства, переработки и реализации продукции животноводства и скотоводства», всего, в том числе: | Министерство, Лащенкова О.М. – директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2018 | 43951,754 | 10098,1 | 23000 | 6100 | 4753,654 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 13000,0 | 0,0 | 4000,0 | 5000,0 | 4000,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 30951,754 | 10098,1 | 19000 | 1100 | 753,654 |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием экономической деятельности в области животноводства и рыбоводства, включая переработку продукции рыбоводства | Министерство, Лащенкова О.М. – директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2018 | 28098,1 | 10098,1 | 18000,0 | 0,0 | 0,0 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 36 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 64 % | Сбор отчётов от сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 50 % | Сбор отчётов от сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 50 % |  |
| Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, российским организациям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на цели развития подотрасли животноводства, переработки её продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства (инвестиционные кредиты, займы), всего, в том числе: | Министерство, Лащенкова О.М. – директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2018 | 13414,634 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | 3414,634 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 70 % | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 30 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 37 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 37 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 26 %; Сбор отчётов от сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 100 % |  |
| федеральный бюджет |  |  | 11000,0 | 0,0 | 4000,0 | 4000,0 | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 2414,634 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 414,634 |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства, всего, в том числе: | Министерство, Черкасова Т.А. –директор департамента экономики и финансов - главный бухгалтер | 01.01.2018 | 2439,02 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 1339,02 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 45 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 55 % Сбор отчётов от сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 100 % |  |
| федеральный бюджет |  |  | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 439,02 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 339,02 |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы основного мероприятия, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тыс. тонн |  |  | 72,0 | - | - | - | 72,0 |  |  |  |  |  |  |
| Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн |  |  | 231,9 | - | - | - | 231,9 |  |  |  |  |  |  |
| Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн |  |  | 110 | - | - | - | 110 |  |  |  |  |  |  |
| Производства сыров и сырных продуктов, тыс. тонн |  |  | 4,6 | - | - | - | 4,6 |  |  |  |  |  |  |
| Производства масла сливочного, тыс. тонн |  |  | 11,0 | - | - | - | 11,0 |  |  |  |  |  |  |
| Численность застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных, тыс.усл. голов |  |  | 5,5 | - | - | - | 5,5 |  |  |  |  |  |  |
| Объём производства (выращивания) товарной рыбы и других объектов промышленного рыбоводства, тонн |  |  | 120,0 | - | - | - | 120,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования», всего, в том числе: | Министерство, Лащенкова О.М. – директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2018 | 276704,43 | 30645,364 | 188741,8293 | 29039,63667 | 28277,6 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 173187,6 | 10000,0 | 138187,6 | 15000,0 | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 103516,83 | 20645,364 | 50554,22933 | 14039,63667 | 18277,6 |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление грантов в форме субсидий на поддержку начинающих фермеров, всего, в том числе: | Министерство, Лащенкова О.М. – директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2018 | 58536,6 | 0,0 | 58536,6 | 0,0 | 0,0 | Предоставление грантов на реализацию 29 проекта по созданию и развитию КФХ | Сбор заявок на участие в отборе проектов по созданию и развитию КФХ | Проведение конкурсного отбора; Отбор 29 проектов по созданию и развитию КФХ Предоставление грантов на реализацию 29 проекта по созданию и развитию КФХ | Контроль условий, целей и порядка предоставления субсидий | Контроль условий, целей и порядка предоставления субсидий |  |
| федеральный бюджет |  |  | 48000,0 | 0,0 | 48000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 10536,6 | 0,0 | 10536,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление главам крестьянских (фермерских) хозяйств грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с развитием семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, всего, в том числе: | Министерство, Лащенкова О.М. – директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2018 | 42682,93 | 0,0 | 42682,93 | 0,0 | 0,0 | Предоставление грантов на реализацию 8 проектов по развитию семейных животноводческих ферм | Сбор заявок на участие в отборе проектов по развитию семейных животноводческих ферм | Проведение конкурсного отбора; Отбор 8 проектов по развитию семейных животноводческих ферм; Предоставление грантов на реализацию 8 проектов по развитию семейных животноводческих ферм | Контроль условий, целей и порядка предоставления субсидий | Контроль условий, целей и порядка предоставления субсидий |  |
| федеральный бюджет |  |  | 35000,0 | 0,0 | 35000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 7682,93 | 0,0 | 7682,93 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление потребительским обществам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с развитием их экономической деятельности | Министерство, Лащенкова О.М. – директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2018 | 40000,0 | 15000,0 | 10000,0 | 0,0 | 15000,0 | Предоставление грантов сельхозпотребкооперативам | Сбор заявок на участие в отборе проектов Проведение конкурсного отбора. Предоставление грантов сельхозпотребкооперативам 38% | Предоставление грантов сельхозпотребкооперативам 25% | Отбор проектов | Предоставление грантов сельхозпотребкооперативам 37% Контроль достоверности предоставляемой информации |  |
| Предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат в связи с осуществлением деятельности по развитию своей материально-технической базы, всего, в том числе: | Министерство, Лащенкова О.М. – директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2018 | 49009,3 | 0,0 | 49009,3 | 0,0 | 0,0 | Предоставление грантов сельхозпотребкооперативам на развитие МТБ | Сбор заявок на участие в отборе проектов по развитию МТБ; Проведение конкурсного отбора | Отбор проектов по развитию МТБ; Предоставление грантов сельхозпотребкооперативам на развитие МТБ, 100% | Контроль условий, целей и порядка предоставления субсидий | Контроль условий, целей и порядка предоставления субсидий |  |
| федеральный бюджет |  |  | 40187,6 | 0,0 | 40187,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 8821,7 | 0,0 | 8821,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на цели развития малых форм хозяйствования на селе, всего, в том числе: | Министерство, Лащенкова О.М. – директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2018 | 60975,6 | 12000,0 | 18000,0 | 18000,0 | 12975,6 | Государственная поддержка граждан, ведущих личные подсобные хозяйства | Заключение соглашений с банками для предоставления субсидии гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства; Получение от банков реестров; перечисление субсидии в банки | Получение от банков реестров; перечисление субсидии в банки | Получение от банков реестров; перечисление субсидии в банки | Получение от банков реестров; перечисление субсидии в банки |  |
| федеральный бюджет |  |  | 50000,0 | 10000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 10975,6 | 2000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 2975,6 |  |  |  |  |  |  |
| Информационная, консультационная и методическая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | Министерство, Покров Р.Р. – исполняющий обязанности директора ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области» | 01.01.2018 | 288,36333 | 190,364 | 97,99933 | 0,0 | 0,0 | Информационная, консультационная и методическая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов, | Погашение кредиторской задолженности за ранее выполненные работы | Погашение кредиторской задолженности за ранее выполненные работы |  |  |  |
| Предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потребительским обществам субсидий в целях возмещения их затрат в связи с осуществлением закупок молока у отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а также приобретением поголовья крупного рогатого скота и (или) мини-теплиц в целях обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | Министерство, Покров Р.Р. – исполняющий обязанности директора ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области»» | 01.01.2018 | 19022,0 | 2075,0 | 10415,0 | 6230,0 | 302,0 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей; Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 11 % | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей; Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 54 % | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей; Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 32 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 3 % Сбор отчётов от сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 100 % |  |
| Предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потребительским обществам грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат в связи с осуществлением деятельности по строительству мини-ферм, необходимых для содержания крупного рогатого скота отдельными категориями граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | Министерство, Покров Р.Р. – исполняющий обязанности директора ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области»» | 01.07.2018 | 1380,0 | 1380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Предоставление грантов сельхозпотребкооперативам | Сбор заявок на участие в отборе проектов; Проведение конкурсного отбора; Отбор проектов. Предоставление грантов сельхозпотребкооперативам; | Контроль условий, целей и порядка предоставления субсидий | Сбор отчётов о результатах предоставления субсидий | Сбор отчётов о результатах предоставления субсидий |  |
| 5.9. Предоставление образовательным организациям высшего образования, находящимся на территории Ульяновской области, грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с реализацией проекта по организации деятельности научно-образовательного кластера агропромышленного комплекса на территории Ульяновской области | Министерство, Покров Р.Р. – исполняющий обязанности директора ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области»» | 01.07.2018 | 4809,63667 | 0,0 | 0,0 | 4809,63667 | 0,0 | Предоставление грантов организациям высшего образования, находящимся на территории Ульяновской области |  | Сбор заявок на участие в отборе проектов; Проведение конкурсного отбора; Отбор проектов. | Предоставление грантов Контроль условий, целей и порядка предоставления субсидий Сбор отчётов о результатах предоставления субсидий | Сбор отчётов о результатах предоставления субсидий |  |
| Целевые индикаторы основного мероприятия, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, ед. |  |  | 29 | - | - | - | 29 |  |  |  |  |  |  |
| Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм, ед. |  |  | 8 | - | - | - | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства грантовой поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии, % к пред.году |  |  | 10 | - | - | - | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивших свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки, ед. |  |  | 5 | - | - | - | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства грантовой поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии, % к пред. году |  |  | 10 | - | - | - | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Прирост количества используемых земельных участков садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан из числа ранее не используемых земельных участков садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, ед. |  |  | 2 | - | - | - | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение реализации молока, собранного сельскохозяйственными потребительскими кооперативами у сельскохозяйственных товаропроизводителей, по сравнению с прошлым годом, % к пред. году |  |  | 1,2 | - | - | - | 1,2 |  |  |  |  |  |  |
| Количество созданных новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства грантовой поддержки для развития материально-технической базы, ед. |  |  | 7 | - | - | - | 7 |  |  |  |  |  |  |
| Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств грантовой поддержки, ед. |  |  | 44 | - | - | - | 44 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности, руб. |  |  | 12611,0 | - | - | - | 12611,0 |  |  |  |  |  |  |
| Количество участников социально значимых мероприятий, чел. |  |  | 2000 | - | - | - | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| Доля хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в агропромышленном комплексе на территории Ульяновской области и принявших участие в проводимых организациями высшего образования научно-производственных семинарах, в общей численности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в агропромышленном комплексе на территории Ульяновской области, % |  |  | 40,0 | - | - | - | 40,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» | Министерство, Лащенкова О.М. – директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2018 | 19760,2 | 3500,0 | 10160,2 | 4100,0 | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство и (или) переработку сельскохозяйственной продукции на территории Ульяновской области, субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением транспортных средств | Министерство, Лащенкова О.М. – директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2018 | 3100,0 | 500,0 | 1000,0 | 1600,0 | 0,0 | Проведение технической и технологической модернизации сельхозтоваропроизводителей, 100% | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии на приобретение автомобилей УАЗ; проверка предоставленных документов; Заключение соглашений с сельхозтоваропроизводителями; Перечисление субсидий на приобретение автомобилей УАЗ 16% | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии на приобретение автомобилей УАЗ; проверка предоставленных документов; Заключение соглашений с сельхозтоваропроизводителями; Перечисление субсидий на приобретение автомобилей УАЗ 32% | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии на приобретение автомобилей УАЗ; проверка предоставленных документов; Заключение соглашений с сельхозтоваропроизводителями; Перечисление субсидий на приобретение автомобилей УАЗ 52% | Контроль достоверности предоставляемой информации |  |
| Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности, использования земельных участков и управления агропромышленным комплексом Ульяновской области | Министерство, Лащенкова О.М. – директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2018 | 2000,0 | 0,0 | 700,0 | 700,0 | 600,0 | Изготовление информационных материалов и размещение их в теле-радио эфире | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя; Заключение государственного контракта | Формирование исполнителем информационных материалов и размещение их в теле-радио эфире; Оплата выполненных работ 35% | Формирование исполнителем информационных материалов и размещение их в теле-радио эфире; Оплата выполненных работ 35% | Формирование исполнителем информационных материалов и размещение их в теле-радио эфире; Оплата выполненных работ 30% |  |
| Мониторинг плодородия почв, всего, в том числе: | Министерство, Лащенкова О.М. – директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2018 | 5000,0 | 0,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1400,0 | Проведение агрохимического обследования почв земель сельскохозяйственного назначения | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя. Заключение государственного контракта. | Проведение исполнителем работ по мониторингу плодородия почв. Приём материалов; Оплата выполненных работ, 36% | Проведение исполнителем работ по мониторингу плодородия почв. Приём материалов; Оплата выполненных работ, 36% | Приём материалов о состоянии почв; публикация полученных материалов на сайте Министерства; Оплата выполненных работ, 28% |  |
| Предоставление субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центров | Министерство, Лащенкова О.М. – директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2018 | 9660,2 | 3000,0 | 6660,2 | 0,0 | 0,0 | Переработка продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центрах | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии; проверка предоставленных документов; Заключение соглашений с сельхозтоваропроизводителями; Перечисление субсидии, 31%. | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии; проверка предоставленных документов; Заключение соглашений с сельхозтоваропроизводителями; Перечисление субсидии, 69%. | Контроль достоверности предоставляемой информации | Контроль достоверности предоставляемой информации |  |
| Целевые индикаторы основного мероприятия, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), % |  |  | 5,9 | - | - | - | 5,9 |  |  |  |  |  |  |
| Индекс производительности труда к предыдущему году, % к предыдущему году |  |  | 103,5 | - | - | - | 103,5 |  |  |  |  |  |  |
| Количество высокопроизводительных рабочих мест, тыс.ед. |  |  | 1,176 | - | - | - | 1,176 |  |  |  |  |  |  |
| Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), руб. |  |  | 20294,0 | - | - | - | 20294,0 |  |  |  |  |  |  |
| Площадь земель, для которых проведено преобразование материалов комплексного разномасштабного кадрирования плодородия почв на основе геоинформационных систем-технологий для проведения мониторинга, га |  |  | 40000,0 | - | - | - | 40000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий», всего, в том числе: | Министерство, Заморин В.В. – заместитель директора департамента экономики и финансов – начальник отдела государственных программ и закупок | 01.01.2018 | 436659,68 | 4400,0 | 132586,4 | 295323,28 | 4350,0 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 188969,476 | 0,0 | 67386,4 | 121583,076 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 247690,204 | 4400,0 | 65200,0 | 173740,204 | 4350,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности», всего, в том числе: | Министерство, Заморин В.В. – заместитель директора департамента экономики и финансов – начальник отдела государственных программ и закупок | 01.01.2018 | 400573,38 | 0,0 | 127386,4 | 273186,98 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 185883,176 | 0 | 67386,4 | 118496,776 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 214690,204 | 0 | 60000 | 154690,204 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, всего, в том числе: | Министерство, Заморин В.В. – заместитель директора департамента экономики и финансов – начальник отдела государственных программ и закупок | 01.01.2018 | 127386,4 | 0,0 | 127386,4 | 0,0 | 0,0 | Покупка и строительство жилья гражданами, молодыми семьями и молодыми специалистами | Сбор заявок от муниципальных образований; проверка предоставленных документов Подписание Соглашения с Министерством сельского хозяйства РФ и муниципальными образованиями о предоставлении субсидий | Подписание Соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий; Перечисление субсидий муниципальным образованиям | Сбор отчётности о результативности предоставления субсидии, свидетельств о регистрации прав собственности | Сбор отчётности о результативности предоставления субсидии, свидетельств о регистрации прав собственности |  |
| федеральный бюджет |  |  | 67386,4 | 0,0 | 67386,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 60000,0 | 0,0 | 60000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Развитие газификации в сельской местности, всего, в том числе: | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Конухин А.В. –заместитель директора департамента топливно-энергетического и водохозяйственного комплексов | 01.01.2018 | 35406,0 | 0,0 | 0,0 | 35406,0 | 0,0 | Вод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности | Сбор заявок от муниципальных образований. Подписание Соглашения с Министерством сельского хозяйства РФ и муниципальными образованиями о предоставлении субсидий | Проверка представленных МО заявок на перечисление субсидий с прилагаемыми документами (контракты, акты выполненных работ с указанием км, подтверждение муниципального софинансирования); Мониторинг хода строительства | Проверка представленных МО заявок на перечисление субсидий с прилагаемыми документами (контракты, акты выполненных работ с указанием км, подтверждение муниципального софинансирования); Мониторинг хода строительства; Перечисление субсидий в МО, 100% | Мониторинг результатов строительства |  |
| федеральный бюджет |  |  | 16791,0 | 0,0 | 0,0 | 16791,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 18615,0 | 0,0 | 0,0 | 18615,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Развитие водоснабжения в сельской местности, всего, в том числе: | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Шмырёв А.В. – директор департамента топливно-энергетического и водохозяйственного комплексов | 01.01.2018 | 41643,0 | 0,0 | 0,0 | 41643,0 | 0,0 | Строительство и реконструкция локальных водопроводов | Сбор заявок от муниципальных образований. Подписание Соглашения с Министерством сельского хозяйства РФ и муниципальными образованиями о предоставлении субсидий | Проверка представленных МО заявок на перечисление субсидий с прилагаемыми документами (контракты, акты выполненных работ с указанием км, подтверждение муниципального софинансирования); Мониторинг хода строительства | Проверка представленных МО заявок на перечисление субсидий с прилагаемыми документами (контракты, акты выполненных работ с указанием км, подтверждение муниципального софинансирования); Мониторинг хода строительства; Перечисление субсидий в МО, 100% | Мониторинг результатов строительства |  |
| федеральный бюджет |  |  | 18181,0 | 0,0 | 0,0 | 18181,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 23462,0 | 0,0 | 0,0 | 23462,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности, всего, в том числе: | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич К.В. – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик» | 01.01.2018 | 27653,0 | 0,0 | 0,0 | 27653,0 | 0,0 | Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов | Подписание Соглашения с Министерством сельского хозяйства РФ | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя; | Заключение государственного контракта. Мониторинг выполнения работ; Оплата выполненных работ | Мониторинг выполнения работ |  |
| федеральный бюджет |  |  | 2264,0 | 0,0 | 0,0 | 2264,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 25389,0 | 0,0 | 0,0 | 25389,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе подготовка проектной документации для строительства зданий фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости |  |  | 8725,0 | 0,0 | 0,0 | 8725,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, всего, в том числе: | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Холтобин С.М. – директор ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области» | 01.01.2018 | 153198,98 | 0,0 | 0,0 | 153198,98 | 0,0 | Строительство автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | Сбор заявок от муниципальных образований. Подписание Соглашения с Росавтодором и муниципальными образованиями о предоставлении субсидий | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя; | Заключение государственного контракта. Мониторинг выполнения работ; Оплата выполненных работ | Мониторинг выполнения работ |  |
| федеральный бюджет |  |  | 78974,776 | 0,0 | 0,0 | 78974,776 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 74224,204 | 0,0 | 0,0 | 74224,204 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция автомобильной дороги Николаевка – Федоровка Николаевского района Ульяновской области |  | 01.01.2018 | 47471,83 | 0,0 | 0,0 | 47471,83 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 24471,946 | 0,0 | 0,0 | 24471,946 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 22999,884 | 0,0 | 0,0 | 22999,884 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция автомобильной дороги Мокрая Бугурна – Новое Ирикеево Цильнинского района Ульяновской области |  | 01.01.2018 | 41060,07 | 0,0 | 0,0 | 41060,07 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 21166,654 | 0,0 | 0,0 | 21166,654 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 19893,416 | 0,0 | 0,0 | 19893,416 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги Цивильск – Ульяновск – Новая Воля Цильнинского района Ульяновской области |  | 01.01.2018 | 31552,11 | 0,0 | 0,0 | 31552,11 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 16265,257 | 0,0 | 0,0 | 16265,257 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 15286,853 | 0,0 | 0,0 | 15286,853 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильная дорога до с.Ивановка, Старомайнского района Ульяновской области |  | 01.01.2018 | 33114,97 | 0,0 | 0,0 | 33114,97 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 17070,919 | 0,0 | 0,0 | 17070,919 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 16044,051 | 0,0 | 0,0 | 16044,051 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных со строительством жилых помещений | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич К.В. – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик» | 01.01.2018 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | Перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей о строительстве и вводе в эксплуатацию жилых помещений, о безвозмездной аренде работникам | Приём документов; Подписание соглашений с сельскохозяйственными товаропроизводителями | Подписание соглашений; перечисление субсидий | Проведение выездных проверок |  |
| Развитие сети плоскостных спортивных сооружений | Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области, Лазарев В.Н. | 01.01.2018 | 5286,0 | 0,0 | 0,0 | 5286,0 | 0,0 | Строительство спортивного сооружения (стадиона) | Подписание Соглашения с Министерством спорта о предоставлении субсидий | Мониторинг хода строительства | Перечисление субсидий. Мониторинг хода строительства | Мониторинг хода строительства |  |
| федеральный бюджет |  |  | 2286,0 | 0,0 | 0,0 | 2286,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы основного мероприятия, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём ввода жилых помещений в эксплуатацию (приобретение жилых помещений) для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м. |  |  | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |
| для молодых семей и молодых специалистов, тыс. кв. м. |  |  | 5,334 | - | - | - | 5,334 |  |  |  |  |  |  |
| для граждан, кроме молодых семей и молодых специалистов |  |  | 2,286 |  |  |  | 2,286 |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность введенных в эксплуатацию распределительных газовых сетей, км |  |  | 28,5 | - | - | - | 28,5 |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность введенных в эксплуатацию локальных водопроводов, км |  |  | 12,3 | - | - | - | 12,3 |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, км |  |  | 9,1 | - | - | - | 9,1 |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество введенных в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики, ед. |  |  | 2 | - | - | - | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Количество введенных в эксплуатацию учреждений культуры, ед. |  |  | 0 | - | - | - | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Количество введенных в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений, кв.м |  |  | 1 | - | - | - | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий», всего, в том числе: | Министерство, Заморин В.В. – заместитель директора департамента экономики и финансов – начальник отдела государственных программ и закупок | 01.01.2018 | 36086,3 | 4400,0 | 5200,0 | 22136,3 | 4350,0 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 3086,3 | 0,0 | 0,0 | 3086,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 33000,0 | 4400,0 | 5200,0 | 19050,0 | 4350,0 |  |  |  |  |  |  |
| Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, всего, в том числе: | Министерство, Покров Р.Р. – исполняющий обязанности директора ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области» | 01.01.2018 | 18086,3 | 0,0 | 0,0 | 18086,3 | 0,0 | Поставка детских площадок в муниципальные образования | Подписание Соглашения с Министерством сельского хозяйства РФ. Сбор заявок от муниципальных образований | Разработка и размещение ТЭЗ | Проведение конкурсного отбора; Оплата выполненных работ; Мониторинг реализации мероприятий | Заключение Соглашения с МО и передача детских площадок в МО |  |
| федеральный бюджет |  |  | 3086,3 | 0,0 | 0,0 | 3086,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий, всего, в том числе: | Министерство, Тимохин И.Н. – директор департамента правовой, организационной и кадровой работы | 01.01.2018 | 18000,0 | 4400,0 | 5200,0 | 4050,0 | 4350,0 | Перечисление выплат пенсионерам и молодым специалистам сельскохозяйственной отрасли | Сбор заявок от молодых специалистов и пенсионеров-бывших руководителей сельхоз предприятий. Рассмотрение заявок. Перечисление выплат, 24% | Сбор заявок от молодых специалистов и пенсионеров-бывших руководителей сельхоз предприятий. Рассмотрение заявок. Перечисление выплат, 29% | Сбор заявок от молодых специалистов и пенсионеров-бывших руководителей сельхоз предприятий. Рассмотрение заявок. Перечисление выплат, 22% | Сбор заявок от молодых специалистов и пенсионеров-бывших руководителей сельхоз предприятий. Рассмотрение заявок. Перечисление выплат, 25% |  |
| Целевые индикаторы основного мероприятия, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку, ед. |  |  | 30 | - | - | - | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения», всего, в том числе: | Министерство, Лащенкова О.М. – директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2018 | 223618,5 | 0,0 | 106100,0 | 110518,5 | 7000,0 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 33690,0 | 0,0 | 15000,0 | 18690,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 25000,0 | 0,0 | 18100,0 | 6900,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  | 164928,5 | 0,0 | 73000,0 | 84928,5 | 7000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Восстановление мелиоративных систем и предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения», всего, в том числе: | Министерство, Лащенкова О.М. – директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2018 | 223618,5 | 0,0 | 106100,0 | 110518,5 | 7000,0 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 33690,0 | 0,0 | 15000,0 | 18690,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 25000,0 | 0,0 | 18100,0 | 6900,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  | 164928,5 | 0,0 | 73000,0 | 84928,5 | 7000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением гидромелиоративных мероприятий, всего, в том числе: | Министерство, Лащенкова О.М. – директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2018 | 125423,353 | 0,0 | 60000,0 | 65423,353 | 0,0 | Строительство новых и реконструкция имеющихся оросительных систем, а также техническое перевооружение оросительных систем | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение Сбор заявок на получение субсидий от сельскохозяйственных товаропроизводителей; Проверка документов | Подписание соглашений с сельхоз товаропроизводителями. Перечисление субсидий; Выполнение сельхоз товаропроизводителями работ по строительству и реконструкции | Перечисление субсидий; Выполнение сельхоз товаропроизводителями работ по строительству и реконструкции | Контроль достоверности предоставляемой информации; проверка выполненных работ |  |
| федеральный бюджет |  |  | 23690,0 | 0,0 | 10000,0 | 13690,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 7804,853 | 0,0 | 5000,0 | 2804,853 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  | 93928,5 | 0,0 | 45000,0 | 48928,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением агролесомелиоративных мероприятий и фитомелиоративных мероприятий, направленных на закрепление песков, всего, в том числе: | Министерство, Лащенкова О.М. – директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2018 | 29195,147 | 0,0 | 14100,0 | 15095,147 | 0,0 | Выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение Сбор заявок на получение субсидий от сельскохозяйственных товаропроизводителей; Проверка документов | Подписание соглашений с сельхоз товаропроизводителями. Перечисление субсидий; Выполнение сельхоз товаропроизводителями агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий | Перечисление субсидий; Выполнение сельхоз товаропроизводителями агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий | Контроль достоверности предоставляемой информации; проверка выполненных работ |  |
| федеральный бюджет |  |  | 10000,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 2195,147 | 0,0 | 1100,0 | 1095,147 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  | 17000,0 | 0,0 | 8000,0 | 9000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением культуртехнических мероприятий на мелиорируемых землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, всего, в том числе: | Министерство, Лащенкова О.М. – директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2018 | 37000,0 | 0,0 | 17000,0 | 13000,0 | 7000,0 | Выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями культуртехнических мероприятий на землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот | Сбор заявок на получение субсидий от сельскохозяйственных товаропроизводителей; Проверка документов | Подписание соглашений с сельхоз товаропроизводителями. Перечисление субсидий; Выполнение сельхоз товаропроизводителями культуртехнических мероприятий | Перечисление субсидий; Выполнение сельхоз товаропроизводителями культуртехнических мероприятий | Контроль достоверности предоставляемой информации; проверка выполненных работ |  |
| областной бюджет |  |  | 10000,0 | 0,0 | 7000,0 | 3000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  | 27000,0 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 7000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением агрохимического обследования земель сельскохозяйственного назначения, всего, в том числе: | Министерство, Лащенкова О.М. – директор департамента производства сельскохозяйственной продукции | 01.01.2018 | 32000,0 | 0,0 | 15000,0 | 17000,0 | 0,0 | Выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями мероприятий по известкованию кислых почв на землях сельскохозяйственного назначения | Сбор заявок на получение субсидий от сельскохозяйственных товаропроизводителей; Проверка документов | Подписание соглашений с сельхоз товаропроизводителями. Перечисление субсидий; Выполнение сельхоз товаропроизводителями мероприятий по известкованию кислых почв на землях сельскохозяйственного назначения | Перечисление субсидий; Выполнение сельхоз товаропроизводителями мероприятий по известкованию кислых почв на землях сельскохозяйственного назначения | Контроль достоверности предоставляемой информации; проверка выполненных работ |  |
| областной бюджет |  |  | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  | 27000,0 | 0,0 | 10000,0 | 17000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы основного мероприятия, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счёт реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования, тыс. га |  |  | 1,015 | - | - | - | 1,015 |  |  |  |  |  |  |
| Площадь введенных в оборот ранее не используемых сельскохозяйственных угодий в результате проведения культуртехнических мероприятий, тыс.га |  |  | 1,244 | - | - | - | 1,244 |  |  |  |  |  |  |
| Объём производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях, тыс.тон |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| картофеля |  |  | 40,5 | - | - | - | 40,5 |  |  |  |  |  |  |
| овощей |  |  | 23,8 | - | - | - | 23,8 |  |  |  |  |  |  |
| кукурузы и сои |  |  | 4,1 | - | - | - | 4,1 |  |  |  |  |  |  |
| Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счёт проведения агролесомелиоративных мероприятий, тыс. га |  |  | 0,073 | - | - | - | 0,073 |  |  |  |  |  |  |

____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к распоряжению Министерства

сельского, лесного хозяйства

и природных ресурсов

Ульяновской области

ПЛАН-ГРАФИК

реализации государственной программы «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов 
в Ульяновской области на 2014-2020 годы» на 2018 год

| Наименование мероприятия/целевого индикатора | Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО ответственного исполнителя, должность, телефон) | Дата начала реализации мероприятия | Объём предусмотренных средств на реализацию ГП на отчётный год/значение целевого индикатора | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия/мероприятий (краткое описание планируемых к выполнению работ, % выполнения работы) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  |
| Итого по программе, в том числе: |  |  | 831466,43221 | 88710,72 | 90895,24954 | 128088,4843 | 523771,9784 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 16459,9 | 0,0 | 0,0 | 16459,9 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 209441,33221 | 45710,72 | 47895,24954 | 67717,58426 | 48117,77841 |  |  |  |  |  |  |
| субвенции из федерального бюджета |  |  | 175565,2 | 43000,0 | 43000,0 | 43911,0 | 45654,2 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  | 430000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 430000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Охрана окружающей среды» | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области (далее – Министерство), Рахматулина Г.Э. – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2018 | 26837,36647 | 4000,0 | 5950,0 | 7775,03426 | 9112,33221 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Ликвидация последствий негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической деятельности» | Министерство, Рахматулина Г.Э. – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2018 | 26837,36647 | 4000,0 | 5950,0 | 7775,03426 | 9112,33221 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по государственному экологическому мониторингу, | Министерство, Рахматулина Г.Э. – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2018 | 21250,0 | 4000,0 | 5800,0 | 4850,0 | 6600,0 | Осуществление государственного экологического мониторинга состояния окружающей среды | Проведение 5 конкурсных процедур по определению исполнителя; Заключение 2 государственных контрактов (работа 2 постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в г.Новоульяновск и г.Димитровград); Мониторинг выполнения работ; Оплата по актам выполненных работ; | Заключение 3 государственных контрактов (Работа лаборатории для обеспечения надзорной деятельности, работа вновь созданных постов); Мониторинг выполнения работ; Оплата по актам выполненных работ | Мониторинг выполнения работ; Оплата по актам выполненных работ | Мониторинг выполнения работ; Оплата по актам выполненных работ |  |
| Мероприятия по сохранению биоразнообразия | Министерство, Рахматулина Г.Э. – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2018 | 1775,03426 | 0,0 | 0,0 | 1775,03426 | 0,0 | Установление границ лесопаркового зелёного пояса вокруг г.Ульяновска | - | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя; Заключение государственного контракта | Мониторинг выполнения работ; Оплата по актам выполненных работ | - |  |
| Мероприятия по повышению уровня экологической культуры населения в Ульяновской области | Министерство, Рахматулина Г.Э. – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2018 | 1300,0 | 0,0 | 150,0 | 1150,0 | 0,0 | Проведение мероприятий по повышению экологической культуры населения | Проведение 2 конкурсной процедур по определению исполнителя | Заключение 1 государственного контракта (по подготовке и издание государственного доклада «О состоянии и охране окружающей среды Ульяновской области за 2017 год» в количестве 100 экземпляров, проведение Поволжской экологической недели (изготовление сувенирной продукции, организация выставки); Оплата выполненных работ; | Заключение 1 государственного контракта (Проведение комплекса мероприятий по формированию принципов бережного отношения к водным ресурсам у граждан для реализации приоритетному проекту «Сохранение и предотвращение загрязнения р. Волги») Оплата выполненных работ; | - |  |
| 1.4. Составление и утверждение схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий в Ульяновской области | Министерство, Рахматулина Г.Э. – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2018 | 2512,33221 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2512,33221 | Составление и утверждение схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий в Ульяновской области | - | - | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя; Заключение государственного контракта | Мониторинг выполнения работ; Оплата по актам выполненных работ |  |
| Целевые индикаторы основного мероприятия, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество отобранных проб воздуха на стационарных постах наблюдения, шт. |  |  | 5000 | - | - | - | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| Количество вновь установленных постов стационарного наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, ед. |  |  | 7 | - | - | - | 7 |  |  |  |  |  |  |
| Количество созданных особо охраняемых природных территорий, ед. |  |  | 142 | - | - | - | 142 |  |  |  |  |  |  |
| Площадь территории Ульяновской области, применительно к которой утверждена схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий, тыс.гектар |  |  | 3208,2 | - | - | - | 3208,2 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления», всего, в том числе: | Министерство, Рахматулина Г.Э. – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2018 | 434574,96574 | 2000 | 2274,96574 | 0,0 | 430300,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 4574,96574 | 2000 | 2274,96574 | 0,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  | 430000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 430000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» | Министерство, Рахматулина Г.Э. – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2018 | 4274,96574 | 2000,0 | 2274,96574 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Ликвидация накопленного вреда окружающей среде (загрязнение земель нефтью и нефтепродуктами) на территории мазутохранилища федерального государственного унитарного предприятия "Производственное объединение "Ульяновский машиностроительный завод" на Нижней Террасе города Ульяновска и природного комплекса памятника природы регионального значения "Винновская роща" | Министерство, Рахматулина Г.Э. – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2018 | 4274,96574 | 2000,0 | 2274,96574 | 0,0 | 0,0 | Проведение мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей среде | Проведение 3 конкурсных процедур по определению исполнителя; Заключение 3 государственных контрактов (разработка ПСД на объекты: Ликвидация нефтезагрязнения территории «Винновская роща», Ликвидация нефтезагрязнения территории на Нижней Террасе Заволжского района г. Ульяновска, Разработка ПСД инженерных изысканий на выполнение работ по ликвидации полигона в с. Красный Яр; Оплата выполненных работ | Мониторинг выполнения работ; Оплата по актам выполненных работ | - | - |  |
| 2. Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры по сбору и обработке твердых коммунальных отходов», всего, в том числе: | Министерство, Рахматулина Г.Э. – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2018 | 430300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 430300,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  | 430000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 430000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Строительство объектов по обработке твердых коммунальных отходов | Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | 01.01.2018 | 430000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 430000,0 | Строительство объектов по обработке твердых коммунальных отходов | Строительство объектов по обработке твердых коммунальных отходов | Строительство объектов по обработке твердых коммунальных отходов | Строительство объектов по обработке твердых коммунальных отходов | Строительство объектов по обработке твердых коммунальных отходов |  |
| 2.2.Оборудование контейнерных площадок в населенных пунктах Ульяновской области | Министерство, Рахматулина Г.Э. – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2018 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | Субсидирование обустройства контейнерных площадок в населенных пунктах Ульяновской области | Приём документов от региональных операторов | Приём документов от региональных операторов | Приём документов от региональных операторов | Перечисление субсидии региональному оператору |  |
| 2.3.Установка в населенных пунктах Ульяновской области контейнеров для раздельного сбора отходов I - IV классов опасности | Министерство, Рахматулина Г.Э. – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2018 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | Субсидирование приобретения специализированных контейнеров для раздельного сбора опасных отходов, образующихся в жилых помещениях | Приём документов от региональных операторов | Приём документов от региональных операторов | Приём документов от региональных операторов | Перечисление субсидии региональному оператору |  |
| 2.4.Строительство в населенных пунктах Ульяновской области объектов для сбора продукции, утратившей свои потребительские свойства и содержащей озоноразрушающие вещества | Министерство, Рахматулина Г.Э. – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2018 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | Субсидирование строительства специализированных пунктов приёма электронного оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества и товаров, потерявших свои потребительские свойства | Приём документов от региональных операторов | Приём документов от региональных операторов | Приём документов от региональных операторов | Перечисление субсидии региональному оператору |  |
| Количество обустроенных контейнерных площадок в населенных пунктах Ульяновской области, ед. |  |  | 20 | - | - | - | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Количество контейнеров в населенных пунктах Ульяновской области для раздельного сбора отходов I - IV классов опасности, ед. |  |  | 40 | - | - | - | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Количество объектов в населенных пунктах Ульяновской области, предназначенных для сбора продукции, утратившей свои потребительские свойства и содержащей озоноразрушающие вещества, ед. |  |  | 2 | - | - | - | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса», всего, в том числе: | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Министерство, Рахматулина Г.Э. – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2018 | 54059,9 | 0,0 | 2700,0 | 42076,7 | 9283,2 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 01.01.2018 | 16459,9 | 0,0 | 0,0 | 16459,9 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 01.01.2018 | 37600,0 | 0,0 | 2700,0 | 25616,8 | 9283,2 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) сооружений инженерной защиты, капитальный ремонт гидротехнических сооружений, в том числе погашение кредиторской задолженности по оплате ранее выполненных работ», всего, в том числе: | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич К.В. – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик» | 01.01.2017 | 31876,7 | 0,0 | 0,0 | 31876,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 01.01.2017 | 16459,9 | 0,0 | 0,0 | 16459,9 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 01.01.2017 | 15416,8 | 0,0 | 0,0 | 15416,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Гидротехнические берегоукрепительные сооружения Куйбышевского водохранилища в городе Новоульяновске Ульяновской области (микрорайон «Кремёнки»), всего, в том числе: | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич К.В. – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик» | 01.01.2018 | 11716,03162 | 0,0 | 0,0 | 11716,03162 | 0,0 | Выполнение работ по укреплению береговой полосы | - | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя; | Заключение государственного контракта. Мониторинг выполнения работ; Оплата выполненных работ | Мониторинг выполнения работ |  |
| федеральный бюджет |  | 01.01.2018 | 7892,603 | 0,0 | 0,0 | 7892,603 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 01.01.2018 | 3823,42862 | 0,0 | 0,0 | 3823,42862 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Берегоукрепление р. Большой Авраль в п. Черная Речка и п. Труженник Мелекесского района Ульяновской области, всего, в том числе: | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич К.В. – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик» | 01.01.2018 | 14825,53838 | 0,0 | 0,0 | 14825,53838 | 0,0 | Выполнение работ по укреплению береговой полосы | - | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя | Заключение государственного контракта. Мониторинг выполнения работ; Оплата выполненных работ | Мониторинг выполнения работ |  |
| федеральный бюджет |  | 01.01.2018 | 8567,297 | 0,0 | 0,0 | 8567,297 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 01.01.2018 | 6258,24138 | 0,0 | 0,0 | 6258,24138 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в районе с. Панская Слобода муниципального образования «город Новоульяновск» Ульяновской области | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич К.В. – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик» | 01.01.2018 | 3661,43 | 0,0 | 0,0 | 3661,43 | 0,0 | Выполнение работ по укреплению береговой полосы | - | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя | Заключение государственного контракта. Мониторинг выполнения работ; Оплата выполненных работ | Мониторинг выполнения работ |  |
| 1.4. Берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в районе с. Русская Бектяшка Сенгилеевского района Ульяновской области | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич К.В. – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик» | 01.01.2018 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | Выполнение работ по укреплению береговой полосы | - | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя | Заключение государственного контракта. Мониторинг выполнения работ; Оплата выполненных работ | Мониторинг выполнения работ |  |
| 1.5. Берегоукрепительные сооружения на Волжском склоне в пос.Сланцевый рудник Ульяновского района Ульяновской области | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич К.В. – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик» | 01.01.2018 | 1068,0 | 0,0 | 0,0 | 1068,0 | 0,0 | Выполнение работ по укреплению береговой полосы | - | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя | Заключение государственного контракта. Мониторинг выполнения работ; Оплата выполненных работ | Мониторинг выполнения работ |  |
| 1.6. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на реке Кюль-Буе у с. Новые Зимницы в муниципальном образовании «Старокулаткинский район» Ульяновской области | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич К.В. – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик» | 01.01.2018 | 153,4 | 0,0 | 0,0 | 153,4 | 0,0 | Выполнение работ по укреплению береговой полосы | - | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя | Заключение государственного контракта. Мониторинг выполнения работ; Оплата выполненных работ | Мониторинг выполнения работ |  |
| 1.7. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на правом притоке реки Сызранка у п. Красносельск в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич К.В. – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик» | 01.01.2018 | 125,5 | 0,0 | 0,0 | 125,5 | 0,0 | Выполнение работ по укреплению береговой полосы | - | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя | Заключение государственного контракта. Мониторинг выполнения работ; Оплата выполненных работ | Мониторинг выполнения работ |  |
| 1.8. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на ручье Понырка, приток р. Майдан у с. Сущевка в муниципальном образовании «Майнский район» Ульяновской области | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич К.В. – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик» | 01.01.2018 | 126,8 | 0,0 | 0,0 | 126,8 | 0,0 | Выполнение работ по укреплению береговой полосы | - | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя | Заключение государственного контракта. Мониторинг выполнения работ; Оплата выполненных работ | Мониторинг выполнения работ |  |
| Целевые индикаторы основного мероприятия, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищённого в результате проведения мероприятий по повышению уровня защищённости от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях, % |  |  | 26,2 | - | - | - | 26,2 |  |  |  |  |  |  |
| Протяжённость новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления, км |  |  | 430,2 | - | - | - | 430,2 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с ремонтом, консервацией и (или) ликвидацией гидротехнических сооружений» | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич К.В. – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик» | 01.01.2018 | 6500,0 | 0,0 | 0,0 | 6500,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнических сооружений, расположенных на территории Ульяновской области | Министерство, Рахматулина Г.Э. – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2018 | 3300,0 | 0,0 | 0,0 | 3300,0 | 0,0 | Получение проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы | - | Заключение соглашений о предоставление субсидий с МО; | Предоставление субсидий МО по заявкам; Контроль за использованием МО субсидий; Мониторинг реализации мероприятий | Мониторинг реализации мероприятий |  |
| Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения пруда Красотка на реке Сосновке у р.п. Мулловка в муниципальном образовании "Мелекесский район" Ульяновской области | Министерство, Рахматулина Г.Э. – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2018 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | Получение проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы | - | Заключение соглашений о предоставление субсидий с МО; | Предоставление субсидий МО по заявкам; Контроль за использованием МО субсидий; Мониторинг реализации мероприятий | Мониторинг реализации мероприятий |  |
| Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения на реке Инелейке у с. Кузоватово в муниципальном образовании "Кузоватовский район" Ульяновской области | Министерство, Рахматулина Г.Э. – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2018 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | Получение проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы | - | Заключение соглашений о предоставление субсидий с МО; | Предоставление субсидий МО по заявкам; Контроль за использованием МО субсидий; Мониторинг реализации мероприятий | Мониторинг реализации мероприятий |  |
| 2.1.3. Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнического сооружения на ручье без названия южнее с. Новая Слобода в муниципальном образовании "Сенгилеевский район" Ульяновской области | Министерство, Рахматулина Г.Э. – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2018 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | Получение проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы | - | Заключение соглашений о предоставление субсидий с МО; | Предоставление субсидий МО по заявкам; Контроль за использованием МО субсидий; Мониторинг реализации мероприятий | Мониторинг реализации мероприятий |  |
| 2.2. Ремонт, консервация и (или) ликвидация гидротехнических сооружений | Министерство, Рахматулина Г.Э. – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2018 | 3200,0 | 0,0 | 0,0 | 3200,0 | 0,0 | - | - | - | - |  |  |
| 2.2.1 Подготовка проектной документации для осуществления консервации и (или) ликвидации гидротехнического сооружения в 7 км юго-восточнее с. Новодмитриевка Радищевского района Ульяновской области | Министерство, Рахматулина Г.Э. – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2018 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | Получение проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы | - | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя | Заключение государственного контракта; Оплата выполненных работ | Приёмка готовой проектной документации |  |
| 2.2.2. Подготовка проектной документации для осуществления консервации и (или) ликвидации гидротехнического сооружения на ручье (без названия) в юго-западной части с. Лесное Матюнино в муниципальном образовании "Кузоватовский район" Ульяновской области | Министерство, Рахматулина Г.Э. – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2018 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | Получение проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы | - | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя | Заключение государственного контракта; Оплата выполненных работ | Приёмка готовой проектной документации |  |
| 2.2.3. Ремонт берегоукрепительных сооружений в районе ул. Пляжной г. Сенгилея Сенгилеевского района Ульяновской области | Министерство, Рахматулина Г.Э. – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2018 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | Выполнение работ ремонту берегоукрепительных сооружений | - | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя | Заключение государственного контракта. Мониторинг выполнения работ; Оплата выполненных работ | Мониторинг выполнения работ |  |
| Целевые индикаторы основного мероприятия, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля приведенных в технически исправное и безопасное состояние гидротехнических сооружений, не соответствовавших требованиям к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, установленным законодательством Российской Федерации, в общем количестве гидротехнических сооружений, % |  |  | 35,0 | - | - | - | 35,0 |  |  |  |  |  |  |
| Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведённых в безопасное техническое состояние, шт. |  |  | 15 | - | - | - | 15 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия)» | Министерство, Рахматулина Г.Э. – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2018 | 15683,2 | 0,0 | 2700,0 | 3700,0 | 9283,2 |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с подготовкой проектной документации и разработкой проектов экологического аудита для восстановления водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области | Министерство, Рахматулина Г.Э. – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2018 | 2000,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | Подготовка проектной документации для осуществления экологической реабилитации водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя; Заключение государственного контракта; (Разработка проекта экологического аудита р. Большой Черемшан и и Черемшанского залива Куйбыщевского водохранилища, ПСД Экологическая реабилитация пруд Фабричный в р.п. Мулловка) | Мониторинг выполнения работ; Оплата выполненных работ | Мониторинг выполнения работ; Оплата выполненных работ | Приёмка готовой проектной документации |  |
| Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с восстановлением водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области | Министерство, Рахматулина Г.Э. – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2018 | 9083,2 | 0,0 | 1700,0 | 1700,0 | 5683,2 | Очистка водоемов на территории Ульяновской области | Подготовка нормативно-правлвых актов Ул.обл. о предоставлении субсидий. | Заключение соглашений о предоставление субсидий с МО; Предоставление субсидий МО; Контроль за использованием МО субсидий; Мониторинг реализации мероприятий | Предоставление субсидий МО; Контроль за использованием МО субсидий; Мониторинг реализации мероприятий | Предоставление субсидий МО; Контроль за использованием МО субсидий; Мониторинг реализации мероприятий |  |
| Предоставление субсидий ассоциациям сельских старост в Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ по приведению родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения, в состояние, соответствующее требованиям федеральных санитарных правил | Министерство, Рахматулина Г.Э. – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2018 | 3600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3600,0 | Благоустройство 15 родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения | - | - | Заключение соглашения с ассоциацией сельских старост о предоставлении субсидий; | Предоставление субсидий; Контроль за использованием субсидий | С |
| 3.4. Определение границ зон затопления, подтопления на территории Ульяновской области | Министерство, Рахматулина Г.Э. – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды | 01.01.2018 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | Определение границ зон затопления, подтопления на территории Ульяновской области | Проведение 1 конкурсных процедуры по определению исполнителя | Заключение 1 государственных контракта | Мониторинг выполнения работ; Оплата выполненных работ | - |  |
| Целевые индикаторы основного мероприятия, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения; шт. |  |  | 15 | - | - | - | 15 |  |  |  |  |  |  |
| Количество водных объектов, в границах которых проведены работы по восстановлению водных объектов, ед. |  |  | 1 | - | - | - | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства», всего, в том числе: | Министерство, Герасимов И.А. - директор департамента лесного хозяйства | 01.01.2018 | 34523,84935 | 7000,0 | 9220,1238 | 9111,0 | 9192,72555 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 28701,8 | 6000,0 | 8220,1238 | 7200,0 | 7281,6762 |  |  |  |  |  |  |
| субвенции из федерального бюджета |  |  | 5822,04935 | 1000,0 | 1000,0 | 1911,0 | 1911,04935 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Охрана и защита лесов» | Министерство, Герасимов И.А. –директор департамента лесного хозяйства | 01.01.2018 | 620,2563 | 0,0 | 620,2563 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение пожарной техники и средств пожаротушения, а также автомобилей для патрулирования лесов в Ульяновской области, всего, в том числе: | Министерство, Герасимов И.А. - директор департамента лесного хозяйства | 01.01.2018 | 620,2563 | 0,0 | 620,2563 | 0,0 | 0,0 | Поставка и передача автомобиля для патрулирования лесов Ульяновской области | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя | Заключение государственного контракта; Поставка автомобиля для патрулирования лесов Ульяновской области. Оплата поставленной продукции | Передача автомобиля для патрулирования лесов Ульяновской области подведомственным организациям |  |  |
| Целевые индикаторы основного мероприятия, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров, % |  |  | 86,7 | - | - | - | 86,7 |  |  |  |  |  |  |
| Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров, % |  |  | 1,3 | - | - | - | 1,3 |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов, % |  |  | 100 | - | - | - | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Обеспечение использования лесов», всего, в том числе: | Министерство, Герасимов И.А. - директор департамента лесного хозяйства | 01.01.2018 | 33903,59305 | 7000,0 | 8599,8675 | 9111,0 | 9192,72555 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 28081,5437 | 6000,0 | 7599,8675 | 7200,0 | 7281,6762 |  |  |  |  |  |  |
| субвенции из федерального бюджета |  |  | 5822,04935 | 1000,0 | 1000,0 | 1911,0 | 1911,04935 |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий лесоустройства в Ульяновской области, всего, в том числе: | Министерство, Герасимов И.А. - директор департамента лесного хозяйства | 01.01.2018 | 30103,72555 | 7000,0 | 7000,0 | 8011,0 | 8092,72555 | Проведение лесоустройства в лесах Ульяновской области | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя; Заключение государственного контракта; Мониторинг выполнения работ на территории Тереньгульского лесничества; Оплата выполненных работ | Мониторинг выполнения работ на территории Тереньгульского лесничества; Оплата выполненных работ | Мониторинг выполнения работ на территории Тереньгульского лесничества; Оплата выполненных работ | Мониторинг выполнения работ на территории Тереньгульского лесничества; Оплата выполненных работ |  |
| областной бюджет |  |  | 24281,6762 | 6000,0 | 6000,0 | 6100,0 | 6181,6762 |  |  |  |  |  |  |
| субвенции из федерального бюджета |  |  | 5822,04935 | 1000,0 | 1000,0 | 1911,0 | 1911,04935 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка документации по проектированию изменений границ лесопарков, разработка и внесение изменений в лесной план и лесохозяйственные регламенты, всего, в том числе: | Министерство, Герасимов И.А. - директор департамента лесного хозяйства | 01.01.2018 | 3799,8675 | 0,0 | 1599,8675 | 1100,0 | 1100,0 | Разработка документации по проектированию изменений границ лесопарков, разработка и внесение изменений в лесной план и лесохозяйственные регламенты | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя; Заключение государственного контракта; Оплата выполненных работ | Мониторинг выполнения работ по разработке документации по проектированию изменений границ лесопарков; Оплата выполненных работ | Мониторинг выполнения работ по разработке документации по проектированию изменений границ лесопарков; Мониторинг выполнения работ по разработке и внесению изменений в лесной план; Оплата выполненных работ | Приёмка выполненных работ; Оплата выполненных работ |  |
| Целевые индикаторы основного мероприятия, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лесистость территории Ульяновской области, % |  |  | 26,3 | - | - | - | 26,3 |  |  |  |  |  |  |
| Доля площади ценных лесных насаждений в занятых лесными насаждениями земель лесного фонда, % |  |  | 48,3 | - | - | - | 48,3 |  |  |  |  |  |  |
| Объём платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, руб. на га |  |  | 264,4 | - | - | - | 264,4 |  |  |  |  |  |  |
| Отношение площади проведённых санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и повреждённых лесов, % |  |  | 12,7 | - | - | - | 12,7 |  |  |  |  |  |  |
| Доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда |  |  | 87,0 | - | - | - | 87,0 |  |  |  |  |  |  |
| Количество созданных новых постоянных рабочих мест в сфере лесопромышленного комплекса, ед. |  |  | 8 | - | - | - | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных программ, государственным заказчиком - координатором которых является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области», всего, в том числе: | Министерство, Черкасова Т.А. - директор департамента экономики и финансов - главный бухгалтер | 01.01.2018 | 281470,35065 | 75710,72 | 70750,16 | 69125,75 | 65883,72065 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 111727,2 | 33710,72 | 28750,16 | 27125,75 | 22140,57 |  |  |  |  |  |  |
| субвенции из федерального бюджета |  |  | 169743,15065 | 42000 | 42000 | 42000 | 43743,15065 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области и подведомственных Министерству сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области организаций», всего, в том числе: | Министерство, Черкасова Т.А. - директор департамента экономики и финансов - главный бухгалтер | 01.01.2018 | 281470,35065 | 75710,72 | 70750,16 | 69125,75 | 65883,72065 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 111727,2 | 33710,72 | 28750,16 | 27125,75 | 22140,57 |  |  |  |  |  |  |
| субвенции из федерального бюджета |  |  | 169743,15065 | 42000 | 42000 | 42000 | 43743,15065 |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, всего, в том числе: | Министерство, Черкасова Т.А. - директор департамента экономики и финансов - главный бухгалтер | 01.01.2018 | 95824,96 | 24950,02 | 23785,06 | 23713,85 | 23376,03 | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы |  |
| областной бюджет |  |  | 56077,4 | 14950,02 | 13785,06 | 13713,85 | 13628,47 |  |  |  |  |  |  |
| субвенции из федерального бюджета |  |  | 39747,56 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 9747,56 |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление подведомственным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели, всего, в том числе: | Министерство, Микова О.А. – начальник отдела бухгалтерского учёта, администрирования платежей и арендной платы департамента экономики и финансов | 01.01.2018 | 57703,90509 | 15740 | 14800 | 14800 | 12363,90509 | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы |  |
| областной бюджет |  |  | 40836,8 | 11740,0 | 10800,0 | 10800,0 | 7496,8 |  |  |  |  |  |  |
| субвенции из федерального бюджета |  |  | 16867,10509 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4867,10509 |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности областных государственных казённых учреждений в сфере лесного хозяйства, всего, в том числе: | Министерство, Микова О.А. – начальник отдела бухгалтерского учёта, администрирования платежей и арендной платы департамента экономики и финансов | 01.01.2018 | 127941,48556 | 35020,7 | 32165,1 | 30611,9 | 30143,78556 | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы |  |
| областной бюджет |  |  | 14813,0 | 7020,7 | 4165,1 | 2611,9 | 1015,3 |  |  |  |  |  |  |
| субвенции из федерального бюджета |  |  | 113128,48556 | 28000,0 | 28000,0 | 28000,0 | 29128,48556 |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы основного мероприятия, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных образований Ульяновской области, участвующих в реализации государственных программ, государственным заказчиком – координатором которых является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, в общем количестве муниципальных образований Ульяновской области, % |  |  | 95,0 | - | - | - | 95,0 |  |  |  |  |  |  |
| Объём оказания государственных услуг (выполнения работ для обеспечения государственных нужд) подведомственными учреждениями от общего объёма оказания государственных услуг (выполнения работ для обеспечения государственных нужд) подведомственными учреждениями, % |  |  | 100,0 | - | - | - | 100,0 |  |  |  |  |  |  |

____________________